|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2022年度 ） |
| 项目名称 | 专项统计调查经费 |
| 主管部门 | 大厂回族自治县财政局 | 实施单位 | 大厂回族自治县统计局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
| 年度资金总额 | 39.5 | 39.1586 | 39.1586 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 39.5 | 39.1586 | 39.1586 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过开展城乡住户调查、劳动力调查、1%人口抽样调查、工业、农业、等涉及相关行业的专项统计调查监测，及时了解基层情况和动态，收集、整理统计数据，更好的为政府提供相关统计数据和统计分析，为县委、县政府社会经济决策提供相关资料。 | 已完成 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 辅助调查员数 | 10人 | 10人 | 2 | 2 |  |
| 辅助调查员数 | 1人 | 1人 | 2 | 2 |  |
| 调查户数 | 100户 | 100户 | 2 | 2 |  |
| 调查户数 | 104户 | 104户 | 2 | 2 |  |
| 调查户数 | 500户 | 500户 | 2 | 2 |  |
| 流量卡数 | 100个 | 100个 | 2 | 2 |  |
| 流量卡数 | 1个 | 1个 | 2 | 2 |  |
| 采购设备数量 | 1个 | 1个 | 2 | 2 |  |
| 设备补助人数 | 110人 | 110人 | 2 | 2 |  |
| 接待人次 | ≥40人次 | 32人次 | 2 | 0.4 | 疫情原因 |
| 培训人次 | ≥130人次 | 105人次 | 2 | 0 | 疫情原因 |
| 办公人数 | 20人 | 20人 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 考核合格通过率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 发放时间 | 1季度 | 1季度 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 150元/户月 | 150元/户月 | 2 | 2 |  |
| 补助标准 | 250元/人月 | 250元/人月 | 2 | 2 |  |
| 补助标准 | 1000元/月 | 1000元/月 | 2 | 2 |  |
| 设备标准 | ≤2000元/台 | 1990元/台 | 2 | 2 |  |
| 设备补贴标准 | 50元/人月 | 50元/人月 | 2 | 2 |  |
| 流量卡套餐标准 | 40元/台月 | 40元/台月 | 2 | 2 |  |
| 流量卡套餐标准 | 30元/台月 | 30元/台月 | 2 | 2 |  |
| 入户礼品单价标准 | 50元/户 | 50元/户 | 2 | 2 |  |
| 入户礼品单价标准 | 10元/户 | 10元/户 | 2 | 2 |  |
| 接待标准 | ≤100元/人 | ≤100元/人 | 2 | 2 |  |
| 培训标准 | ≤100元/人 | ≤100元/人 | 2 | 2 |  |
| 办公耗材标准 | 162元/人年 | 162元/人年 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计准确率 | ≥95% | 100% | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县委、县政府满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96.4 |  |
| 填报单位负责人（签名）：  | 填报日期：2023.3.13 |
| 填报人： 马秀红 | 联系方式：8930173 |

|  |
| --- |
| （ 2022年度 ） |
| 项目名称 | 其他专业技术服务经费 |
| 主管部门 | 大厂回族自治县财政局 | 实施单位 | 大厂回族自治县统计局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
| 年度资金总额 | 22 | 20.18664 | 20.18664 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 22 | 20.18664 | 20.18664 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.提升办公室计算机网络程序运行效果，使工作人员有效地完成工作。2.通过政府采购形式购买服务人员4名，保障办公室计算机网络程序工作的正常运转和普查工作的开展。 | 已完成 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购服务 | 4人 | 4人 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 出勤率 | 100% | 100% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 发放及时率 | 12月 | 12月 | 12 | 12 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 92% | 13 | 7.8 | 保险基数、比例调整数没有预估的高 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络运转正常天数 | 100% | 100% | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 94.8 |  |
| 填报单位负责人（签名）：  | 填报日期：2023.3.13 |
| 填报人： 马秀红 | 联系方式：8930173 |

项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2022年度 ） |
| 项目名称 | 基本公共服务满意度调查经费 |
| 主管部门 | 大厂回族自治县财政局 | 实施单位 | 大厂回族自治县统计局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
| 年度资金总额 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.通过对全县5个镇、高新区、北辰街道范围内的居民开展随机抽样调查，了解政府提供优质服务的努力成效以及人民群众的获得感和满意度。2.通过对全县5个镇、高新区、北辰街道范围内的1000个居民开展随机抽样调查2次，发现政府在基本公共服务方面存在的不足，以利于提升工作有效性，提升置信度和群众满意度。 | 已完成 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 调查样本数量 | 1000个 | 1000个 | 10 | 10 |  |
| 调查频次 | 2次 | 2次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 调查数据有效率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 调查完成时间 | ≤10月份 | ≤10月份 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 置信度 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 提升基本公共服务质量 | 显著 | 显著 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 填报单位负责人（签名）：  |  填报日期2023.3.13 |
| 填报人： 马秀红 | 联系方式：8930173 |