|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 义务兵家庭优待金及服役期间立功受奖资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 退役军人事务局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 186 | 189.8515 | 147.2515 | | 10 | | 77.56% | | 7.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 186 | 189.8515 | 147.2515 | | — | | 77.56% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目的开展，落实义务兵家庭优待金及服役期间立功收奖资金，保证及时、准确、足额的把优待金及服役期间立功受奖资金发放到军属手中。 | | | | | 完成我县义务兵家庭优待金及服役期间立功收奖资金发放工作，完成大学生入伍奖励金发放工作，进疆进藏等边缘地区服役奖励金发放工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：义务兵家庭人数以及立功受奖现役军人 | | 50人次 | 90人次 | 10 | | 10 | | 2021年新增入伍大学生一次性奖励金发放工作 | |
| 质量指标 | 指标1：足额发放率 | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：优待金发放及时性 | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：单位人员发放标准 | | 符合文件标准 | 符合文件标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：义务兵家庭优待金发放覆盖率 | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人群满意度 | | ≧95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.8 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.4.2

填报人：刘硕 联系方式：8956609

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 优抚对象生活补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 退役军人事务局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 1061.395181 | 812.0218 | | 812.0218 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1009 | 759.626619 | | 759.626619 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | 52.395181 | 52.395181 | | 52.395181 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目的实施，落实各类优抚政策和优抚对象的各类待遇，保证及时、准确、足额地把抚恤金、生活补助等资金发放到优抚对象手中。 | | | | | 完成本年度优抚对象抚恤金、生活补助的发放工作，完成取暖补贴发放工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：优抚对象人数 | | ≦1600人 | 1431人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：足额发放率 | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | |  |  | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：补助金发放及时率 | | 100% | 100% |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：单位人员发放标准 | | 符合文件标准 | 符合文件标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：优抚对象生活补助发放覆盖率 | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：优抚对象满意度 | | ≧95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.4.2

填报人：刘硕 联系方式：8956609

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 优抚对象医疗补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 退役军人事务局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 29 | 141.891113 | 141.891113 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29 | 141.891113 | 141.891113 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过对中央优抚对象拨付医疗保障经费，落实各类优抚对象医疗保障政策，保证及时、准确、足额地把医疗补助金发放到位。 | | | | | 完成本年度优抚对象医疗补助资金发放工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：优抚医疗对象人数 | | 300人次 | 362人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：经费足额拨付率 | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时拨付率 | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人均发放成本 | | 按文件标准 | 按文件标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：优抚对象医疗难问题改善情况 | | 显著改善 | 显著改善 | 30 | | 30 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：优抚对象满意度 | | ≧95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.4.2

填报人：刘硕 联系方式：8956609

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 慰问金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | 退役军人事务局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80 | 92.0916 | | 92.0916 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 92.0916 | | 92.0916 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过开展清明节、抗战胜利纪念日、烈士公祭日的纪念活动，做好春节、“八一”慰问工作，进一步巩固和加强军政军民团结，缅怀烈士，增强人民爱国精神，培养爱国情怀。 | | | | | | 完成了清明节、抗日战争胜利纪念日、烈士公祭日的纪念慰问活动，完成了春节、“八一”及建党100周年慰问活动。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：纪念慰问活动次数 | | | ≥3次 | 4次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：慰问金足额发放率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：慰问金发放时间 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人均慰问金金额 | | | ≥500元 | ≥500元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖率 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：优抚对象和参与活动的人员对慰问工作的满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.4.2

填报人：刘硕 联系方式：8956609

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 退役军人事务管理智能移动终端设备购置资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 4.186 | 4.186 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 4.186 | 4.186 | | — | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了完成优抚对象进行年度确认工作，需要为县退役军人事务局、北辰街道、5个镇退役军人服务站购置退役军人事务管理移动智能终端共7台，设备费5980元/台，所需资金共计4.186万元。 | | | | | 为县退役军人事务局、北辰街道、5个镇退役军人服务站购置退役军人事务管理移动智能终端共7台，设备费5980元/台，共计4.186万元，完成了优抚对象年度确认工作。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购买数量 | | 7台 | 7台 | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | 指标1：产品合格率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金支付及时率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：每台移动终端设备金额 | | 5980元 | 5980元 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：任务完成率 | | 100% | 100% | 30 | | 30 |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  |  | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用满意度 | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.4.2

填报人：刘硕 联系方式：8956609

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 涉密专班经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | 退役军人事务局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.73 | | 1.2657 | 1.2657 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.73 | | 1.2657 | 1.2657 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据《关于申请将创建省级双拥模范县经费及涉密专班经费列入2021年预算的请示》及领导批示，以及省、市部门对两参人员信息录入的工作要求，需在涉密环境下将我县两参人员档案，逐人录入系统软件。 | | | | | | 购买了笔记本电脑、台式电脑、打复印一体机以及碎纸机各1台，圆满完成了两餐人员信息录入及档案整理工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采购设备数量 | | 4台 | | 4台 | 20 | | 20 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：产品合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金支付及时率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：单台设备单价 | | 符合文件标准 | | 符合文件标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：任务完成率 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用满意度 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.4.2

填报人：刘硕 联系方式：8956609

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 待安置期间保险费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | 实施单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.77 | 1.409742 | 1.409742 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.77 | 1.409742 | 1.409742 | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 贯彻落实《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》文件精神，确保退役士兵在国家规定的待安排工作期社保关系接续顺畅。 | | | | | 2021年共为9名符合政府安排条件退役士兵接续4个月待安置期医疗保险，花费1.41万元。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：待安置人数 | | 6人 | 9人 | | 20 | | 20 | 本年度转业士兵比预计多 | |
| 质量指标 | 指标1：医疗保险接续覆盖率(%) | | 100% | 100% | | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | |  |  | |  | |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：医疗保险接续的时间 | | 4个月 | 4个月 | | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：人均保险费 | | ≦0.71万 | ≦0.71万 | | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | |  |  | |  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  | |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：退役士兵社保关系接续顺畅程度 | | 程度显著 | 程度显著 | | 30 | | 30 |  | |
| 指标2： | |  |  | |  | |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  | |  | |  |  | |
| 指标2： | |  |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  |  | |  | |  |  | |
| 指标2： | |  |  | |  | |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：待安置退役士兵满意度 | | ≧95% | 100% | | 10 | | 10 |  | |
| …… | |  |  | |  | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.4.3

填报人：吴雪 联系方式：8956610

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 待安置期间生活费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.3 | | 6.444 | 6.444 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.3 | | 6.444 | 6.444 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 落实《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》（冀民【2018】102号）文件精神，切实保障退役士兵合法权益，退役士兵待安排工作期间，按照上年度最低工资标准发放生活补助。 | | | | | | 为2021年9名转业士官落实4个月的待安置期间生活费6.44万元 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：转业士官人数 | | ≧1人 | | 9人 | 15 | 15 |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：生活费发放完成率 | | 100% | | 100% | 15 | 15 |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：生活费发放及时率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：人均生活费 | | 1790元/月 | | 1790元/月 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：退役士兵的生活水平 | | 显著改善 | | 显著改善 | 30 | 30 |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  |  | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：退役安置满意度 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.4.3

填报人：吴雪 联系方式：8956610

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 退役士兵一次性补助金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 187 | 75.32808 | | 75.32808 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 187 | 75.32808 | | 75.32808 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过项目的开展进一步深化退役士兵安置工作改革，保障安置改革前后政策无缝衔接以及退役士兵经济补助平稳过度。 | | | | | | 通过项目的开展完成2020年冬季退役士兵、2021年秋季退役士兵发放一次性经济补助金发放工作 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：自主就业退役士兵人数 | | | 20人 | 16人 | 20 | 20 | | 本年度退役士兵人数比预计数少 | |
| 质量指标 | 指标1：自主退役士兵一次性经济补助金合规率 | | | 100% | 100% | 20 | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：自主退役士兵一次性经济补助金发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：自主退役士兵生活水平 | | | 显著提升 | 显著提升 | 30 | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：退役安置满意度 | | | ≧95% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | 90 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.4.3

填报人：吴雪 联系方式：8956610

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  （ 2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 退役士兵辅助性岗位工资 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300 | 261.415744 | | 261.415744 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | 261.415744 | | 261.415744 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 落实《关于军队退役人员辅助性岗位安排实施方案》（大民字[2017]86号）文件精神，为符合条件的退役军人提供再就业机会。 | | | | | | 2021年共为42名辅助性岗位退役士兵发放工资261.42万元。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出  指标 | 数量指标 | 指标1：补助数量（人） | | | 48人 | 48人 | 20 | 20 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：退役士兵辅助性岗位工资合规率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：退役士兵辅助性岗位工资发放时间 | | | 每月 | 每月 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：人均退役士兵辅助性岗位工资金额 | | | 符合文件标准 | 符合文件标准 | 10 | 10 |  | |
| 效益  指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：辅助岗位工作人员生活水平 | | | 明显提升 | 明显提升 | 30 | 30 |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度(%) | | | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.4.3

填报人：吴雪 联系方式：8956610

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 烈士陵园经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5 | | 4.885854 | 4.885854 | | 10 | | 98% | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | | 4.885854 | 4.885854 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目的开展，做好褒扬纪念工作，加强对烈士纪念设施的管理，组织保障好烈士陵园范围内的纪念活动,全力提升烈士纪念设施水平。 | | | | | | 保障烈士纪念设施完好，保障烈士陵园各项纪念活动的顺利开展，做好我县褒扬纪念工作，大力弘扬英烈精神。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：工资发放人数 | | 2人 | | 1人 | 10 | | 5 | | 由于疫情原因，未新招聘人员。 | |
| 指标2：纪念活动次数 | | 3次 | | 3次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：资金发放完成率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金发放及时性 | | 及时 | | 及时 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：工作人员工资 | | 1800元 | | 1800元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：弘扬英烈精神 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与活动及参观人员的满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：

填报人： 苏志祥 联系方式：8360172

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双模范县创建经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25 | | 27.75 | 27.75 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | | 27.75 | 27.75 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过项目的实施，扎实推进我县双拥政策宣传工作，巩固扩大全国双拥模范创建成果。 | | | | | | 组织开展双拥活动，推进双拥政策宣传工作的开展，巩固扩大全国双拥模范创建成果。 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：双拥宣传活动次数 | | ≥2次 | | 2次 | 15 | 15 | |  | |
| 质量指标 | 活动达标率 | | 100% | | 100% | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金发放及时性 | | 及时 | | 及时 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：活动成本 | | ≦27.75万元 | | 27.75万元 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：巩固双拥模范县创建成果，提升城镇精神风貌 | | 显著提升 | | 显著提升 | 30 | 30 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合人群满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.4.2

填报人：苏志祥 联系方式：8360172

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂回族自治县退役军人服务中心经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2 | | 1.969236 | 1.969236 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | | 1.969236 | 1.969236 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目的开展，一是规范县退役军人服务中心（站）场所文化建设，优化服务环境，营造退役军人文化氛围。增强服务中心（站）工作人员业务水平和能力，提高退役军人业务办理效率。二是不断加强退役军人工作力量，进一步提升退役军人服务保障水平，加强退役军人服务保障体系建设，维护退役军人合法权益。 | | | | | | 增强了县退役军人服务中心政治文化氛围的营造，提升了办公场所的工作秩序，增强了退役军人服务站工作人员适应新形势的工作能力和业务知识 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训及宣传次数 | | ≥4次 | | 4次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：培训质量达标率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：培训完成及时率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总成本 | | ≦2万元 | | 1.97万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：办事效率 | | 显著提升 | | 显著提升 | 30 | | 30 | |  | |
| 社会效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：退役军人满意度 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.4.6

填报人：刘金生 联系方式：8956610

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂县退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台运行资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.66 | 8.658 | | 8.658 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.66 | 8.658 | | 8.658 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目的开展，维护县、镇、村三级退役军人管理部门和服务单位129个网点的退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台正常运行使用。 | | | | | | 保障了县、镇、村三级退役军人服务中心（站）视频一体化平台设备的正常运行 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：县、镇、村三级平台数量 | | | 129个 | 129个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：实现资源共享 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：一体化平台运转 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总成本 | | | ≦8.66万元 | 8.658万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：办事效率 | | | ≧90% | 95% | 30 | | 30 | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作人员及退役军人满意度（%） | | | ≧90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.4.6

填报人：刘金生 联系方式：8956610

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 退役士兵就业创业经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17 | | 5.9324 | 1.1124 | 10 | | 20% | | 2 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17 | | 5.9324 | 1.1124 | — | | 20% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过项目开展，保障退役士兵合法权益，提升退役士兵参加免费教育培训的积极性、主动性，通过提升教育培训质量，丰富教育培训内容，强化教育培训与就业创业的关联度，更好的帮助退役士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业，确保教育培训在提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著。 | | | | | | 2021年组织开展适应性培训共计2场次，其中2021年自主就业退役士兵15人参加线上培训；符合政府安排工作条件退役士兵9人参加线下培训。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：召开招聘会场次 | | =4 | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：教育培训补助率（%） | | 100% | | 100% | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：补助金到位率 | | =100% | | 100% | 15 | 15 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人均技能培训费 | | ≧5300 | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：保障退役士兵的合法权益 | | 效果显著 | | 效果显著 | 30 | 30 | |  | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参训退役军人满意率 | | ≧90% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.4.2

填报人： 李子洋 联系方式：0316-8360137

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 企业军转干部解困补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40 | | 44.5535 | 44.5535 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | | 41.265974 | 41.265974 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 3.287526 | | 3.287526 | 3.287526 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 主要用于落实企业军转干部解困补助政策，切实解决全县企业军转干部生活困难问题，保持群体稳定。 | | | | | | 足额按时发放企业军转干部解困补助金，保持企业军转干群体稳定 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补助企业军转干部人数 | | ≧23人 | | 23 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：补助金发放完成率 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：补助金及时发放率 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：改善生活质量 | | 效果显著 | | 效果显著 | 30 | | 30 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：军转干部满意度 | | ≧95% | | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.4.1

填报人：张佩娟 联系方式：8360173

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 军休人员经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 87.31269 | 50.801395 | | 10 | | 58.18% | | 5.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 52 | 15.488705 | | — | | 29.79% | | — |
| 上年结转资金 | |  | 31.72269 | 31.72269 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  | 3.59 | 3.59 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 主要用于落实1987年以来接收的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费。进一步保障我县接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。 | | | | | 足额按时发放军休人员、无军籍职工经费，提高1987年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补助军队离退休干部人数 | | ≧3人 | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2补助无军籍职工人数 | | ≧2人 | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：下拨经费符合相关政策规定比率 | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇 | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进社会和谐 | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：军休干部及其家属遗属和无军籍职工满意率 | | ≧95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.8 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.4.1

填报人：张佩娟 联系方式：8360173

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 军休一次性抚恤金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | 实施单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 47.86 | 4.16612 | 4.16612 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 4.16612 | 4.16612 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 主要用于保障1987年以来接收的军队离退休干部和无军籍职工的一次性抚恤待遇。进一步保障我县接收管理的军休人员各项政策待遇，保障其合法权益。 | | | | | 足额按时发放军休干部、无军籍职工的一次性抚恤金，保持军休干部、无军籍职工队伍基本稳定。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发放抚恤金的军休人数 | | =1人 | 1人 | | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：抚恤金发放完成率 | | 100% | 100% | | 20 | 20 |  | |
| 指标2： | |  |  | |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：抚恤金及时发放率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | |  |  | |  |  |  | |
| 成本指标 | 完成一个军休人员抚恤的总成本 | | ≦47.86万元 | 4.17万元 | | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  | |  |  |  | |
| 指标2： | |  |  | |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：改善生活水平 | | 显著改善 | 显著改善 | | 20 | 20 |  | |
| 指标2： | |  |  | |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  | |  |  |  | |
| 指标2： | |  |  | |  |  |  | |
| 可持续影响  指标 |  | |  |  | |  |  |  | |
| 促进社会和谐 | | 100% | 100% | | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：军休人员家属满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | | ≧95% | 95% | | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | |  |  | |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.4.1

填报人：张佩娟 联系方式：8360173

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 烈属养老院业务费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | 大厂回族自治县烈属养老院 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.6 | | 5.6 | 5.6 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.6 | | 5.6 | 5.6 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 做好集中供养工作,保障荣养老人的日常生活及日常业务开展。 | | | | | | 2021年12月前已全部拨付到位，保障了荣养老人的基本生活。 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：荣养老人数 | | 3人 | | 3人 | | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：资金足额发放率 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 |  | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金拨付时效 | | 4季度 | | 4季度 | | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：人均生活费 | | 1.89万元 | | 1.89万元 | | 10 | 10 |  | |
| 指标2：服务人员总成本 | | 9.924万元 | | 9.924万元 | | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  | |  |  |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：入住光荣院老人的生活保障 | | 效果显著 | | 效果显著 | | 30 | 30 |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  | |  |  |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  |  | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  | |  |  |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：荣养老人满意度 | | 100% | | 100% | |  |  |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.4.2

填报人：王爱丽 联系方式：15532692787

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2021年省级财政优抚事业单位补助资金预算的通知  （光荣院取暖费） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | 大厂回族自治县烈属养老院 | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12 | | 12 | 12 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12 | | 12 | 12 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 做好集中供养工作,保障光荣院取暖工作。 | | | | | | 2021年11月前已支付取暖费 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：房屋平米数 | | 3316.27  平米 | | 3316.27  平米 | 20 | 20 |  | |
| …… | |  | |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：经费足额拨付率 | | 100% | | 100% | 20 | 20 |  | |
| …… | |  | |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时交付率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  | |
| …… | |  | |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1： | |  | |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  |  | |
| …… | |  | |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：入住光荣院老人的取暖保障 | | 效果显著 | | 效果显著 | 30 | 30 |  | |
| …… | |  | |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  |  | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  |  | |
| …… | |  | |  |  |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：入住光荣院老人满意度 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  | |
| …… | |  | |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.4.2

填报人：王爱丽 联系方式：15532692787

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公楼租金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 38.46 | | 38.46 | 38.46 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.46 | | 38.46 | 38.46 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过项目的实施，交付单位办公用房租金，保障单位办公需求，使受益群体满意。 | | | | | | 及时足额交付单位办公用房租金，保障单位办公需求，使受益群体满意。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：办公楼面积 | | 1053.6平方米 | | 1053.6平方米 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：租金支付比率 | | 100% | | 100% | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金支付完成时间 | | 在2021年6月30日前完成 | | 于4月9日支付完毕 | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总成本 | | 38.46万元 | | 38.46万元 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：办公楼使用者工作积极性 | | 效果显著 | | 效果显著 | 30 | 30 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 | | 95% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.30

填报人： 关丽伟 联系方式：0316-8360173

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 驻京值班经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | 实施单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 52.84 | 36.923698 | 36.923698 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 82.84 | 36.923698 | 36.923698 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过项目的实施，交付单位办公用房租金，保障单位办公需求，使受益群体满意。 | | | | | 及时足额交付单位办公用房租金，保障单位办公需求，使受益群体满意。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：驻京人员数量 | | 3人 | 3人 | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：到岗率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：值班时效 | | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人均住宿成本 | | ≦500元/人 | ≦500元/人 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：人均伙食补助成本 | | ≦100元/人 | ≦100元/人 | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：人均交通补助成本 | | ≦80元/人 | ≦80元/人 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：不发生极端恶性事件 | | 0次 | 0次 | 30 | 30 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 | | 95% | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.30

填报人： 关丽伟 联系方式：0316-8360173

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人就业保障金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | | 实施单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2 | 2.3472332 | 2.3472332 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | 2.3472332 | 2.3472332 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过项目的实施，及时足额缴纳残疾人就业保障金 | | | | | 及时足额缴纳残疾人就业保障金 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：缴纳残保金次数 | | 3次 | 3次 | 20 | 20 |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：按要求支付率 | | 100% | 100% | 20 | 20 |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：履行依法纳税义务 | | 履行 | 履行 | 30 | 30 |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 | | 95% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.30

填报人： 关丽伟 联系方式：0316-8360173