附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国家级文明县城创建资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 140.83 | | 140.83 | 140.83 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 140.83 | | 140.83 | 140.83 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 此项目的开展可进一步提升智能交通管理的水平减少交通违法，降低交通事故，提高通行率. | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路交通安全设施改造数 | | 18065米 | | 18065米 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 产品质量验收合格率： | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 140.83 | | 140.83 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 提升通行率 | | 显著 | | 显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度（%） | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-2  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信号灯、电子监控、安全护栏等交管设施维修资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 174 | 87.794632 | | | 87.794632 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 174 | 87.794632 | | | 87.794632 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  | |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展维护（修）45410个交通管理设备，实现加强道路安全管理工作，预防和减少交通事故，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全，提高通行效率。 | | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | "交通管理设备维（护）修数量" | | | | 45410米 | 45410米 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率： | | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | | | 12月31日前完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1项目总成本（万元） | | | | 87.794632 | 87.794632 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 交通更加通畅、出行效率（%） | | | | ≥90% | 92% | 30 | | 29 | |  | | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | | ≥95% | 97% | 10 | | 9 | |  | | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国道路口改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 100 | | 100 | 100 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | | 100 | 100 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成道路交通设施提升工程，消除道路交通隐患，提升道路安全性。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：信号灯、监控改造路口数 | | 4 | | 4 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：道路标线清除施划数 | | 17400 | | 6500 | 10 | | 8 | | 按实际需要施划 | | |
| 质量指标 | 指标1：产品验收合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：交通违法下降率 | | ≥5% | | 6% | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度 | | ≥95% | | 97% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-4  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 道路交通管理业务资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 100 | 95.935275 | 95.935275 | 10 | | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 95.935275 | 95.935275 | — | | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — | | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展，实现加强道路安全管理工作，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全，提高通行效率 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参与交通管理人员数量 | | 250 | 250 | | 20 | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：正常工作运行率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | 完成 | | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 95.935275 | 95.935275 | | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：道路安全畅通率 | | ≥90% | 94% | | 30 | 28 | |  | | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合群众满意度 | | ≥95% | 96% | | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2018年城区道路及相关路口标志标线施划安装工程资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 78.09 | | 78.09 | 78.09 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 78.09 | | 78.09 | 78.09 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成道路及相关路口标志标线施划安装工程工作，保障道路交通安全。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：道路及相关路口标志标线施划安装数 | | 24 | | 24 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：标示、标线规格符验收合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 78.09 | | 78.09 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：交通违法下降率 | | ≥5% | | 6% | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度 | | ≥95% | | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年7-12月份电动三、四轮车辆托运、停放管理资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 29 | | 29 | 29 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 29 | | 29 | 29 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展管理电动三、四轮车停放、托运费用，加强道路安全管理工作，确保道路安全畅通。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：违法车辆停放管理数 | | 800 | | 800 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：停放安全性 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 29 | | 29 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：降低交通安全隐患 | | 显著 | | 显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度 | | ≥95% | | 97% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 购买社会服务及相关业务资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1327.43 | 1264.138986 | | 1264.138986 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1327.43 | 1264.138986 | | 1264.138986 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过聘用200名辅警，实现加强道路安全管理工作，预防和减少交通事故，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购买社会服务警务辅助人数 | | | 200 | 200 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：购买的辅警考核为合格的人数与购买辅警总人数的比例 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | | 12月31日前完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | | 1264.138986 | 1264.138986 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：道路交通正常通行率 | | | ≥90% | 95% | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度 | | | ≥95% | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 电动三、四轮车辆托运、停放管理资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 30 | | 28 | 28 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | | 28 | 28 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展管理支付停放电动三、四轮车，托运电动三、四轮车费用，加强道路安全管理工作，确保道路安全畅通。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：违法车辆停放管理数 | | 1200 | | 1200 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：违法车辆托运数 | | 400 | | 400 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：停放安全性 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 28 | | 28 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：降低车辆安全隐患 | | 显著 | | 显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人群满意度 | | ≥95% | | 96% | 10 | | 9 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年中央政法纪检监察移支付资金（业务费）冀财政法【2020】70号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | |  | | 28 | 28 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 28 | 28 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通通过项目的开展，完成道路交通安全保障工作。实现提升道路安全畅通效率目标。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：执法办案人员数量 | | 250 | | 250 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：执法执勤车辆数. | | 27 | | 27 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：正常工作运行率. | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 28 | | 28 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：道路安全畅通率 | | ≥90% | | 95% | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合群众满意度 | | ≥95% | | 96% | 10 | | 100 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | --- | | 2021年中央政法纪检监察移支付资金（装备费）冀财政法【2020】70号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | |  | 16 | 16 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 16 | 16 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成业务装备的购置。实现目标:提高正常开展工作率。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置配发专用办公、防护、通信、处置等装备数。 | | 3 | 3 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：产品验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 16 | 16 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：正常开展工作率. | | ≥90% | 95% | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1设备使用干警满意度. | | ≥95% | 98% | 10 | | 100 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 县域道路交通文明畅通工程资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 400 | 400 | 400 | | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400 | 400 | 400 | | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展实施标线、交通标志牌、红绿灯及监控设施升级改造，提升县域道路交通安全管理工作，确保道路交通安全畅通。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：标线，交通标志牌，红绿灯及监控设施文明通行抓拍系统。 | | 39590米.个 | | 39590米.个 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：产品验收合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 400 | | 400 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：降低交通违法率 | | 显著 | | 显著 | 30 | | 29 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：区域内交通参与者满意度 | | ≥95% | | 97% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城区涿密支线4条道路隔离护栏购置资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 80.31 | | 80.31 | 80.31 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.31 | | 80.31 | 80.31 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展实现城区涿密支线4条道路隔离护栏购置，实现加强道路安全管理工作，预防和减少交通事故，提高通行效率。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：城区涿密支线道路隔离护栏条数 | | 4 | | 4 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：护栏验收合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 80.31 | | 80.31 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：降低交通违法率 | | 显著 | | 显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度 | | ≥95% | | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | \*\*\*\*\*\*综合警务站新建工程资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 大厂回族自治县公安局 | | | 实施单位 | | | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 31.71 | 5.9455 | | 5.9455 | | 10 | | 100% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.71 | 5.9455 | | 5.9455 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 治理2处综合警务站，实现加强道路安全管理工作，保障人民群众的生命财产安全，减少违法行为保障社会稳定发展。 | | | | | 已完成 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：综合警务站新建数量 | | 2 | 2 | | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：验收合格率 | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | 完成 | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本（万元） | | 5.9455 | 5.9455 | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1： | |  |  | |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：提升道路通行率 | | 显著 | 显著 | | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | |  |  | |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 | | 指标1： | |  |  | |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：综合满意度 | | ≥95% | 98% | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 密涿高速大厂东入口警务站新建工程资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 100 | | 100 | 100 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | | 100 | 100 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成密涿高速大厂东入口1处警务站新建工程及附属设施1套，保障道路畅通。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建警务站数 | | 1 | | 1 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：警务站警用装备数量 | | 1 | | 1 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：进京检查率 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度 | | ≥95% | | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 交通违法通知快递件、交通文明建设宣传资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 20 | | 16.47692 | 16.47692 | 10 | | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | | 16.47692 | 16.47692 | — | | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过警务通讯工具发送消息及电视台、报刊宣传，加强道路安全管理工作，预防和减少交通事故，保障人民群众的生命财产安全，提升公民交通安全意识。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：交通违法通知快递数 | | 65000 | | 65000 | | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2：广播电台交通文明建设宣传数 | | ≥10条/天 | | 10 | | 10 | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：宣传有效性数 | | 显著 | | 显著 | | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 16.47692 | | 16.47692 | | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  | |  |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：交通违法通知单发放率 | | ≥80% | | 90% | | 30 | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  | |  |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  | |  |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度 | | ≥95% | | 98% | | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | \*\*\*\*\*\*保障资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 40 | | 50 | 50 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | | 50 | 50 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目的开展，确保道路安全畅通，提高通行效率；预防和减少交通事故；提升突发事件处置效率。 | | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参与“重大”安保工作人数 | | 250 | | 250 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：重点安保工作执法执勤车辆数 | | 27 | | 27 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：安保工作完成率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 50 | | 50 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：改善重大安保期间道路拥堵情况 | | 显著 | | 显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：:综合群众满意度 | | ≥95% | | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公场所修缮、维护、改造资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 100 | | 100 | 100 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | | 100 | 100 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过项目的开展办公场所修缮、维护、改造7项目工作，保障正常开展工作、提升公安部门相关单位的办公效率。 | | | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：办公场所日常维护数、无障碍通道改造数、车管所改造数、交通事故处理中心改造数、违法处理中心改造数、夏垫中队改造数、机关大门数。 | | 23 | | 23 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：办公场所环境改善 | | 显著 | | 显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年省级公检法司转移支付资金（业务费）冀财政法【2020】71号 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | |  | 34.253784 | 34.253784 | 10 | | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 34.253784 | 34.253784 | — | | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — | | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展，完成道路交通安全保障工作。实现提升道路安全畅通效率目标。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参与交管工作人员数量。 | | 250 | 250 | | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2：交管执法执勤设备数. | | 900 | 900 | | 10 | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：正常工作运行率. | | 100% | 100% | | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | 完成 | | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 34.253784 | 34.253784 | | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：道路安全畅通率。 | | ≥90% | 95% | | 30 | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合群众满意度。 | | ≥95% | 97% | | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 购置更新执法执勤车辆资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 18 | 17.93263 | | | 17.93263 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 18 | 17.93263 | | | 17.93263 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成购置更新1量执法执勤车辆工作，确保道路交通安全，提高门出警时效率。 | | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置执法执勤车辆 | | | 1 | | 1 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：产品验收合格率 | | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | | 17.93263 | | 17.93263 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：出警时间缩短率。 | | | ≥5% | | 5% | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度 | | | ≥95% | | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

附件1-19

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 警保联动建设资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 16 | 15.96462 | | | 15.96462 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 16 | 15.96462 | | | 15.96462 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展购置专用简易用房，安全劝导站，完成警保联动建设工作，保障道路交通。 | | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建交通安全管理站数简易用房。 | | | 4 | | 4 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：新交通安全劝导站数。 | | | 5 | | 5 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率。 | | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | | 15.96462 | | 15.96462 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提高交通安全意识。 | | | 显著 | | 显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度。 | | | ≥95% | | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 专用设备用电资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 55 | 50.793488 | 50.793488 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 55 | 50.793488 | 50.793488 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障机关和县域道路交通管理设备115万度的用电量需求，保障设备正常运行，为群众出行做好安全防护。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：用电数量。 | | 115万度 | 115万度 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：设备正常运行率。 | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 50.793488 | 50.793488 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：公共环境安全改善情况 | | 效果显著 | 效果显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：设备使用人和受益群体满意度。 | | ≥95% | 97% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 县域智能交通系统升级改造资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1000 | | 1000 | 1000 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1000 | | 1000 | 1000 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过县域智能交通系统升级改造工程1期和2期完成，提升交通违法抓拍率。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：智能交通系统升级一、二期设备改造。 | | 2 | | 2 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：技术咨询、工程监理费 | | 2 | | 2 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率。 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 1000 | | 1000 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：交通违法抓拍率。 | | ≥80% | | 90% | 30 | | 28 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1使用设备干警满意度 | | ≥95% | | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 交通事故鉴定资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 50 | | 50 | 50 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | | 50 | 50 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成交通事故鉴定工作，群众上访率降低。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：交通事故鉴定次数。 | | 200 | | 200 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：准确率 | | 95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 50 | | 50 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：降低群众上访率。 | | ≤5% | | 4% | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：交通事故处理民众满意度。 | | ≥95% | | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年省级公检法司转移支付资金（装备费）冀财政法【2020】71号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | |  | | 26 | 26 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 26 | 26 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成业务装备的购置。实现目标:提高正常开展工作率。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置专用设备数. | | 3 | | 3 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：产品合格率。 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 26 | | 26 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：正常开展工作率。 | | ≥90% | | 95% | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合群众满意度。 | | ≥95% | | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 缉毒业务资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5 | 5 | 5 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | 5 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过购置专用材料及相关辅料，将缉毒工作列入道路交通管理中，保障人民群众的生命财产安全，交通违法下降率。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置专用材料数。 | | 250 | 250 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：合格率。 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 5 | 5 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会各界对最缉毒法律及相关政策认知度。 | | 及时、准确、全面了解相关政策 | 及时、准确、全面了解相关政策 | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度。 | | ≥95% | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-26

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （20201年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 车辆管理所、智能交通卡口、机关办公场所互联网网络租赁资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 93.8 | | 93.8 | 93.8 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 93.8 | | 93.8 | 93.8 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成车辆管理所、智能交通卡口、机关办公场所互联网络租赁费，保障公安系统网络安全环境。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：车辆管理所租用互联网网络数（条）。 | | 1 | | 1 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：智能交通卡口、机关办公场所租用互联网网络数（条）。 | | 162 | | 162 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：网络故障率. | | ≤5% | | ≤4% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 93.8 | | 93.8 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升服务。 | | 及时、准确、全面了解相关政策 | | 及时、准确、全面了解相关政策 | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用设备干警满意度。 | | ≥95% | | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-27

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 102国道护栏喷漆维护资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 14.4 | | 14.4 | 14.4 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.4 | | 14.4 | 14.4 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| "通过开展102国道道路隔离护栏维护工作，实现提升道路安全管理工作能力，预防和减少交通事故，确保道路安全畅通，降低交通违法。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：安全隔离护栏喷漆维护米数。 | | 6120 | | 6120 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 14.4 | | 14.4 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：延长护栏使用年限 | | ≥3年 | | 3年 | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度。 | | ≥95% | | 96% | 10 | | 9 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-28

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 购置警用服装资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 63.82 | | 63.82 | 63.82 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.82 | | 63.82 | 63.82 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展为干警及辅警购置服装费，有效保持警容警纪，确保各项警务工作正常进行。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：需购置警服人数。 | | 260 | | 260 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：服装质量达标率。 | | 95% | | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 63.82 | | 63.82 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：有效保持警容警纪。 | | 显著 | | 显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：干警满意度 | | ≥95% | | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-29

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 违法、事故等车辆，托运、停放管理经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 120 | | 120 | 120 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 120 | | 120 | 120 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展实现停放、托运违法、事故车辆，实现提升本县整体交通治安环境，减少“警群”矛盾发生率。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1违法、事故车辆停放数 | | 6440 | | 6440 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：违法、事故车辆，托运数 | | 2790 | | 2790 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：交通事故处理办结率 | | ≥90% | | 96% | 5 | | 5 | |  | | |
| 指标2：违法、事故车辆停放管理率 | | ≥100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 120 | | 120 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：车辆违法下降率 | | ≥5% | | 5% | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度. | | ≥95% | | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-30

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 祁陈线、大香线北延长线、镇前街道路隔离护栏购置资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 114.12 | 114.11215 | | 114.11215 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 114.12 | 114.11215 | | 114.11215 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展实现祁陈线、大香线北延长线、夏垫镇、祁各庄镇4条道路隔离护栏购置，降低交通违法率。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标4 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：祁陈线、大香线北延长线、镇前街道路隔离护栏购置数量。（处） | | | 4 | 4 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：护栏验收合格率。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | | 12月31日前完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | | 114.11215 | 114.11215 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：降低交通违法率。 | | | 显著 | 显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度。 | | | ≥95% | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人就业保障金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 7 | | 8.228815 | 8.228815 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 7 | | 8.228815 | 8.228815 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 按时标准全额缴纳残疾人就业保障金 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：实有在编人数 | | 23 | | 23 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：上缴率。 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 8.228815 | | 8.228815 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提高残疾人就业保障率 | | ≥1% | | 1% | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意程度 | | ≥95% | | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-32

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 县域路口标示标线施划资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 50 | | 50 | 50 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | | 50 | 50 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成县域道路及相关路口标志标线施划安装工程，提高道路交通安全性。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：标志标线施划。 | | 63556 | | 63556 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率. | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 50 | | 50 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：交通违法率下降 | | ≥5% | | 5% | 30 | | 28 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度. | | ≥95% | | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-33

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 迎宾大道东延长线安装交通违法抓拍系统资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | |  | | 16.095 | 16.095 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 16.095 | 16.095 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成保证辖区道路交通安全、畅通，降低道路交通事故。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：安装交通违法抓拍系统。（套） | | 2 | | 2 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率. | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 16.095 | | 16.095 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：交通违法率下降 | | ≥5% | | 5% | 30 | | 29 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度. | | ≥95% | | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-34

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北新街、荣昌街等路段路口施划交通标线、彩铺资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | |  | | 21.2025 | 21.2025 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 21.2025 | 21.2025 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成县域道路及相关路口标志标线彩铺施划，提高道路交通安全性。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：标志标线施划。 | | 1785平方米 | | 1785平方米 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：非机动车道彩铺。 | | 600平米 | | 600平米 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率. | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 21.20 | | 21.20 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：交通违法率下降 | | ≥5% | | 5% | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度. | | ≥95% | | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件1-35

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 维修移动警务站资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | |  | | 6.43965 | 6.43965 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 6.43965 | 6.43965 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成县域道路及相关路口标志标线彩铺施划，提高道路交通安全性。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：移动警务站数量. | | 11 | | 11 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率. | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | 6.43965 | | 6.43965 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：交通违法率下降 | | ≥5% | | 5% | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度. | | ≥95% | | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年4月12日

填报人：李志军 联系方式：8839620

附件2

县直部门绩效自评情况汇总表

填报部门：大厂回族自治县公安交通警察大队单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **统计内容** | **应评价数** | **已评价数** | |
| 预算项目数量（个） | 35 | 35 | |
| 资金总量 | 4368.51 | 4328.56395 | |
| 绩效评价等级 |  | 其中：优 | 35 |
| 良 |  |
| 中 |  |
| 差 |  |

**大厂回族自治县公安交通交警大队**

**2021年度绩效自评报告**

1. **绩效自评工作组织开展情况**

大厂回族自治县公安交通警察大队自2021年年度预算执行终了以来，根据财政部门的通知精神，高度重视项目资金的绩效自评工作。由财务牵头认真组织相关人员对2021年专项资金和项目资金进行了绩效自评。大厂回族自治县公安交通警察大队2021年35笔项目资金共计4328.56395万元，全部按计划及时拨付完毕。在专项资金使用过程中大厂回族自治县公安交通警察大队做到了专款专用，及时支付，确保专项资金绩效目标的完成。

**二、绩效目标实现情况**

大厂回族自治县公安交通警察大队2021年紧紧围绕保道路畅通保车辆行人安全工作职责和资金绩效目标开展工作，项目资金的预期目标基本完成，单个项目指标达到了优良等级。

2021年大厂回族自治县公安交通警察大队项目资金预算共计4368.51万元，实际到位4328.56395万元，2021年项目资金实际支出4328.56395万元，2021年项目资金实际执行率100%。

在年度预算管理过程中，大厂回族自治县公安交通警察大队进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金的配置效率。在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

**三、目标设定质量情况**

大厂回族自治县公安交通警察大队2021年专项资金绩效目标的设定清晰准确，绩效指标全面完整，产出指标和效果指标均有评价，绩效目标的设定和项目内容紧密相关，易于评价项目的预算执行效果。

在2021年项目资金使用过程中，项目资金能够按照有关要求，严格监管预算执行、招标采购、大额资金审批等，按质按量完成项目绩效目标，确保了交管工作的正常开展。

1. **综合评价结论**

我队2021年预算项目数量35个，其中评价等级为优的项目数量为35个，评价等级为良的项目数量为0个，评价等级为中的项目数量为0个，评价等级为差的项目数量为0个。项目的评优率为100%，评良率为0%，评中率为0%，评差率为0%。

**五、整改措施及结果应用**

在2021年预算执行过程中，大厂回族自治县公安交通警察大队项目资金按时形成了支出，基本完成了年初设定的绩效目标。但也存在个别绩效目标设置不合理、不恰当，主要是因为在绩效目标设立时，相关业务部门参与较少，财务人员对业务指标核定不全面了解较少，导致部分绩效目标设置不准确、合理。

大厂回族自治县公安交通警察大队将在新的预算年度，根据预算绩效管理的要求，健全预算管理制度，完善专项资金管理使用流程，合理设置专项资金绩效目标，提高预算资金使用绩效。在新一年度逐步优化绩效评价手段和方法，进一步完善绩效目标设立工作制度，明确分工和职责，确保项目绩效目标设立时全面完整、科学合理，提高单位绩效评价水平。

大厂回族自治县公安交通警察大队

2022年4月12日