|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 法律服务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5 | | 5 | 4.25 | | 10 | | 85% | | 8.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | | 5 | 4.25 | | — | | 85% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.通过解答法律咨询、承办法律援助案件，依法维护弱势群体合法权益，努力实现应援尽援，完成上级部门各项考核指标，提高受援人的满意度  2.通过聘请村（居）法律顾问15人，使村（居）法律服务更加便民快捷，群众不出村（居）即可享受到法律服务，困难群体及时得到法律援助，群众法律服务需求得到基本满足。指导律师做好涉法涉诉信访工作，引导群众依法理性表达诉求，把信访隐患化解在萌芽状态。 | | | | | | 律师为村（居）民提供法律服务，在群众工作中心参与信访值班，引导群众依法理性表达诉求，把信访隐患化解在萌芽状态。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 律师人数 | | ≥15人 | | 31人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 合格率 | | 100百分比 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 支付及时率 | | 及时 | | 及时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 律师人均成本 | | ≤0.2万元 | | 0.57万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 综合性支出成本控制数 | | ≤2万元 | | 2.49万元 | 10 | | 0 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 法律服务覆盖面 | | 105个村 | | 105个村 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88.5 | |  | |

填报单位负责人（签名）：赵峰 填报日期：2023.3.14

填报人：孙小康 联系方式：8830734

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 法制建设经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.2 | | 20.2 | 20.1 | | 10 | | 99.5% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.2 | | 20.2 | 20.1 | | — | | 99.5% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.通过政府法律顾问对政府重大决策进行法律论证，提交法律意见书；对政府拟发布的规范性文件合理性进行审查；协助政府审查重大经济合同及重要法律文件；提供法律咨询等服务，使政府决策更加科学、合法、合理，使制度建设更加法制化，努力加快法治政府建设的步伐。2.通过聘请10名律师，依法受理并办理行政复议案件，办理行政诉讼、裁决案件，及时纠正各级行政机关违法不当行为，保障申请人合法权益，推动依法行政。通过组织全县行政执法人员网上培训考试活动700人，提高培训效率、覆盖率，提高全县执法人员的执法能力和水平。 | | | | | | 1、开展规范性文件清理工作，对2022年6月30日前制定实施的规范性文件进行全面清理，共保留83件，废止1件，修改6件。严格落实规范性文件审查制度，2022年共审查文件16件。2、根据2021年办结的行政复议及诉讼案件支付律师服务费。3、加强行政执法监督工作，组织全县571名执法人员参加线上公共法律知识培训考试，完成了29名新增执法人员公共法律知识培训、考试工作。开展执法案件评查工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 律师人数 | | 10人 | | 5人 | 5 | | 0 | | 向政府请示后将10人的法制咨询委员会减少至5人。 | |
| 行政执法人员数量 | | 700人 | | 571人 | 5 | | 3 | | 每年行政执法人员为动态数量，会有新增和减少。 | |
| 质量指标 | 律师合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 培训合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 培训及时性 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 按时完成及时率 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 培训执法人员人均成本 | | ≤80元 | | 80元 | 5 | | 5 | |  | |
| 人均律师费 | | 1.96万元 | | 2.8万元 | 5 | | 0 | | 律师人数减少 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 合格执法人员覆盖面 | | 30个 | | 30个 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 法务服务满意度 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88 | |  | |

填报单位负责人（签名）：赵峰 填报日期：2023.3.14

填报人：孙小康 联系方式：8830734

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人民调解经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 31.5 | | 31.5 | 27.96 | | 10 | | 88.76% | | 8.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.5 | | 31.5 | 27.96 | | — | | 88.76% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.通过支付人民调解经费，提升和调动广大调解员的积极性，推进人民调解工作的规范化、制度化运行，深化人民调解工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。  2.通过支付全年不少于94件人民调解案件的调节经费，提升和调动广大调解员的积极性，推进人民调解工作的规范化、制度化运行，深化人民调解工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率，提高调节合法案件的比率，使得接受调解双方人员的满意度不低于95%。 | | | | | | 严格落实人民调解员培训制度，开展线上、线下培训7次，总计培训调解员600余人次，大力提升人民调解专业能力。全年共组织开展矛盾纠纷排查16次，共调处各类矛盾纠纷150件，其中化解医疗纠纷6件，累计赔付金额104.95万元。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 调解案件数 | | ≥94件 | | 150件 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 调解成功率 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 支付及时率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 人民调解工作经费人均标准 | | 1万元 | | 0.77万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 调解员补贴经费人均标准 | | ≤3万元 | | 0.84万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 案件合法率 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.8 | |  | |

填报单位负责人（签名）：赵峰 填报日期：2023.3.14

填报人：孙小康 联系方式：8830734

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 扫黑除恶经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1 | | 1 | 0.98 | | 10 | | 98% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1 | | 1 | 0.98 | | — | | 98% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.深入宣传县委、县政府开展扫黑除恶专项斗争的决心、工作成效和先进事迹，动员人民群众积极投身扫黑除恶专项斗争，共同创建和谐稳定的社会，促进社会发展。  2.通过印制300份宣传物料、综合运用传统媒体和新媒体,深入宣传县委、县政府开展扫黑除恶专项斗争的决心、工作成效和先进事迹等，扩大宣传覆盖面，提高群众对扫黑除恶行动的满意度。 | | | | | | 印制扫黑除恶宣传布袋1150个，组织宣传活动并发放。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 扫黑除恶宣传伞数量 | | ≥300份 | | 1150个 | 10 | | 10 | |  | |
| 扫黑除恶宣传活动 | | ≥1次 | | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 宣传覆盖面 | | 100% | | 50% | 5 | | 2 | | 受疫情影响，宣传范围受限。 | |
| 活动宣传参与度 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 宣传品印制完成及时率 | | ≤11月份 | | 8月份 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 宣传品单位成本 | | ≤10元/份 | | 8.5元/个 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 宣传影响力 | | ≥90% | | 80% | 30 | | 24 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |

填报单位负责人（签名）：赵峰 填报日期：2023.3.14

填报人：孙小康 联系方式：8830734

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区矫正经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20 | | 20 | 18.2 | | 10 | | 91% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | | 20 | 18.2 | | — | | 91% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过采取多种形式对社区服刑人员进行思想教育、法制教育和道德教育，通过租赁场地用于社区矫正工作中心，面向社区矫正人数60人，对其不良心理和行为予以矫正，促使其成为守法公民，以降低社区服刑人员重新犯罪率，维护社会稳定。 | | | | | | 每日通过电子定位、轨迹回放等措施，确保矫正对象始终在监管视线范围。2022年共接收社区矫正对象43人，解除矫正46人，年末在册社区矫正对象54人。近5年来的249名刑满释放人员全部落实帮教责任人和帮教措施。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | | 213平方米 | | 213平米 | 5 | | 5 | |  | |
| 社区矫正公益劳动基地使用次数 | | ≤6次 | | 0 | 5 | | 0 | | 疫情原因，未集中组织社矫人员进行公益劳动。 | |
| 质量指标 | 租赁场地完好率 | | ≥98% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 社区矫正工作成本 | | 9.8万元 | | 9.8万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社区矫正工作成本 | | ≤8.4万元 | | 8.39万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 社区矫正公益劳动基地成本 | | ≤1.8万元 | | 0 | 4 | | 0 | | 疫情原因，未集中组织社矫人员进行公益劳动。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社区矫正人数 | | ≥60人 | | 100人 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社矫对象满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

填报单位负责人（签名）：赵峰 填报日期：2023.3.14

填报人：孙小康 联系方式：8830734

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 其他社会服务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | | 23.4 | 22.7 | | 10 | | 97% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 23.4 | 22.7 | | — | | 97% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 由政府指定的第三方公司进行社区矫正岗位招聘工作，核定岗位6个。通过购买服务，解决人员不足问题，保障社区矫正工作正常开展。 | | | | | | 共招聘6个购买服务人员辅助开展社区矫正工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | | =6人 | | 6人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 招聘人员合格率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 人均成本 | | ≤3.9万元 | | 3.78万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 人员不足问题的解决情况 | | 完全解决 | | 完全解决 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报单位负责人（签名）：赵峰 填报日期：2023.3.14

填报人：孙小康 联系方式：8830734

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（法律援助）冀财政法[2021]63号 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4 | | 4 | 3.01 | | 10 | | 75% | | 7.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4 | | 4 | 3.01 | | — | | 75% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过解答法律咨询、承办法律援助案件，依法维护弱势群体合法权益，努力实现应援尽援，完成上级部门各项考核指标，提高受援人的满意度。 | | | | | | 2022年共承办各类法律援助案件52件，指派值班律师进行法律帮助84件，法律援助律师去检察院和看守所做律师见证128件。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件受理数 | | ≥100件 | | 136件 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 结案率 | | ≥80% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 援助补贴拨付及时 | | ≤10天 | | 10天以内 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 法律援助补贴支出标准合规性 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 法律援助案件合法率 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.5 | |  | |

填报单位负责人（签名）：赵峰 填报日期：2023.3.14

填报人：孙小康 联系方式：8830734

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（业务费）冀财政法[2021]63号 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8 | | 8 | 5 | | 10 | | 62.5% | | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8 | | 8 | 5 | | — | | 62.5% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.加强机关业务经费保障，确保业务工作高效、有序开展。  2.通过建设法治公园、印发宣传资料，提高广大群众的法律意识和法律素质，增强法治化管理水平。 | | | | | | 印发宣传抽纸、毛巾、笔记本及宣传帆布袋等，建设牛万屯法治公园所需雕、塑展板等。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 法制文化墙及法治公园建设 | | ≥2个 | | 1个 | 20 | | 10 | | 受疫情影响只完成一个。 | |
| 质量指标 | 宣传品验收合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 宣传品印制及阵地建设完成及时率 | | 2022年12月之前 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 法制文化墙及法治公园建设总成本 | | ≤6万元 | | 3万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 宣传知晓率 | | ≥70% | | 70% | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86 | |  | |

填报单位负责人（签名）：赵峰 填报日期：2023.3.14

填报人：孙小康 联系方式：8830734

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备费）冀财政法[2021]63号 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4 | | 4 | 4 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4 | | 4 | 4 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过购置电脑、打印机等对单位陈旧装备进行更新，提升办案条件和水平。 | | | | | | 购置了电脑、一体化速印机等设备。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | | ≥2台/组 | | 2台 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 采购装备到位时间 | | 2022年11月30日之前 | | 9月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 装备利用率 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报单位负责人（签名）：赵峰 填报日期：2023.3.14

填报人：孙小康 联系方式：8830734

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费）冀财政法[2021]62号 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 11 | | 11 | 9.23 | | 10 | | 83.9% | | 8.4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11 | | 11 | 9.23 | | — | | 83.9% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过购置电脑、打印机等对单位陈旧装备进行更新，提升办案条件和水平。 | | | | | | 购置了电脑、打印机、摄像机、网络安全设备等。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | | ≥11台/组 | | 11台 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 采购装备到位时间 | | 2022年11月30日之前 | | 9月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 装备利用率 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.4 | |  | |

填报单位负责人（签名）：赵峰 填报日期：2023.3.14

填报人：孙小康 联系方式：8830734

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金通知（业务费）冀财政法[2021]62号 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 24 | | 24 | 13 | | 10 | | 54% | | 5.4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24 | | 24 | 13 | | — | | 54% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.通过解答法律咨询、承办法律援助案件，依法维护弱势群体合法权益，努力实现应援尽援，完成上级部门各项考核指标，提高受援人的满意度。  2.通过印发宣传资料，提高广大群众的法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全县民主与法制建设。 | | | | | | 支付2021年已办结的行政复议案件11件，印发各种法治宣传资料等。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政复议案件援助数量 | | 11件 | | 11件 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 法律援助案件合法率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 结案率 | | ≥80% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 援助补贴拨付及时性 | | ≤10天 | | 10天之内 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 法律援助补贴支出标准合规性 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 应援尽援率 | | 100% | | 70% | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受援人员满意度 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.4 | |  | |

填报单位负责人（签名）：赵峰 填报日期：2023.3.14

填报人：孙小康 联系方式：8830734

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2022年社区矫正补助资金的通知冀财政法[2021]70号 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1 | | 1 | 1 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1 | | 1 | 1 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过采取多种形式对社区服刑人员进行思想教育、法制教育和道德教育，矫正其不良心理和行为，促使其成为守法公民，以降低社区服刑人员重新犯罪率，维护社会稳定。 | | | | | | 每日通过电子定位、轨迹回放等措施，确保矫正对象始终在监管视线范围。2022年共接收社区矫正对象43人，解除矫正46人，年末在册社区矫正对象54人。近5年来的249名刑满释放人员全部落实帮教责任人和帮教措施。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正对象接收率 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 脱管比例 | | ≤0.5% | | 0 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成调查评估平均期限 | | ≤10个工作日 | | 6个工作日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社区矫正对象再犯罪率 | | ≤0.2% | | 0 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报单位负责人（签名）：赵峰 填报日期：2023.3.14

填报人：孙小康 联系方式：8830734

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达2022年第二批中央政法转移支付资金的通知（业务费）冀财政法[2022]29号 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 3 | 3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 3 | 3 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过印发宣传资料，提高广大群众的法律意识和法律素质，增强法治化管理水平。 | | | | | | 印发法治宣传布袋3000个。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传品印制数量 | | ≥2000个 | | 3000个 | 20 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 宣传品验收合格率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 宣传品印制完成及时率 | | 2022年12月之前 | | 10月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 印制宣传品总成本 | | ≤3万元 | | 3万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 宣传知晓率 | | ≥70% | | 70% | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报单位负责人（签名）：赵峰 填报日期：2023.3.14

填报人：孙小康 联系方式：8830734