|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安全保卫业务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 15 | 15 | 12.88 | | 10 | | 85.85 | | 8 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | 12.88 | | — | | 85.85 | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.主要用于疫情期间抽调乡镇、医疗卫生人员、武警及交通部门等相关人员到检查站执勤对进京车辆、人员进行安检核查的误餐费。  2.接公安部通知全年不定时开展安保任务，通过安保任务的开展，增派人员100人次到谭台公安检查站协助执勤，更好的完成各项安保任务,确保道路交通安全，展现检查站良好形象。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 增派人次 | | ≥100人次 | ≥100人次 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 安保任务完成率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 指各项工作完成及时性 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 误餐费单位成本 | | 20元 | 20元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指按时按质完成 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 社会效益  指标 | 安保期间事故率 | | <1% | <1% | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 安保秩序良好 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 全县社会治安秩序持续稳定 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 巡防业务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 257.95 | | 257.95 | 257.95 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 257.95 | | 257.95 | 257.95 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 按照机构健全、人员、装备优良的要求，保障巡防人员的经费支出，建立一支能拼敢打、作风顽强、纪律严明、执法规范的基层公安巡警特警队伍，是实现社会稳定和谐必不可少的专业力量。 | | | | | | 已达到预期值 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年参加巡防人员的人数 | | \*\*人 | | \*\*人 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 巡逻防控工作天数占应工作天数的比率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 年人均成本 | | 0.67万元 | | 0.67万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 公众安全感指数 | | 100 | | 100 | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 全县社会治安秩序持续稳定 | | 100 | | 100 | 15 | | 15 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | | ≥95% | | ≥95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 严打办案业务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 46 | | 46 | 46 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 46 | | 46 | 46 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 及时支出全年严打误餐费。在全县范围内扎实开展了“三打击一整治”、打黑除恶灭霸扫痞、打击盗窃车内财物、集中打击刑事犯罪整治治安环境百日攻坚等一系列严打专项行动，最大限度地控制和减少刑事犯罪的发生，有力维护了社会稳定 | | | | | | 已达到预期值 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法人员劳务保障人数 | | ＞\*\*人 | | \*\*人 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 支出及时率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 办案人员日常执法劳务标准控制率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 出勤率 | | ≤100% | | 98% | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 维护社会秩序稳定 | | 100 | | 100 | 15 | | 15 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | | ≥95% | | ≥95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 扫黑除恶专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 30 | 30 | 30 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 30 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展，使得全县社会治安秩序持续稳定，辖区内黑恶势力违法犯罪得到有效遏制，人民群众安全感、满意度明显提升。 | | | | | 2022年，民警积极参与扫黑除恶斗争,，开展线索核查、案件侦办工作。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 扫黑办案劳务保障人数 | | >\*\*人 | \*\* | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 劳务保障覆盖率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 支出及时率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 劳务标准控制率 | | ≤100% | ≤100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 出勤率 | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 从优待警经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 6.4 | 6.4 | 5.966 | | 10 | | 93.22% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.4 | 6.4 | 5.966 | | — | | 93.22% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 投保人身意外伤害保险数量 | | \*\*人 | \*\* | 20 | | 17 | |  | | |
| 质量指标 | 投保标准准确率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 意外保险完成时间 | | ≤11月 | 11月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 意外保险人均投保成本 | | 0.04万元 | 0.038万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 民警权益保障率 | | ≥95% | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 地方性保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 30 | 30 | 8.61 | | 10 | | 28.7% | | 3 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 8.61 | | — | | 28.7% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目开展实现部队日常维修维护营产营具、事业工作和官兵生活的需要，保障部队日常正常运作所需，搞好建设房屋、办公设施、等方面维修工作，有利于提高中队官兵训练、生活条件及良好环境。  2.通过项目开展实现部队日常维修维护、办公、训练、公杂等，保障中队官兵日常工作、生活条件需要、维持工作日常开支。 | | | | | 由于我单位上级对财务工作进行检查导致此项经费暂停使用，所以未能及时完成指标，造成未全部完成指标。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目维护类别数量 | | 6项 | 6 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 办公费 | | 2万元 | 0.5 | 20 | | 10 | | 由于我单位上级对财务工作进行检查导致此项经费暂停使用，所以未能及时完成指标。 | | |
| 印刷费 | | 4万元 | 0.99 |
| 维修费 | | 15万元 | 2.43 |
| 生活用品 | | 5万元 | 0.71 |
| 防暴运兵车运行维护费 | | 0.3万元 | 0.3 |
| 设备购置成本 | | 3.7万元 | 3..69 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障中队官兵生活工作 | | 充分保障 | 充分保障 | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 中队官兵满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 83 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政法大数据重点人员管控系统专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 9.8 | 9.8 | 9.8 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.8 | 9.8 | 9.8 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 授权政法大数据重点人员管控系统服务中心协助民警对重点人员进行管控，管控率达到90%以上 | | | | | 100% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 管控系统安装数量 | | 14 | 14 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 系统合格率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 安装完成时间 | | 3天 | 3天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 每个系统成本 | | 0.7万元 | 0.7万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高管控率 | | 明显提高 | 达标 | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 司法鉴定经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 45.28 | 45.28 | 21.88 | | 10 | | 48.33% | | 5 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.28 | 45.28 | 21.88 | | — | | 48.33% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 第一部分：经侦部门在侦办各类经济案件时，为了查明案件事实，需要对涉案资金进行司法会记审计，申请鉴定经费40万元。其中包括：1、大厂回族自治县海鹏房地产开发有限公司及涉案相关人员的现金流水进行审计，约需司法鉴定经费10万元；2、天耀鸿福资产管理（北京）有限公司大厂分公司及涉案相关人员的现金流水进行审计，约需司法鉴定经费30万元。（需要在2022年第三季度完成拨付工作）第二部分：环安部门在侦办各类环境污染案件时，为了查明案件事实，需要对涉污染源进行司法鉴定，最终将案件移送起诉，起到严厉打击污染环境犯罪，保护人民合法权益的社会效益，及时支付鉴定费，保证诉讼时效性。其中包括：2021年1月至10月共办理刑事案件5起，2起盗伐林木案鉴定费用：1.7万元 ，1起生产、销售伪劣汽油案鉴定费用：0.78万元，1起非法猎捕鸟类案鉴定费用：0.5万元, 1起污染环境案鉴定费用：2.3万 | | | | | 第一部分：1、大厂回族自治县海鹏房地产开发有限公司及涉案相关人员的现金流水进行审计，约需司法鉴定经费10万元；2、天耀鸿福资产管理（北京）有限公司大厂分公司及涉案相关人员的现金流水进行审计，约需司法鉴定经费30万元。  第二部分：2起盗伐林木案鉴定费用：1.7万元，1起非法猎捕鸟类案鉴定费用：0.5万元。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 司法鉴定报告 | | ≥8个 | 6 | 15 | | 12 | |  | | |
| 质量指标 | 鉴定报告准确率 | | 100百分比 | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | ≤9月 | 8月 | 5 | | 5 | |  | | |
| 成本指标 | 非法吸收公众存款鉴定经费 | | 40万元 | 40万元 | 5 | | 5 | |  | | |
| 盗伐林木案鉴定费用 | | 1.7万元 | 1.7万元 | 5 | | 5 | |  | | |
| 生产、销售伪劣汽油案鉴定费用 | | 0.78万元 | 0 | 5 | | 0 | |  | | |
| 非法猎捕鸟类案鉴定费用 | | 0.5万元 | 0.5万元 | 5 | | 5 | |  | | |
| 污染环境案鉴定费用 | | 2.3万元 | 0 | 5 | | 0 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 社会效益指标 | | 效果显著 | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 专案组民警满意度 | | ≥95百分比 | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 77 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疫情隔离点等项目光纤通信费绩效目标表 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 25.08 | 5.08 | 13.49 | | 10 | | 53.78% | | 5.4 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.08 | 5.08 | 13.49 | | — | | 53.78% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 光纤数量 | | 93个 | 93个 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 通讯网络正常率 | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 通信保障及时率 | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 成本指标 | 费用控制率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会安全保障性 | | 保障 | 保障 | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 使用时长 | | ≥1年 | 1年 | 15 | | 15 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用者满意度指标 | | ≥95% | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.4 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 娱乐场所和特种行业管控系统运维保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 9.12 | 9.12 | 9.12 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.12 | 9.12 | 9.12 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过对134家娱乐场所和特种行业统一安装管控系统，保障全面覆盖，达到智能高效、精准实时监控管理的目的。预算数9.12万元：其中：财政资金9.12万元。 | | | | | 已拨付 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 管控系统平台数量 | | 1项 | 1项 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 平台投入使用率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 安装使用时间 | | ≤12月份 | 10月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 管控系统平台成本 | | ≤400元 | ≤400元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 治安防控系统覆盖 | | ≤134家 | 134家 | 10 | | 10 | |  | | |
| 社会效益  指标 | 提高管控率 | | 有效 | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 可持续推进 | | 有效 | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 管控民警满意度 | | ≥95% | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 警务辅助人员薪资、保险及劳务派遣费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2237.62 | 2222.62 | 2167.15 | | 10 | | 97.5% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2237.62 | 2222.62 | 2167.15 | | — | | 97.5% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘警务辅助人员数量 | | \*\*人 | \*\*人 | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 质量指标 | 招聘人员合格率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 成本指标 | 人均成本 | | ≤5.7万元 | 5.6万 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 警力不足问题的解决情况 | | 完全解决 | 完全解决 | 30 | | 30 | | 无 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警使用部门满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| 2022（年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 枪弹库改造及检测费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 14.2 | 14.2 | 14.2 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.2 | 14.2 | 14.2 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过改造枪弹库室1个，达到100%检测合格率，规范枪弹管理。预算数14.2万元：其中：财政资金14.2万元。 | | | | | 已拨付 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造枪弹库室 | | 1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 检测验收合格 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完工时间 | | ≤30天 | ≤30天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 检测验收费控制数 | | 1.2万元 | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 项目改造费控制数 | | 13万元 | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 促进经济发展 | | 有效 | 有效 | 10 | | 10 | |  | | |
| 社会效益  指标 | 规范枪弹管理 | | 规范 | 规范 | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 项目可持续推进 | | 有效 | 有效 | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 枪弹管理人员满意度 | | ≥90% | 99% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费） 冀财政法[2021]62号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 57.51 | | 57.51 | 57.51 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.51 | | 57.51 | 57.51 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 用于基层公安部门购置各类业务用装备，对我局全体民警的自身装备换代以及执法装备的换代，为了更好有郊的完成各项维稳任务，也为了能够让全县更好的繁荣发展，更为了全县人民的生命与财产安全有个更好的保障。 | | | | | | 已达到预期值 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置中央装备 | | 1批 | | 1批 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 设备成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 公众安全感指数 | | ≥95% | | 98% | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 有效维护社会稳定发展 | | 有效维护 | | 有效维护 | 15 | | 15 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | | ≥95% | | 97% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（业务费） 冀财政法[2021]63号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 104.86 | | 104.86 | 104.86 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 104.86 | | 104.86 | 104.86 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 引导和支出公安开展业务工作，帮助提高基层办案经费保障水平。 | | | | | | 已达到预期值 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案业务费 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 公安机关案件破案率 | | ≥80% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 单位成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 公众安全感指数 | | ≥95% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 维护社会秩序稳定 | | 有效维护 | | 有效维护 | 15 | | 15 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | | ≥95% | | 98% | 20 | | 20 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备费） 冀财政法[2021]63号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 59 | | 591 | 59 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 59 | | 591 | 59 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 用于基层公安部门购置各类业务用装备，对我局全体民警的自身装备换代以及执法装备的换代，为了更好有郊的完成各项维稳任务，也为了能够让全县更好的繁荣发展，更为了全县人民的生命与财产安全有个更好的保障。 | | | | | | 已达到预期值 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置中央装备 | | 1批 | | 1批 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 设备成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 公众安全感指数 | | ≥95% | | 98% | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 有效维护社会稳定发展 | | 有效维护 | | 有效维护 | 15 | | 15 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | | ≥95% | | 97% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（业务费） 冀财政法[2021]62号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 111.41 | | 111.41 | 111.41 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 111.41 | | 111.41 | 111.41 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 引导和支出公安开展业务工作，帮助提高基层办案经费保障水平。 | | | | | | 已达到预期值 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案业务费 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 公安机关案件破案率 | | ≥80% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 单位成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 公众安全感指数 | | ≥95% | | 98% | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 有效维护社会稳定发展 | | 有效维护 | | 有效维护 | 15 | | 15 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | | ≥95% | | 97% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（环京检查站） 冀财政法[2021]62号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 86.68 | | 86.68 | 86.68 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 86.68 | | 86.68 | 86.68 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 用于基层公安部门购置各类业务用装备，对我局全体民警的自身装备换代以及执法装备的换代，为了更好有郊的完成各项维稳任务，也为了能够让全县更好的繁荣发展，更为了全县人民的生命与财产安全有个更好的保障。 | | | | | | 已达到预期值 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置中央装备 | | 1批 | | 1批 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 设备成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 公众安全感指数 | | ≥95% | | 98% | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 有效维护社会稳定发展 | | 有效维护 | | 有效维护 | 15 | | 15 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | | ≥95% | | 97% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 禁毒专项业务费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 20 | 20 | 16.16 | 10 | | 80.80% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 16.16 | — | | 80.80% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 全年开展4次污水检测（毒品含量检测），确保检测数据准确无误和我县内无罂粟种植，涉麻涉毒犯罪活动明显降低。 | | | | | 2022年全年预算数200000元，实际完成数161600元，执行率80.80% | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年污水检测费（毒品含量检测） | | 4次 | 100% | 5 | 5 | |  | | |
| 2022年航测费用 | | 1次 | 100% | 5 | 5 | |  | | |
| 确保检测数据准确无误 | | 0.1万份 | 100% | 5 | 5 | |  | | |
| 日常管理社戒社康人员以及提高群众知晓率完成禁毒日常管控及宣传工作（康复工作站6个） | | 6名 | 50% | 5 | 5 | |  | | |
| 质量指标 | 确保检测数据准确 | | ≥90% | ≥90% | 2.5 | 2.5 | |  | | |
| 确保无罂粟种植 | | ≥90% | ≥90% | 2.5 | 2.5 | |  | | |
| 提高群众参与率 | | ≥90% | ≥90% | 2.5 | 2.5 | |  | | |
| 时效指标 | 按照禁毒工作进度完成 | | ≥90% | ≥90% | 2.5 | 2.5 | |  | | |
| 成本指标 | 2022年污水检测费 | | ≤2万元 | 2万元 | 5 | 5 | |  | | |
| 2022年航测费用 | | ≤6.16 | 6.16 | 5 | 5 | |  | | |
| 确保检测数据准确无误 | | ≤8万元 | 8万元 | 5 | 5 | |  | | |
| 日常管理社戒社康人员以及提高群众知晓率完成禁毒日常管控及宣传工作 | | ≤3.84 | 0 | 5 | 0 | | 因疫情原因未能及时完成此项工作 | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 涉麻涉毒犯罪活动明显降低 | | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |  | | |
| 可持续影响指标 | 全县社会治安秩序持续稳定 | | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度明显提升 | | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科技信息化及视频监控系统运行维护费绩效目标表 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 575.28 | 575.28 | 193.10 | | 10 | | 33.57% | | 3.4 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 575.28 | 575.28 | 193.10 | | — | | 33.57% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过视频监控平台的建设，解决因欠费不能正常使用监控设备取电的问题，确保实时录像，更好地保护人民群众的财产安全，为社会创造一个安全的环境。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频运行维护数量 | | ≥11个 | 11个 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 视频监控数据备份率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 设备巡检率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 故障解决及时率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 科技信息化运行维护费 | | 575.28 | 193.10 | 10 | | 3.4 | | 按照合同约定，根据财政拨付进度支付 | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 监控视频需求满足率 | | 100% | 100 | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用人满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 86.8 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达2022年第二批中央政法转移支付资金的通知（装备费）冀财政法[2022]29号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 181.14 | 181.14 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 181.14 | 181.14 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 用于基层公安部门购置各类业务用装备，对我局全体民警的自身装备换代以及执法装备的换代，为了更好有郊的完成各项维稳任务，也为了能够让全县更好的繁荣发展，更为了全县人民的生命与财产安全有个更好的保障。 | | | | | | 已达到预期值 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置中央装备 | | 1批 | | 1批 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 设备成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 公众安全感指数 | | ≥95% | | 98% | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 有效维护社会稳定发展 | | 有效维护 | | 有效维护 | 15 | | 15 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | | ≥95% | | 97% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达2022年第二批中央政法转移支付资金的通知（装备费）冀财政法[2022]29号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 25 | 25 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 25 | 25 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 用于基层公安部门购置各类业务用装备，对我局全体民警的自身装备换代以及执法装备的换代，为了更好有郊的完成各项维稳任务，也为了能够让全县更好的繁荣发展，更为了全县人民的生命与财产安全有个更好的保障。 | | | | | | 已达到预期值 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置中央装备 | | 1批 | | 1批 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 设备成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 公众安全感指数 | | ≥95% | | 98% | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 有效维护社会稳定发展 | | 有效维护 | | 有效维护 | 15 | | 15 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | | ≥95% | | 97% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达2022年第二批中央政法转移支付资金的通知（业务费）冀财政法[2022]29号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 27.89 | 27.89 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 27.89 | 27.89 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 引导和支出公安开展业务工作，帮助提高基层办案经费保障水平。 | | | | | | 已达到预期值 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案业务费 | | 27.89万元 | | 27.89 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 公安机关案件破案率 | | ≥80% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指单位成本控制率 | | 27.89万元 | | 27.89 | 20 | | 20 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 公众安全感指数 | | ≥95% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 维护社会秩序稳定 | | 有效维护 | | 有效维护 | 15 | | 15 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | | ≥95% | | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达2022年第二批中央政法转移支付资金的通知（司法救助）冀财政法[2022]29号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 2 | 2 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 2 | 2 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 引导和支出公安开展业务工作，帮助提高基层办案经费保障水平。 | | | | | | 已达到预期值 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助发放人数 | | ≥1人 | | 27.89 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 救助完成时间 | | ≤12月份 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会和谐稳定提升 | | 显著 | | 显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≥95% | | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通勤人员和保供（货运）车辆电子通行证程序项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | 150.20 | 125.75 | | 10 | | 83.72% | | 8.5 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 150.20 | 125.75 | | — | | 83.72% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 为切实做好我县新冠肺炎疫情常态化，长期化预防控制工作，贯彻“外防输入、内防反弹”的控制策略，坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的防控原则，加强通勤人员和保供车辆管控，通勤人员和保供（货运）车辆电子通行证程序项目。预算数150.2万元：其中：财政资金150.2万元。 | | | | | 已拨付 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设系统平台数 | | 1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 系统建设验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | ≤8月份 | ≤8月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 平台技术研发费控制数 | | 117.7万元 | 117.7万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 通信服务费控制数 | | 32.2万元 | 8.05万元 | 10 | | 3 | | 按季度支付 | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 促进经济发展 | | 有效 | 有效 | 10 | | 10 | |  | | |
| 社会效益  指标 | 为高效、精准做好我县新冠肺炎疫情常态化，长期化预防控制工作提供提供技术支撑。 | | 有效 | 有效 | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 项目可持续推进 | | 有效 | 有效 | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 91.5 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 观潮路警务站进县方向安检大棚建设项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 93.1675 | 93.1675 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 93.1675 | 93.1675 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为充分开展县界通道大数据核查，做好疫情防控常态化工作，按照县政府疫情防控工作总体部署。经县委，县政府批准，在观潮路警务站进县方向建设安检大棚。 | | | | | 已按要求完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑平米数 | | ＝750平方米 | ＝750平方米 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 合格率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 完成建设后的结算金额 | | ≤85.6725万元 | 93.1675万元 | 10 | | 8.7 | | 项目建设过程中，根据需要，变更部分内容。以后要尽量考虑周全。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 县界通道大数据核查，做好疫情防控常态化工作 | | 良好 | 良好 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者和群众的满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.7 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 警务辅助人员薪酬及办公费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.00 | 133.96 | 105.40 | | 10 | | 78.68% | | 7.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 133.96 | 105.40 | | — | | 78.68% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 由政府指定的第三方派遣公司进行特巡警岗位招聘工作，核定的特巡警岗位共100个，目前已招聘50人。 | | | | | 完成新招聘警务辅助人员薪酬及办公费支付。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘警务辅助人员数量 | | \*\*人 | \*\*人 | 20 | | 10 | | 报名人数少，未达到预期招聘人数目标。考虑薪资增长措施，让更多青年参与到辅警工作来。 | |
| 质量指标 | 招聘人员合格率 | | ＝100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | | ≤100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 人均成本 | | ≤3.22万元 | ≤3.22万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 加强应急处突力量、维护社会治安稳定 | | 保待稳定 | 稳定 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 87.8 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 特巡警大队建设充电桩项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.00 | 16.1538 | 12.7355 | | 10 | | 78.84% | | 7.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 16.1538 | 12.7355 | | — | | 78.84% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为加强我县特巡警队伍建设，加强应急处突力量、维护社会治安稳定。需要在人民武装部民兵训练基地院内建设配电箱1个，充电桩2个，2个充电桩彩钢防雨棚，充电桩地面硬化。 | | | | | 已按要求完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设充电桩所需工作数量 | | ＝4项 | ＝4项 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 合格率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 完成建设实际费用 | | ≤16.1538万元 | 12.7355万元 | 10 | | 10 | | 项目建设过程中，优化了线路走向，减少了工程量。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 加强应急处突力量、维护社会治安稳定 | | 保持稳定 | 稳定 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.8 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 警务辅助人员缴纳住房公积金专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 53.964 | 53.964 | 53.964 | | 10 | | 100% | | 100 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 53.964 | 53.964 | 53.964 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 缴纳人数 | | \*\*人 | \*\*人 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 缴纳人数比例 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 人均成本 | | 435.54 | 435.54 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标  （30分） | 社会效益  指标 | 警力不足问题的解决情况 | | 完全解决 | 完全解决 | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标  （10） | 服务对象满意度指标 | 辅警使用部门满意度 | | 95% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 流调排查指挥中心租用蔚徕酒店专项资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 4.2 | 4.2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 4.2 | 4.2 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照市防控办《关于加强流调排查工作机制建设的紧急通知》（廊坊领办[2022]283号）要求，各县要立即确定现场流调排查中心，一旦发生疫情立即启用，中心要能够满足100-200人以上集中办公并配置工作所需的设施设备。集中办公需租用蔚徕酒店会议室1间、客房5间。 | | | | | 按要求完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 需租用的天数 | | ＝12天 | 12天 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 容纳人数满足需求 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 使用空间占比率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 会议室租金 | | ≤4.2万元 | 4.2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升疫情防控能力 | | 效果显著 | 效果明显 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标） | 服务对象满意度指标 | 流调工作人员满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 流调排查指挥中心购置办公设备专项资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 14.99 | 14.33 | | 10 | | 95.62% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 14.99 | 14.33 | | — | | 95.62% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目的开展，建立健全流调排查工作机制，确保一旦发现阳性病例，可以迅速组织人员，高效开展工作。通过购买必要的办公设备，保障疫情流调工作顺利开展，切实提升我县疫情防控能力。 | | | | | 按要求完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 需购置设备数量 | | ＝30台 | 30台 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 需购置设备参数 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 使用台数 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 采购标准控制率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升疫情防控能力 | | 效果显著 | 效果明显 | 30 | | 26 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学习党的二十大精神宣传经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 8 | 8 | 7.96 | | 10 | | 99.5% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 8 | 8 | 7.96 | | — | | 99.5% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 需要安装的单位数量 | | 10 | 10 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 合格率 | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | <10天 | 8天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 完成制作安装后的结算金额 | | 8万 | 7.96万 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 营造学习贯彻党的二十大精神良好氛围 | | 效果显著 | 效果显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 民辅警满意度 | | ≥95% | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月21日

填报人： 张明月 联系方式：0316-8825429

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国家级文明县城创建资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 68.35 | 68.343644 | | 68.343644 | | 10 | | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 68.35 | 68.343644 | | 68.343644 | | — | | 100% | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目的设施，实现加强道路安全管理工作，提高通行效率。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置机非隔离护栏数量 | | | ≥6984米 | 6984米 | 10 | | 10 |  | | |
| 购置标志、标牌数量 | | | ≥161个 | 161个 | 5 | | 5 |  | | |
| 施划停车位数量 | | | ≥9974米 | 9974米 | 5 | | 5 |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 时效指标 | 尾款支付时间 | | | 12月31日前完成 | 完成 | 10 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | ≤100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 提升通行率 | | | 显著 | 显著 | 30 | | 30 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 县域内信号灯、电子监控运行维护资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 120 | | 120 | | 47.461984 | | 10 | | 39.55% | | 4 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 120 | | 120 | | 47.461984 | | — | | 39.55% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过开展县域内信号灯、电子监控运行维护管理工作，实现加强道路安全管理工作，预防和减少交通事故，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全，提高通行效率。 | | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通管理设备维（护）修数量" | | | | 2013处 | 2013处 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 合格率 | | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | | | | ≤100% | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 月平均维护成本 | | | | ≤10万元 | 3.96万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 改善交通现状 | | | | 显著改善 | 显著改善 | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 监控人员满意度 | | | | ≥95% | 97% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国道路口改造项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 60.57 | 60.57 | 60.57 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.57 | 60.57 | 60.57 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成道路交通设施提升工程（4处信号灯及电子监控、6500米标线），消除道路交通隐患，提升道路安全性。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 信号灯、监控改造路口数 | | ≥4 | 4 | 10 | | 10 | |  | | |
| 道路标线清除施划数 | | ≥6500 | 6500 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 月平均项目成本 | | ≤5.05 | 5.0475 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 交通违法率下降 | | ≥5% | 6% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 监管考核满意度 | | ≥95% | 97% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年学校门前交通秩序专项整顿资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 20 | 20 | 19.8340 | 10 | | | 99.17% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 19.8340 | — | | | 99.17% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — | | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成辖区44所学校门前交通秩序专项整顿工程，提高学校路口道路交通安全性。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 标志、标线施划制作 | | =44 | 44 | | 20 | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | =100% | 100% | | 10 | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | =100% | 100% | | 10 | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 每所学校单位标志标线成本 | | ≤0.45万元 | 0.45万元 | | 10 | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 交通违法率下降 | | ≥5% | 5% | | 30 | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 监管考核满意度 | | ≥95% | 96% | | 10 | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年县域路口标示标线施划资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 50 | | 50 | 50 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | | 50 | 50 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成县域51个道路及相关路口标志标线37048平米施划安装工程，提高道路交通安全性。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 标志标线施划 | | =37048平米 | | 9346平米 | 20 | | 18 | | 因疫情实际需施划面积减少 | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 单位标志标线成本 | | ≤0.01万元 | | 0.00535万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 交通违法率下降 | | ≥5% | | 5% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 监管考核满意度 | | ≥95% | | 97% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 警务辅助人员薪酬及经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1328.20 | 1328.20 | | 1253.988249 | | 10 | | 94.41% | | 9.4 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1328.20 | 1328.20 | | 1253.988249 | | — | | 94.41% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过聘用\*\*\*名辅警，实现加强道路安全管理工作，预防和减少交通事故，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 警务辅助人数 | | | =\*\*\* | \*\*\* | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 辅警合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 人员到岗及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 支付及时率 | | | =100% | 100% |  | | |
| 成本指标 | 辅警年人均成本 | | | ≤6.64万元/人 | 6.27万元/人 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：道路交通正常通行率 | | | ≥90% | 95% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警人员满意度 | | | ≥95% | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.4 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费）冀财政法【2021】62号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 21 | 21 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 21 | 21 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展，实现加强道路安全管理工作，预防和减少交通事故，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全，提高通行效率。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备数 | | =3套 | | 3套 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 产品合格率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 装备成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 正常开展工作率 | | ≥90% | | 95% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 执法办案人员满意度 | | ≥95% | | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | --- | | 关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（业务费）冀冀财政）冀财政法【2021】63号 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | 38 | | 38 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 38 | | 38 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展，实现加强道路安全管理工作，预防和减少交通事故，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全，提高通行效率。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | | | ≥246人/次 | 246人/次 | 10 | | 10 | |  | | |
| 执法执勤车辆数 | | | ≥27台 | 27台 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 正常工作运行率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 12月31日前完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 人均单位成本控制数 | | | ≤0.15万元 | 0.15 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 道路安全畅通率 | | | ≥90% | 95% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 执法办案人员满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村道路隐患排查整改资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 10 | | 10 | 9.8720 | | 10 | | 98.72% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | | 10 | 9.8720 | | — | | 98.72% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成减速垄和路口指示牌的购置安装。实现目标:降低农村地区道路交通安全风险，减少交通事故。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 增设路口提示牌数量 | | 40 | | 40 | 10 | | 10 | |  | | |
| 增设铸铁减速垄数量 | | 700米 | | 700米 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 购置及时性 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 路口提示牌单件成本 | | ≤2025元/块 | | 2025元/块 | 5 | | 5 | |  | | |
| 铸铁减速垄单件成本 | | ≤300元/平米 | | 300元/平米 | 5 | | 5 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 减少交通事故率 | | ≥3% | | 3% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | | ≥95% | | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 华联香百智慧警务站改造资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 大厂回族自治县公安局 | | | 实施单位 | | | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40 | 22.729 | | 22.729 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 22.729 | | 22.729 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 通过项目的开展新华联香百智慧警务站改造项目，实现加强道路安全管理工作，保障人民群众的生命财产安全，减少违法行为保障社会稳定发展。 | | | | | 已完成 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 华联香百智慧警务站改造数量。 | | 1 | 1 | | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 新建警务站验收合格率。 | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 完工及时率 | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 成本控制率 | | ≤100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | | 提升道路通行率。 | | 显著 | 显著 | | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 使用人员满意度。 | | ≥95% | 98% | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 交通违法通知快递件、交通文明建设宣传资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 20 | | 13 | 9.793610 | 10 | | 75.34% | | 7.5 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | | 13 | 9.793610 | — | | 75.34% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过开展发送通知消息及电视台、报刊宣传，加强道路安全管理工作，预防和减少交通事故，保障人民群众的生命财产安全，提升公民的交通安全意识。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通违法通知数 | | 730000 | | 232800 | 5 | 3 | | 因疫情原因交通违法发生次数减少 | | |
| 电视台交通文明建设宣传 | | 2期/月 | | 2期/月 | 10 | 10 | |  | | |
| 广播电台交通文明建设宣传 | | ≥10条/天 | | 10条/天 | 5 | 5 | |  | | |
| 质量指标 | 宣传有效性 | | 显著 | | 显著 | 10 | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 月平均成本 | | ≤1.67万元 | | 0.82万元 | 10 | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 交通违法通知单发放率 | | ≥90% | | 92% | 30 | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥95% | | 98% | 10 | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95.5 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | “护城河”安保维稳保障资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 50 | | 50 | 50 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | | 50 | 50 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目的开展实现重大节日“护城河”工作中\*\*\*名警务人员参加道路安全管理工作，预防和减少交通事故，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全，提高通行效率。提升突发事件处置效率。 | | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | “重大”活动安全保卫人数 | | =\*\*\*人/次 | | \*\*\*人/次 | 7 | | 7 | |  | | |
| 执法执勤车辆数 | | =27辆 | | 27辆 | 7 | | 7 | |  | | |
| 临时雇佣安保人员数 | | =1000人/次 | | 1000人/次 | 6 | | 6 | |  | | |
| 质量指标 | 安保事故率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 雇佣安保及时性 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 平均月成本 | | ≤41600元 | | 41600元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标改善重大节日道路拥堵情况 | | 显著改善 | | 显著改善 | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | | ≥95% | | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公场所修缮、维护、改造资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | | 实施单位 | | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预数 | | 全年执行数 | | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 9.69 | 9.69 | | 7.6555 | | | 10 | 79% | 7.9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 9.69 | 9.69 | | 7.6555 | | | — | 79% | — | |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | | — |  | — | |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过项目的开展，保障工作正常进行、提升公安部门相关单位的办公效率。 | | | | | | | | | | 已完成 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 办公场所日常维护数 | | | 7处 | 7处 | 20 | 20 | |  | | |
| 无障碍通道改造数 | | | 6处 | 6处 |  | | |
| 车管所改造数。 | | | 2处 | 2处 |
| 交通事故处理中心改造数。 | | | 3处 | 3处 |
| 违法处理中心改造数 | | | 2处 | 2处 |
| 夏垫中队改造数 | | | 1处 | 1处 |
| 机关大门数。 | | | 2处 | 2处 |
| 质量指标 | 工程合格率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 立项完成时间 | | | 1月 | 完成 | 10 | 10 | |  | | |
| 签订合同完成时间 | | | 3月 | 完成 |  | | |
| 项目施工完成时间 | | | 8月 | 完成 |  | | |
| 竣工验收完成时间 | | | 12月 | 完成 |  | | |
| 成本指标 | 施工成本 | | | ≤9.67万元 | 7.6555万元 | 10 | 9 | | 按结算评审付款 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 办公场所环境改善 | | | 显著改善 | 显著改善 | 30 | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96.9 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（业务费）冀财政法【2021】62号 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | 21 | 21 | 10 | | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 21 | 21 | — | | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — | | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展，实现加强道路安全管理工作，预防和减少交通事故，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全，提高通行效率。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | | =\*\*\*人/次 | \*\*\*人/次 | | 10 | 10 | |  | | |
| 执法执勤车辆数 | | =27台/次 | 27台/次 | | 10 | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 正常工作运行率 | | =100% | 100% | | 10 | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 12月31日前完成 | 完成 | | 10 | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 人均单位成本 | | ≤0.12万元 | 0.09万元 | | 10 | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 道路安全畅通率 | | ≥90% | 95% | | 30 | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | | ≥95% | 97% | | 10 | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 购置更新执法执勤车辆资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 28 | | 23.85 | 23.85 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 28 | | 23.85 | 23.85 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成购置更新4辆执法执勤车辆工作，确保道路交通安全，提高出警时效率。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法执勤车辆数 | | =4 | | 2 | 20 | | 18 | | 根据车辆购置指标安排购置两辆。 | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 购置及时性 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 车辆成本控制数 | | ≤28万元 | | 23.85万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 出警时间缩短率 | | ≥5% | | 5% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用干警满意度 | | ≥95% | | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年全国文明城市复检施划停车位资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 29.70 | | 29.697 | 29.697 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.70 | | 29.697 | 29.697 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成施划（补划）停车位工程，营造良好的停车秩序，降低车辆违法停放率。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 标志标线施划数 | | 1678个 | | 1678个 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率。 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 施划成本控制率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障停车秩序 | | 有效保障 | | 显著改善 | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度。 | | ≥95% | | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 专用设备用电资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 55 | 55 | 55 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 55 | 55 | 55 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障机关和县域道路交通管理设备115万度的用电量需求，保障设备正常运行，为群众出行做好安全防护。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 用电数量。 | | 115万度 | 115万度 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 设备正常运行率。 | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 缴纳电费及时率 | | ≤3次 | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 平均每月用电量 | | ≤9.58万度 | 9.58万度 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 公共环境安全改善情况 | | 效果显著 | 效果显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人和受益群体满意度 | | ≥95% | 97% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 交通事故鉴定、处置等资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 50 | | 50 | 50 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | | 50 | 50 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成200次交通事故鉴定工作，保障交通事故及时处置。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通事故鉴定次数。 | | ≥200 | | 200 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 准确率 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 事故处理响应时间 | | ≤2小时 | | 1.5小时 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 平均每次所需费用 | | ≤0.25万元 | | 0.25万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 降低群众上访率 | | ≤5% | | 3% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 交通事故处理民众满意度。 | | ≥95% | | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备费）冀财政法【2021】63号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 17 | 17 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 17 | 17 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展，实现加强道路安全管理工作，预防和减少交通事故，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全，提高通行效率。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备数. | | =4套 | | 4套 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 产品合格率。 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 12月31日前完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 各项装备单件成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 正常开展工作率 | | ≥90% | | 95% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 执法办案人员满意度 | | ≥95% | | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 缉毒业务资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5 | 5 | | 5 | 10 | | 100% | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | | 5 | — | | 100% | | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过购置专用材料及相关辅料，将缉毒工作列入道路交通管理中，杜绝吸毒人员驾驶车辆上路行驶，确保道路安全畅通。 | | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 专用试剂数量 | | | =200份 | 200份 | | 7 | | 7 |  | | |
| 吹管数量 | | | =10000根 | 10000根 | | 7 | | 7 |  | | |
| 宣传用品数量 | | | =2000份 | 2000份 | | 6 | | 6 |  | | |
| 质量指标 | | 合格率。 | | | =100% | 100% | | 10 | | 10 |  | | |
| 时效指标 | | 印刷完成时间 | | | 12月31日前完成 | 完成 | | 5 | | 5 |  | | |
| 发放完成时间 | | | 12月31日前完成 | 完成 | | 5 | | 5 |  | | |
| 成本指标 | | 专用试剂单件费用控制数 | | | ≤50元 | 50元 | | 3 | | 3 |  | | |
| 吹管单件费用控制数 | | | ≤1.5元 | 1.5元 | | 3 | | 3 |  | | |
| 宣传材料单件费用控制数 | | | ≤9元 | 9元 | | 4 | | 4 |  | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 缉毒法与政策知晓度 | | | ≥95% | 96% | | 30 | | 30 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 检验人员满意度 | | | ≥95% | 96% | | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 辅警住房公积金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 27.7128 | 27.7128 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 27.7128 | 27.7128 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过缴纳\*\*\*名辅警人员住房公积金，增强了队伍战斗力、凝聚力，增进了辅警的获得感，加强了道路安全管理工作，预防和减少交通事故，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 警务辅助人数 | | =\*\*\* | | \*\*\* | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 辅警合格率。 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 人员到岗及时率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 支付及时率 | | =100% | | 100% |  | | |
| 成本指标 | 缴纳住房公积金 | | ≤0.14万元/人 | | 0.13万元/人 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 道路交通正常通行率 | | ≥90% | | 95% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警人员满意度。 | | ≥95% | | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 事故科供暖设施安装改造资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 58.50 | | 58.50 | 36.422885 | 10 | | | 62.26% | | 6.2 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.50 | | 58.50 | 36.422885 | — | | | 62.26% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展事故科供暖设施安装改造工作，保障正常开展工作、提升公安部门相关单位的办公效率。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施安装数 | | =1处 | | 1处 | | 20 | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 工程合格率 | | =100% | | 100% | | 10 | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 竣工验收完成时间 | | 12月31日前完成 | | 完成 | | 10 | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 施工成本控制率 | | ≤100% | | 100% | | 10 | 10 | |  | | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 改善办公环境 | | 显著改善 | | 显著改善 | | 30 | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | | ≥95% | | 96% | | 10 | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96.2 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 购置警用服装资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 60.10 | | 60.10 | 60.10 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.10 | | 60.10 | 60.10 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展为干警及辅警购置服装，落实公安部从优待警的政策指示，提高干警待遇、稳定警心、提高干警工作的积极性。促进交警队伍健康稳定发展。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 需购置警服人数。 | | =\*\*\*人 | | \*\*\*人 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 服装质量达标率。 | | ≥95% | | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 采购及时率 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 人均服装成本 | | ≤2433.32元 | | 2433.20元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 有效保持警容警纪 | | 效果显著 | | 效果显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | | ≥95% | | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 违法、事故等车辆，托运、停放管理经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 120 | | 120 | 60 | | 10 | | 50% | | 5 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 120 | | 120 | 60 | | — | | 50% | | — | |
| 上年结转资金 | | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 根据《关于规费道路车辆救援服务收费有关问题的通知》（冀价经费【2013】26号）的规定，开展违法、事故车辆的及时托运清理和保管，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全，提高通行效率。 | | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 违法、事故车辆停放数 | | 4150辆 | | 4150辆 | 10 | | 10 | |  | | |
| 违法、事故车辆，托运数 | | 2690辆 | | 2690辆 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 交通事故处理办结率 | | ≥90% | | 96% | 5 | | 5 | |  | | |
| 违法、事故车辆停放管理率 | | ≥100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 时效指标 | 对交通事故及违法车辆事件处理及时性 | | ≤2小时 | | 2小时内 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 停放费控制数 | | 20元 | | 20元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 事故车辆托运费控制数 | | 300元 | | 300元 |  | | |
| 违章车辆托运费控制数 | | 200元 | | 200元 |  | | |
| 效益  指标 | | 社会效益  指标 | 车辆违法下降率 | | ≥5% | | 5% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | | ≥95% | | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 厂通路田各庄中小学南侧十字路安装信号灯、电子监控所需资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 50 | 50 | | 50 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | | 50 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成信号灯、电子监控改造工程，消除道路交通隐患，提升道路安全性，降低交通事故发生。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标4 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 信号灯数量 | | | =1套 | 1套 | 10 | | 10 | |  | | |
| 电子监控设备数量 | | | =1套 | 1套 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 单项成本控制率 | | | ≤100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 交通违法率下降 | | | ≥5% | 5% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥95% | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安全护栏维修（护）资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 160 | | 160 | 60 | | 10 | | 37.5% | | 3.8 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 160 | | 160 | 60 | | — | | 37.5% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展安全护栏维护（修）管理，实现加强道路安全管理工作，预防和减少交通事故，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全，提高通行效率。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通管理设备维（护）修数量 | | =41960米 | | 41960米 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 合格率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 月平均维护成本（万元） | | ≤13.33万元 | | 5万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 改善交通现状 | | 有效改善 | | 有效改善 | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意程度 | | ≥95% | | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.8 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 电动自行车登记上牌资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 80 | | 80 | 80 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | | 80 | 80 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成电动自行车登记上牌项目。规范电动自行车管理，降低电动自行车交通事故发生率。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆上牌登记数 | | ≥50000辆 | | 50000辆 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 总成本 | | 80万元 | | 80万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 事故发生率 | | ≤5% | | 5% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指交通参与者满意度 | | ≥95% | | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城关中队新址业务技术用房项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 34 | | 34 | 6.450460 | | 10 | | 18.97% | | 1.9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 34 | | 34 | 6.450460 | | — | | 18.97% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展城关中队新址修缮、改造项目工作，改善交警大队城关中队的办公条件，提升工作效率，更好的服务群众。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公场所改造数 | | =1 | | 1 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 工程合格率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 竣工验收完成时间 | | 12月31日前完成 | | 部分完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 办公场所环境改善 | | ≥5% | | 5% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥95% | | 96% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.9 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 各类停车线标识补划、增划工程资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 20 | 19.999276 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 20 | 19.999276 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1通过项目的开展完成县域各类停车线标识补划、增划工程，提高道路交通安全性。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 标志标线施划 | | =3300平方米 | | 3300平方米 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | =100% | | 完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 单位标志标线成本（万元） | | ≤0.0061 | | 0.006061 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 交通违法率下降 | | ≥5% | | 5% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度. | | ≥95% | | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高新区交警中队新招录警务辅助人员薪酬及经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 77.83 | 77.129160 | | 10 | | 99.10% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 77.83 | 77.129160 | | — | | 99.10% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过聘用\*\*名辅警，实现加强道路安全管理工作，预防和减少交通事故，确保道路交通畅通，保障人民群众的生命和财产安全。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 警务辅助人数 | | \*\* | | \*\* | 10 | | 10 | |  | | |
| 采购业务装备数量 | | 249 | | 249 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 辅警合格率 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 产品合格率 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 时效指标 | 人员到岗及时率 | | 100% | | 完成 | 5 | | 5 | |  | | |
| 支付及时率 | | 100% | | 完成 | 5 | | 5 | |  | | |
| 成本指标 | 辅警年人均成本（万元） | | ≤5.19 | | 5.14 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 道路交通正常通行率 | | ≥90% | | 95% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警人员满意度 | | ≥95% | | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年省级公检法司转移支付资金（业务费）冀财政法【2020】71号 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县公安局 | | | | 实施单位 | 大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | 14.746216 | 14.746216 | 10 | | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | — | | |  | | — | |
| 上年结转资金 | | 0 | 14.746216 | 14.746216 | — | | | 100% | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — | | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展，完成道路交通安全保障工作。实现提升道路安全畅通效率目标。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与交管工作人员数量。 | | =250 | 250 | | 10 | 10 | |  | | |
| 交管执法执勤设备数. | | =900 | 900 | | 10 | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 正常工作运行率. | | =100% | 100% | | 10 | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 12月31日前已全部完成 | | 12月31日前完成 | 完成 | | 10 | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 月平均运行成本 | | ≤1.23万元 | 1.23万元 | | 10 | 10 | |  | | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 指道路安全畅通率。 | | ≥90% | 95% | | 30 | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合群众满意度。 | | ≥95% | 97% | | 10 | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月20日

填报人：刘洪波 联系方式：8839620

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拘留所业务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行法股 | | | | | 实施单位 | | 拘留所 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5 | | 5 | 5 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | | 5 | 5 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 按每月被\*\*人员的实际数量采购粮油、药品、日常生活用品等，保障\*\*人员的健康和日常生活。对拘留所的各项基础设施进行维修维护，保障拘留所正常运行。 | | | | | | 完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | \*\*人员数量 | | ≤10人 | | 10 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 给养充分率 | | ﹦100% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 医疗供给及时率 | | ﹦100% | | 100 | 5 | | 5 | |  | | |
| 衣被供给及时率 | | ﹦100% | | 100 | 5 | | 5 | |  | | |
| 伙食供给及时率 | | ﹦100% | | 100 | 5 | | 5 | |  | | |
| 成本指标 | 每人每月医疗费标准控制数 | | ﹦\*\*元 | | 50 | 5 | | 5 | |  | | |
| 每人每月衣被费标准控制数 | | ﹦\*\*元 | | 30 | 5 | | 5 | |  | | |
| 每人每月伙食费标准控制数 | | ≤\*\*元 | | 310 | 5 | | 5 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 被\*\*人员身体健康和日常生活得到保障 | | 有效保障 | | 100 | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | \*\*人员满意度 | | ≥90％ | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：王霜 填报日期：2023年3月7日

填报人：李叶 联系方式：8835335

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拘留所安全设施改造费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行法股 | | | | | 实施单位 | | 拘留所 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 4 | | 4 | 4 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 4 | | 4 | 4 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 结合实际情况，对监所大门及监室、活动室更新防护网等 | | | | | | 完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 | | ﹦5项 | | 5 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ﹦100％ | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | ﹦12月 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 分项成本控制率 | | ≤100％ | | 100 | 20 | | 20 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障监所安全 | | ≤5％ | | 100 | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 警务人员满意度 | | ≥90％ | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：王霜 填报日期：2023年3月7日

填报人：李叶 联系方式：15127694342

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | \*\*人员伙食费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行法股 | | | | | 实施单位 | | 看守所 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 26.04 | | 26.04 | 22.0321 | | 10 | | 85% | | 8.5 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.04 | | 26.04 | 22.0321 | | — | | 85% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 按每月\*\*人员的实际数量采购粮油、蔬菜、肉、蛋、调味品等，保障\*\*人员的食物量。按卫生标准要求进行加工，保证食品安全。 | | | | | | 未完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | \*\*人员数量 | | ≤\*\*人 | | \*\* | 10 | | 8.4 | |  | | |
| 质量指标 | 食物标准合格率 | | ﹦100% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | ﹦12月 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 项目预算成本 | | ≤\*\*元 | | 100 | 20 | | 20 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 足额定量率 | | ﹦100% | | 100 | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | \*\*人员满意度 | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.9 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：王霜 填报日期：2023年3月7日

填报人：李叶 联系方式：8835335

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | \*\*人员给养费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行法股 | | | | | 实施单位 | | 看守所 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 6.72 | | 6.72 | 4.760215 | | 10 | | 71% | | 7.1 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.72 | | 6.72 | 4.760215 | | — | | 71% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 按每月\*\*人员的实际数量采购衣被和生活用品，按患病人员情况采购药品，对患病人员及时就医治疗。保障\*\*人员的身体健康、供应日常生活用品。 | | | | | | 未完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | \*\*人员数量 | | ≤\*\*人 | | \*\* | 10 | | 7.1 | |  | | |
| 质量指标 | 给养充分率 | | ﹦100% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 医疗供给及时率 | | ﹦100% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 衣被供给及时率 | | ﹦100% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 每人每月医疗费标准控制数 | | ﹦\*\*元 | | 100 | 5 | | 5 | |  | | |
| 每人每月衣被费标准控制数 | | ﹦\*\*元 | | 100 | 5 | | 5 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障\*\*人员身体健康和日常生活得到保障 | | 有效保障 | | 100 | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | \*\*人员满意度 | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.2 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：王霜 填报日期：2023年3月7日

填报人：李叶 联系方式：8835335

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 看守所业务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行法股 | | | | | 实施单位 | | 看守所 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | | 10 | 10 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 按实际情况保障看守所正常运行，按时交纳系统维护费、征订报刊、按需更新展板和对房屋、设施进行维修维护 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常维护项目 | | ≤6项 | | 6 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 合格率 | | ﹦100% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | ﹦12月 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 分项成本控制率 | | ≤100% | | 100 | 20 | | 20 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障看守所正常运行 | | ≥80% | | 100 | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | | ≥90% | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：王霜 填报日期：2023年3月7日

填报人：李叶 联系方式：8835335

县直部门绩效自评情况汇总表

填报部门：大厂回族自治县公安局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **统计内容** | **应评价数** | **已评价数** | |
| 项目数量（个） | 67 | 67 | |
| 资金总量 | 7122.80 | 7122.80 | |
| 绩效评价等级（个） | 67 | 其中：优 | 63 |
| 良 | 4 |
| 中 |  |
| 差 |  |

注：1、资金总量的应评价数、已评价数都为预算金额数。

2、严格按照实际确定项目评价分数，对于复核中分数差异过大的将酌情扣减评价项目分数或降低评价等级。

大厂回族自治县公安系统

专项项目绩效自评报告

（2022年度）

一、绩效自评工作组织开展情况

**（一）前期准备**

在收到县财政局《关于做好2022年度县本级预算项目绩效自评工作的通知》（大财【2023】12号）后，我局高度重视，立即召开党委会议研究此项工作。成立了由“ 一把手”组长，主管副职为副组长，财务人员及有关业务人员为成员的绩效评价工作组。根据公安局的职责特点和项目特点，制定绩效自评工作方案。

**（二）组织实施**

1、绩效评价标准和评价方法

为做好2022年专项资金项目绩效考评工作，以定量分析和定性分析相结合的原则，结合我县实际情况，对照项目绩效目标申报表各项绩效指标，通过开座谈会、走访群众等方法，对项目工程从立项到完成情况和工作绩效，进行客观公正、实事求是的评价。

2、绩效自评实施过程

根据绩效评价办法，查看了有关项目立项、实施、验收等资料，了解项目立项、组织实施、竣工验收和资金到位、使用及管理等整体情况；检查项目、资金管理制度建设及执行情况等；对各绩效考核指标进行打分，汇总各项指标分数得出该项目的整体绩效水平；总结分析整个绩效评价工作，撰写项目绩效评价报告。走访村民，请他们对项目工程建设、效益发挥等方面提出意见看法。以此获得第一手真实的数据和资料，为做好绩效评价工作打下坚实基础。

**（三）分析评价**

为了全县构建与经济社会发展和社会管理需要相适应的社会治安科技防范体系，切实提高维护国家安全、打击预防震慑犯罪、加强社会管理的能力和水平，使科技防范工作在服务社会管理和经济社会发展，保障人民群众安居乐业，促进社会和谐稳定发展，努力创建环首都经济圈的“首善之区”，着力提高公安机关的核心战斗力，全面提升我县公安机关维护国家安全和社会稳定能力能力和水平，切实履行公安机关肩负的重大政治和社会责任，实现“护城河”工程的优化升级。

1、项目立项。对申请的项目建设的可行性、必要性及效益情况等进行综合性评估论证，要求项目有规划设想、有工程预算、有法可依、有据可循，所设目标客观、实际、绩效指标清晰、可衡量，符合“提高维护国家安全、打击预防震慑犯罪、加强社会管理的能力和水平，服务经济社会发展，保障人民群众安居乐业，促进社会和谐稳定”的战略目标。

2、资金落实。采取有效措施，确保资金早到位、项目早实施、工程早见效，促进全面、协调、可持续发展。

3、业务管理。公安局按照相关要求，保障项目工程顺利进行。在县政府网站及时公开资金政策文件、管理制度、年度项目库、资金分配结果、资金监督举报公告等信息，在项目实施村公示栏及时进行项目开工竣工公示和验收等相关信息。在项目施工过程中，严格按照相关采购要求，做好公开招标工作，及时与项目实施村委会和施工单位进行沟通，到现场监督项目建设期情况，确保项目按时按质按量完成。在完工后，由施工方按要求上报完整的项目工程资料进行归档留存。

4、财务管理。严格监管是确保项目资金规范运行的保障。在项目实施过程中，坚持在阳光下操作。一是健全管理制度，县公安局制定了《大厂回族自治县公安局专项资金管理制度》，同时参照上级制定了的相应制度《公安机关财务管理暂行办法》，财务管理制度健全保证项目资金规范，安全运行。二是加强审计监督，建立内部稽核制度，确保专项资金专款专用。三是实行台账制，对申报项目单位、项目名称、申请资金数、项目概算、验收报告等进行台账式管理。四是严把项目资金监督检查关。项目资金下拨到单位后，加强对资金项目的监督检查。安排专人全程参与项目的运作过程，既能对项目加强指导，又加强了资金使用和项目落实的监督检查，保证资金项目落实到位。

二、绩效目标实现情况

**（一）总体情况**

县公安局2022年预算安排专项项目31个，资金总量4436.85万元。其中安全保卫业务费15万元；巡防业务费257.95万元；严打办案业务费46万元；扫黑除恶专项经费30万元；从优待警经费6.4万元；地方性保障性经费30万元；政法大数据重点人员管控系统9.8万元；司法鉴定经费45.28万元；疫情隔离点灯项目光纤通信费25.08万元；娱乐场所和特种行业管控系统运维保障经费9.12万元；警务辅助人员薪资、保险及劳务派遣费2222.62万元；枪弹库改造及检测费14.20万元；关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费） 冀财政法[2021]62号57.51万元；关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（业务费） 冀财政法[2021]63号104.86万元；关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备费） 冀财政法[2021]63号59万元；关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（业务费） 冀财政法[2021]62号111.41万元；关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（环京检查站） 冀财政法[2021]62号86.68万元；禁毒专项业务费20万元；科技信息化及视频监控系统运行维护费575.28万元；关于下达2022年第二批中央政法转移支付资金的通知（装备费）冀财政法[2022]29号181.14万元；关于下达2022年第二批中央政法转移支付资金的通知（装备费）冀财政法[2022]29号25万元；关于下达2022年第二批中央政法转移支付资金的通知（业务费）冀财政法[2022]29号27.89万元；关于下达2022年第二批中央政法转移支付资金的通知（司法救助）冀财政法[2022]29号2万元；通勤人员和保供（货运）车辆电子通行证程序项目150.20万元；观潮路警务站进县方向安检大棚建设项目93.17万元；警务辅助人员薪酬及办公费133.96万元；特巡警大队建设充电桩项目16.15万元；警务辅助人员缴纳住房公积金专项资金53.96万元；流调排查指挥中心租用蔚徕酒店专项资金4.2万元；流调排查指挥中心购置办公设备专项资金14.99万元；学习党的二十大精神宣传经费8万元；国家级文明县城创建资金68.35万元；县域内信号灯、电子监控运行维护资金120万元；国道路口改造项目资金60.57万元；2022年学校门前交通秩序专项整顿资金20万元；2022年县域路口标示标线施划资金50万元；警务辅助人员薪酬及经费1328.20万元；关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费）冀财政法【2021】62号21万元；关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（业务费）冀财政法【2021】63号38万元；农村道路隐患排查整改资金10万元；华联香百智慧警务站改造资金22.73万元；交通违法通知快递件、交通文明建设宣传资金13万元；“护城河”安保维稳保障资金50万元；办公场所修缮、维护、改造资金9.69万元；关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（业务费）冀财政法【2021】62号21万元；购置更新执法执勤车辆资金23.85万元；2021年全国文明城市复检施划停车位资金29.70万元；专用设备用电资金55万元；交通事故鉴定、处置等资金50万元；关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备费）冀财政法【2021】63号17万元；缉毒业务资金5万元；辅警住房公积金27.71万元；事故科供暖设施安装改造资金58.50万元；购置警用服装资金60.1万元；违法、事故等车辆，托运、停放管理经费120万元；厂通路田各庄中小学南侧十字路安装信号灯、电子监控所需资金50万元；安全护栏维修（护）资金160万元；电动自行车登记上牌资金80万元；城关中队新址业务技术用房项目34万元；各类停车线标识补划、增划工程资金20万元；高新区交警中队新招录警务辅助人员薪酬及经费77.83万元；2021年省级公检法司转移支付资金（业务费）冀财政法【2020】71号14.75万元；拘留所业务费5万元；拘留所安全设施改造费4万元；\*\*人员伙食费26.04万元；\*\*人员给养费6.72万元；看守所业务费10万元。

1. **重点情况**

科技信息化及视频监控系统运行维护费项目用通过视频监控平台的建设，加大社会资源与机关内部资料的建设整合力度，强化全警信息共享和业务信息融合，强化本项目和公安机关执法过程的结合，推进执法工作规范化，服务经济社会发展，促进社会和谐稳定。有助于对重点单位、治安卡口、住宅小区、学校等重点区域预防各类突发事件，有效降低发案率，提高案件侦破率。项目总金额为575.28万元，通过科技信息化及视频监控系统运行维护费，解决因欠费不能正常使用监控设备取电的问题，确保视频监控在线率，大大提升破案率，增强打击犯罪和治安防控的能力，营造安全稳定的发展环境，进一步提升群众安全感、满意度，群众安全感保持全市领先水平。  
 智慧安防社区项目是大厂回族自治县县委、县政府的统一部署与要求，是大厂回族自治县“五大智慧工程”之一。通过开展智慧平安社区工程，增强了打击犯罪和治安防控的能力，不断增强应急保障和处置能力，各类刑事、治安发案率得到有效控制和降低，破案数持续增加，减轻了在治安方面的人力、物力、财力的投入，增加了公安人员的办案效率。项目2022年投入资金880万元。根据项目自身的特点，从投入、过程、产出、效果四方面设置了各具侧重点的指标用于评价项目实施效果。

关于下达2022年第二批中央政法转移支付资金的通知（装备费）冀财政法[2022]29号用于加强技术力量，增加业务办案经费，开展严打整治专项行动，可有效提高破案率，及时为人民群众挽回经济损失，惩治犯罪，维护法律尊严，实现社会公平正义，促进社会和谐稳定。项目总金额181.14万元。通过开展该项目，增强打击犯罪和治安防控的能力，营造安全稳定的发展环境，进一步提升群众安全感、满意度，群众安全感保持全县领先水平。

护城河”安保维稳保障资金项目，通过项目的开展实现重大节日“护城河”工作中246名警务人员参加道路安全管理工作，预防和减少交通事故，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全，提高通行效率，提升突发事件处置效率。项目总金额50万元。严格按照年初所设立绩效目标计划的数量、及时率、质量合格率、成本指标均达到了100%，并取得了较好的社会效益和经济效益，保障创建全国文明县城工作顺利开展。

国家级文明县城创建资金项目。通过项目的设施，实现加强道路安全管理工作，提高通行效率。项目总金额68.35万元。该项目的安全隔离栏，防撞柱；标识牌；停车位验收合格率为100%，反应施工完成情况率为100%，提升通行率效果显著。并取得了较好的社会效益和经济效益，保障创建全国文明县城工作顺利开展。

三、目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标，就设定质量情况总体情况来说，绩效目标的设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准相对科学合理、恰当事宜。2022年，我单位严格按照县财政局下达的预算指标要求，很好地完成了各项绩效指标。我单位预算安排的专项项目“智慧平安社区工程”项目保障了公安工作的正常开展，在绩效目标、产出指标和效果指标上均达到了95%以上的完成度。但是，结合工作实际，在绩效目标的完成上仍有提升空间，诸如在项目的落实时效等方面，还有待进一步改进；需进一步优化专项项目的预算编制，提高资金的使用效率。

四、综合评价结论

项目完成后，由有关单位负责人组成综合验收小组，进行了竣工验收，经综合验收小组验收后，一致认为该项目满足相关标准规范规定以及合同约定要求，各方面性能均达到合格。项目资料方面完整、真实有效。2022年度项目评价等级为优的项目27个，良4个，评优率87.10%。

五、整改措施及结果应用

我单位将进一步加强项目绩效评价结果的应用管理，根据评价结果，提升项目绩效评价结果的应用力度。对于评价中发现的问题及时进行整改和完善。以绩效评价为契机，在下一年度预算安排工作中，不断创新机制，制定奖惩机制，促进、提高全单位对项目预算绩效管理的主观认识和能动性，提高从项目预算编制、实施过程管理和目标达成全过程的管理和实施能力及水平，促进财政支出绩效评价工作落到实处，更好地服务于社会，带来更好的经济效益和社会效益。

大厂回族自治县公安局

2023年3月21日