附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 大厂回族自治县廊坊百德食品有限公司产业帮扶项目 | | 项目级次 | 本级 | 实施（主管）单位 | | 大厂回族自治县农业农村局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数 | 233 | | 到位数 | 233 | 执行数 | | 233 | | | | 100% | |
| 其中：财政资金 | 233 | | 其中：财政资金 | 233 | 其中：财政资金 | | 233 | | | |
| 其他 |  | | 其他 |  | 其他 | |  | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | | | 总体  完成率 | |
| 通过项目开展，进一步增加脱贫群众收入水平 | | | | 增加了脱贫群众收入，巩固脱贫成果。 | | | | | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | | 单项指标 完成情况 | | 自评得分 | |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） | |  | |  | |  |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 帮扶脱贫群众户数 | 15 | 户 | 88 |  | | 88 | | 完成 | | 15 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 10 | % | 100 |  | | 100% | | 完成 | | 10 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 15 |  |  | 12月底前 | | 12月底前 | | 完成 | | 15 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 10 | % | 100 |  | | 100% | | 完成 | | 10 |
| 效益指标（30）） | 社会效益  指标 | 受益人数 | 15 | 人 | 170 |  | | 170人 | | 完成 | | 15 |
| 可持续影响指标 | 脱贫群众受益有效年限 | 15 | 年 | 1 |  | | 1年 | | 完成 | | 15 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 脱贫群众满意度 | 10 | % | 95 |  | | 95% | | 完成 | | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | % | 100 |  | | 100% | | 完成 | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目正常开展，无偏差。 | | | | | | | | | | | | |

填报人： 朱志慧 联系方式：13722612587

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 基本   情况 | 项目名称 | 农产品安全监管经费 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）  单位 | 农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况  （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 1 | | 到位数 | 1 | | 执行数 | 1 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 1 | | 其中：财政资金 | 1 | | 其中：财政资金 | 1 | |
| 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 及时掌握我县农产品质量安全状况，提高全县农产品质量安全风险监控能力。 | | | | 通过项目的开展，完成农产品追溯、监管、监督等工作，提高提高全县农产品质量安全水平。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标  完成情况 | 自评  得分 |
| 符号 | 值 | 单位  （文字描述） |
| 产出指标  （50） | 数量  指标 | 培训宣传人次 | 10 | ≥ | 400 | 人次 | 400人次 | 完成 | 10 |
| 监管助手 | 10 | ≥ | 26 | 人 | 26人 | 完成 | 10 |
| 质量  指标 | 监管到位率 | 5 | ＝ | 100 | % | 100% | 完成 | 5 |
| 培训合格率 | 5 | ＝ | 100 | % | 100% | 完成 | 5 |
| 时效  指标 | 培训宣传计划按期完成率 | 5 | ≤ | 12 | 月 | 12月 | 完成 | 5 |
| 监管工作开展及时率 | 5 | ＝ | 100 | % | 100% | 完成 | 5 |
| 成本  指标 | 监管助手成本 | 5 | ≤ | 0.8736 | 万元 | 0.8736万元 | 完成 | 5 |
| 培训宣传成本 | 5 | ≤ | 0.1264 | 万元 | 0.1264万元 | 完成 | 5 |
| 效益指标  （30） | 社会  效益  指标 | 农产品质量安全事故降低率 | 10 | ≥ | 20 | % | 20% | 完成 | 10 |
| 农产品质量安全风险监控能力 | 10 | ≥ | 20 | % | 20% | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 农产品质量安全意识提高率 | 10 | ≥ | 10 | % | 10% | 完成 | 10 |
| 满意度指标  （10） | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率  （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ＝ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目正常开展，无偏差。 | | | | | | | | | |

填报人： 费继兰 联系方式：18832607566

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 陈家府扬水站承租人补偿资金 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 400 | | 到位数 | 100 | | 执行数 | 100 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 400 | | 其中：财政资金 | 100 | | 其中：财政资金 | 100 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过依据评估结果给予承租人资金补偿，与承租人签订的解除租赁合同，将现有资产作为国有资产划转到农业农村局 | | | | 与承租人签订的解除租赁合同，依据评估结果给予承租人资金补偿，同时将现有资产作为国有资产划转到农业农村局 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （80） | 数量指标 | 给付数量 | 20 | ≥ | 83.25 | 万羽（头、只） | 101.54 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 给付质量 | 10 | ≥ | 90.00 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 完成时间 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 补偿成本 | 10 | ≤ | 3.00 | 万元/吨 | 2.5万元/吨 | 完成 | 10 |
| 社会效益  指标 | 保留陈家府扬水站使用功能，确保国有资产完整 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 设施完好率(%) | 15 | ≤ | 3.00 | % | 0 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 公众满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目正常开展，无偏差。 | | | | | | | | | |

填报人： 魏立明 联系方式：13785645014

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 动物防疫及畜产品安全检测经费 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 8 | | 到位数 | 8 | | 执行数 | 8 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 8 | | 其中：财政资金 | 8 | | 其中：财政资金 | 8 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 免疫病种免疫密度常年保持在90%以上，不发生  区域性重大动物疫病流行。 | | | | 抗体合格率常年保持在70%以上，未发生区域性重大动物疫病流行。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 强制免疫动物数量 | 15 | ≥ | 83.25 | 万羽（头、只） | 101.54 | 完成 | 15 |
| 质量指标 | 免疫密度 | 10 | ≥ | 90.00 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 抗体合格率 | 10 | ≥ | 70.00 | % | 85% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 购买消毒药品平均成本 | 5 | ≤ | 3.00 | 万元/吨 | 2.5万元/吨 | 完成 | 5 |
| 畜产品安全监测试剂每个平均成本 | 5 | ≤ | 9.00 | 元/个 | 8元/个 | 完成 | 5 |
| 购买疫苗平均成本 | 5 | ≤ | 1.50 | 元/头份 |  | 完成 | 5 |
| 社会效益  指标 | 防疫覆盖率 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 降低动物疫病发病率 | 10 | ≤ | 3.00 | % | 0 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 农户满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目正常开展，无偏差。 | | | | | | | | | |

填报人： 邵丽萍 联系方式：18631646260

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 大厂县畜禽防治站专项经费 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 8.98 | | 到位数 | 8.98 | | 执行数 | 8.98 | | （=执行数/预算数\*100%） |
| 其中：财政资金 | 8.98 | | 其中：财政资金 | 8.98 | | 其中：财政资金 | 8.98 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 解决2名在职职工的养老保险，  职业年金及编外人员的4名遗属补助问题的专项支出 | | | | 解决2名在职职工的养老保险，  职业年金及编外人员的4名遗属补助问题的专项支出 | | | | | 100 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 年缴纳养老保险和职业年金人数 | =2人 | = | 2 | 人 | =2人 | 完成 | 5 |
| 年发放遗属补助人数 | =4人 | = | 4 | 人 | =4人 | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 年缴纳养老保险和职业年金准确率 | =100% | = | 100 | % | =100% | 完成 | 5 |
| 发放遗属补助准确率 | =100% | = | 100 | % | =100% | 完成 | 5 |
| 时效指标 | 养老保险和职业年金缴纳时间 | 每月15日之前 | = | 15 | 月 | 每月15日之前 | 完成 | 10 |
| 发放遗属补助时间 | 每季度末 | = | 1 | 季 | 每季度末 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 人均养老保险和职业年金成本 | =2.33万元/人 | 人 | 2.33 | 万元 | =2.33万元/人 | 完成 | 5 |
| 人均发放遗属补助成本 | =1.08万元/人 | 人 | 1.08 | 万元 | =1.08万元/人 | 完成 | 5 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 受补助人群生活水平 | 提高 | = |  | 提升 | 提高生活水平 | 完成 | 30 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 人 | 6 | 满意 | ≥95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 100 | =100% | = | 100 | % | =100% |  | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无偏差，按月支付。 | | | | | | | | | |

填报人： 郭志伶 联系方式：13582460721

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 农业管理服务费 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 31.28 | | 到位数 | 31.28 | | 执行数 | 31.28 | | （=执行数/预算数\*100%） |
| 其中：财政资金 | 31.28 | | 其中：财政资金 | 31.28 | | 其中：财政资金 | 31.28 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过项目的开展完成劳务派员经费支付，保障办公效率的实现。 | | | | 完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 保障人数 | 10 | = | 6 | 人 | 6 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 发放准确性 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 资金拨付额 | 15 | = | 31.28 | 万元 | 31.28万元 | 完成 | 15 |
| 社会效益  指标 | 工作正常运转率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 服务天数 | 15 | ≥ | 12 | 月 | ＞12月 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 办事人员满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无偏差，按月支付。 | | | | | | | | | |

填报人： 李东 联系方式：18131692968

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 大厂县原乡原（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴资金 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 102.1 | | 到位数 | 102.1 | | 执行数 | 101.938 | | 99.84% |
| 其中：财政资金 | 102.1 | | 其中：财政资金 | 102.1 | | 其中：财政资金 | 101.938 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过“三员”生活补贴发放，帮助解决原乡镇（公社）“三员”生活条件，使信访人数为0人，避免出现信访隐患。 | | | | 已圆满完成2023年生活补贴发放 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 补贴发放总人数 | 15 | = | 258 | 人 | =258人 | 100% | 10 |
| 质量指标 | 受补贴人员认证合格率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 15 | 文字描述 |  | 按季度发放 | 100 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 每工龄补贴金额 | 10 | = | 20.00 | 元 | =20元 | 100% | 10 |
| 社会效益  指标 | 生活补贴发放受益率 | 15 | = | 100 | % | 100 | 100% | 15 |
| 可持续影响指标 | 信访人数 | 15 | = | 0 | 人 | =0人 | 100% | 15 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 补贴人满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 100 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | = | 100 | % | 99.84% | 99.84% | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目正常开展，无偏差。 | | | | | | | | | |

填报人：何军 联系方式：18831671659

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 病死畜禽无害化处理县级补助资金 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 2.22 | | 到位数 | 2.193 | | 执行数 | 2.193 | | 98% |
| 其中：财政资金 | 2.22 | | 其中：财政资金 | 2.193 | | 其中：财政资金 | 2.193 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过落实补助政策，促进病死畜禽无害化处理，有效防控重大动物疫病，确保畜产品质量安全 | | | | 已完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 病死猪无害化处理数量 | 10 | ＝ | 193 | 头 | 193头 | 完成 | 10 |
| 病死畜禽无害化处理数量（折合猪头数） | 10 | ＝ | 250 | 头 | 250头 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 县级补助足额发放率 | 10 | ＝ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 完成补助发放时间 | 10 | ≤ | 12 | 月份 | 9月份 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 病死猪补助金额 | 5 | ＝ | 10 | 元/头 | 10元/头 | 完成 | 5 |
| 病死畜禽补助金额（折合猪头数） | 5 | ＝ | 80 | 元/头 | 80元/头 | 完成 | 5 |
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 病死畜禽无害化处理率 | 15 | ＝ | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 畜禽产品质量安全 | 15 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 申报处理病死畜禽养殖厂户满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行情况 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目正常开展，无偏差。 | | | | | | | | | |

填报人：王晨 联系方式：13931653209

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 农产品检测中心运行经费 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 30 | | 到位数 | 10 | | 执行数 | 10 | | 33% |
| 其中：财政资金 | 30 | | 其中：财政资金 | 10 | | 其中：财政资金 | 10 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 保证农产品检测中心工作正常开展 | | | | 已完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 购买设备及试剂完成程度 | 20 | ＝ | 100 | % | 100% | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 购置设备及试剂合格率 | 10 | ＝ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 设备及试剂购置完成及时性 | 10 |  |  | 及时 | 及时 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 日常工作运行成本 | 10 | ≤ | 30 | 万 | 10万 | 完成 | 4 |
| 社会效益指标 | 检测任务完成率 | 10 | ＝ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 运转保障率 | 10 | ＝ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 保障运行时限 | 10 | ＝ | 12 | 月 | 12个月 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 单位人员满意度 | 5 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 5 |
| 送检单位满意度 | 5 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 5 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行情况 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 94 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目正常开展，无偏差。 | | | | | | | | | |

填报人：王晨 联系方式：13931653209

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 检疫标识费 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 8 | | 到位数 | 8 | | 执行数 | 7.985 | | 99% |
| 其中：财政资金 | 8 | | 其中：财政资金 | 8 | | 其中：财政资金 | 7.985 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 购买足够数量的检疫证明和检疫标志，保证我县2023年动物检疫工作顺利开展。 | | | | 已完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 购买检疫证明数量 | 5 | ≥ | 15 | 箱 | 20箱 | 完成 | 5 |
| 购买检疫标志数量 | 5 | ≥ | 35 | 箱 | 37箱 | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 10 | ＝ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 购买完成及时率 | 10 | ＝ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 检疫合格证明A证每箱单价 | 5 | ＝ | 500 | 元/箱 | 500元/箱 | 完成 | 5 |
| 检疫合格证明B证每箱单价 | 5 | ＝ | 630 | 元/箱 | 630元/箱 | 完成 | 5 |
| 检疫合格大标志每箱单价 | 5 | ＝ | 1450 | 元/箱 | 1450元/箱 | 完成 | 5 |
| 检疫合格小标志每箱单价 | 5 | ＝ | 1900 | 元/箱 | 1900元/箱 | 完成 | 5 |
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 动物及动物产品检疫率 | 15 | ＝ | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障公共卫生安全和人体健康 | 15 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 需要开具检疫合格证明企业的满意度 | 5 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 5 |
| 需要开具检疫合格证明个人的满意度 | 5 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 5 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行情况 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目正常开展，无偏差。 | | | | | | | | | |

填报人：王晨 联系方式：13931653209

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 病死畜禽无害化处理厂补助资金 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 47.5 | | 到位数 | 47.5 | | 执行数 | 47.5 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 47.5 | | 其中：财政资金 | 47.5 | | 其中：财政资金 | 47.5 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过政府给予补助，确保无害化处理厂正常运营，使我县病死畜禽能够得到及时收集处理 | | | | 已完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 无害化处理畜禽折合成猪数量 | 20 | ＝ | 7917 | 头 | 7917头 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 病死畜禽处理合格率 | 10 | ＝ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 补助资金发放时间 | 10 | ＜ | 12 | 月份 | 9月份 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 每头猪补助金额 | 10 | ＝ | 60 | 元/头 | 60元/头 | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 病死畜禽无害化处理率 | 10 | ＝ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 因病死畜禽发生重大环境污染事件发生起数 | 10 | ＝ | 0 | 起 | 0起 | 完成 | 10 |
| 无害化处理厂正常运转率 | 10 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 申报处理病死畜禽养殖厂户满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行情况 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目正常开展，无偏差。 | | | | | | | | | |

填报人：王晨 联系方式：13931653209

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 专用网络费 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 11.2 | | 到位数 | 11.2 | | 执行数 | 11.2 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 11.2 | | 其中：财政资金 | 11.2 | | 其中：财政资金 | 11.2 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过支付专用网络费通信费及维护费，以确保我局相关工作正常运行。 | | | | 已完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 租用、维护专用网络数量 | 10 | ≥ | 3 | 条 | 3条 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 网络带宽运行正常率 | 10 | ＝ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 租用专用网络时间 | 10 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 网络维护需求响应时间 | 10 | ≤ | 24 | 小时 | 24小时内 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 租用网络通信费 | 5 | ≤ | 6.2 | 万元/年 | 6.2万元/年 | 完成 | 5 |
| 网络维护费用 | 5 | ≤ | 5 | 万元/年 | 5万元/年 | 完成 | 5 |
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 办公保障率 | 10 | ＝ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 网络正常运转率 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 网络可发挥效益年限 | 10 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 工作人员对网络运营的满意程度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行情况 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目正常开展，无偏差。 | | | | | | | | | |

填报人：王晨 联系方式：13931653209

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 南太平庄村集体经济+互云电子商务基地发展项目 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 50 | | 到位数 | 50 | | 执行数 | 50 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 50 | | 其中：财政资金 | 50 | | 其中：财政资金 | 50 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 用于购买直播室设备、互联网线路，村集体通过租赁的形式，  出租给电商基地收取租金，村集体获取租赁收益。 | | | | 通过租赁的形式，出租给电商基地收取租金，村集体获取租赁收益。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 受益人数 | 15 | ≥ | 602 | 人 | 602 | 完成 | 15 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 15 | % | 100 |  | 100% | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 完成任务及时率 | 10 |  |  | 11月底前 | 11月底前 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 10 | = | 50 | 万元 | 100% | 完成 | 10 |
| 效益指标（30）） | 社会效益  指标 | 项目建设受益率 | 20 | % | 95 |  |  | 完成 | 20 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 10 | = | 3 | 年 | 3年 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 脱贫群众满意度 | 10 | % | 95 |  | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | % | 100 |  | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目正常开展，无偏差。 | | | | | | | | | |

填报人： 崔瑶 联系方式：8822637

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 雨露计划职业教育补贴 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 1.8 | | 到位数 | 1.8 | | 执行数 | 1.8 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 1.8 | | 其中：财政资金 | 1.8 | | 其中：财政资金 | 1.8 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 减轻家庭经济负担 | | | | 让全县改革成果惠及更多困难群众，减轻家庭经济负担。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 补贴惠及人数 | 15 | = | 6 | 人 | 6 | 完成 | 15 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 15 |  | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 10 |  | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 补贴每人平均成本 | 10 | = | 0.3 | 万元 | 100% | 完成 | 10 |
| 效益指标（30）） | 社会效益  指标 | 减轻困难学生家庭经济负担率 | 20 | ≥ | 95 | % |  | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 提升脱贫学生接受教育程度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 20 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 脱贫群众满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | % | 100 |  | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目正常开展，无偏差。 | | | | | | | | | |

填报人： 崔瑶 联系方式：8822637

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作经费 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 0.1 | | 到位数 | 0.1 | | 执行数 | 0.1 | | （=执行数/预算数\*100%） |
| 其中：财政资金 | 0.1 | | 其中：财政资金 | 0.1 | | 其中：财政资金 | 0.1 | |
| 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过开展该项目，完成农村土地经营调解仲裁工作，促进农村社会和谐稳定。 | | | | 通过项目开展，完成农村土地经营纠纷调解仲裁工作，促进农村社会和谐稳定。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 宣传、培训活动次数 | 10 | ≥ | 2 | 次 | 100% | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 宣传、培训活动达标率 | 20 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 20 |
| 时效指标 | 宣传、培训活动完成时间 | 10 | ≦ | 12 | 月份 | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 每次宣传、培训活动平均成本 | 10 | ≤ | 0.5 | 万元/次 | 100% | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 经济效益  指标 | 案件化解率 | 10 | ≧ | 85 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 社会效益  指标 | 经营纠纷案件降低率 | 10 | ≥ | 10 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 农民满意度 | 10 | ≧ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 宣传、培训活动达标率 | 10 | ≥ | 2 | 次 | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目正常开展，无偏差。 | | | | | | | | | |

填报人：杨莉维 联系方式：13473635193

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 农村宅基地改革管理工作经费 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 0.1 | | 到位数 | 0.1 | | 执行数 | 0 | | 0 |
| 其中：财政资金 | 0.1 | | 其中：财政资金 | 0.1 | | 其中：财政资金 | 0.1 | |
| 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 为认真贯彻落实农村宅基地改革与管理相关工作 | | | | 通过开展该项目，完成本年度农村宅基地改革管理工作。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 宣传、培训活动次数 | 10 | ≥ | 2 | 次 | 100% | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 宣传、培训活动达标率 | 20 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 20 |
| 时效指标 | 宣传、培训活动完成时间 | 10 | ≦ | 12 | 月份 | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 每次宣传、培训活动平均成本 | 10 | ≤ | 0.05 | 万元/次 | 100% | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 推进改革政策落地实施 | 10 | ≥ | 20 | % | 100% | 完成 | 20 |
| 可持续影响指标 | 改革任务持续稳步推进 | 10 | ≧ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 农民满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | = | 100 | % | 0 |  | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目正常开展，无偏差。 | | | | | | | | | |

填报人：杨莉维 联系方式：13473635193

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 农村干部任期经济责任审计 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 农业农村局 | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | | | |
| 预算数 | 27.3 | | 到位数 | 27.3 | | 执行数 | 27.3 | 100% | | | |
| 其中：财政资金 | 27.3 | | 其中：财政资金 | 27.3 | | 其中：财政资金 | 27.3 |
| 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | 其他 | 0 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体  完成率 | | | |
| 通过开展该项目，完成农村干部任期经济责任审计，不断提升农村干部队伍建设水平。 | | | | 通过开展该项目，完成农村干部任期经济责任审计，不断提升农村干部队伍建设水平。 | | | | 100% | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 | | |
| 符号 | 值 | | 单位 （文字描述） | |  |  |  |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 农村干部任期审计村数 | 10 | = | 105 | | 个 | | 100% | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 农村干部任期审计合格率 | 20 | ≥ | 100 | | % | | 100% | 完成 | 20 |
| 时效指标 | 农村干部任期审计完成时间 | 10 | ≦ | 12 | | 月份 | | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 每村农村干部任期审计成本 | 10 | ≤ | 0.26 | | 万元/村 | | 100% | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 农村干部任期审计覆盖率 | 20 | ≧ | 98 | | % | | 100% | 完成 | 20 |
| 可持续影响指标 | 农村干部任期审计有效性时长 | 10 | ≧ | 1 | | 年 | | 100% | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 农民满意度 | 10 | ≧ | 90 | | % | | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | = | 100 | | % | | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | 100 | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目正常开展，无偏差。 | | | | | | | | | | | |

填报人：杨莉维 联系方式：13473635193

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（冀财农【2021】159号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 5.75 | | 到位数 | 5.75 | | 执行数 | 5.75 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 5.75 | | 其中：财政资金 | 5.75 | | 其中：财政资金 | 5.75 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过采购检疫监管相关物资，加强我县检疫管理力度，确保我县动物及动物产品检疫率达到100%。 | | | | 已完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 设备试剂及物资购置完成情况 | 15 | ＝ | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 质量指标 | 设备试剂及物资质量合格率 | 10 | ＝ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 非洲猪瘟检测抽检率 | 10 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 15 | ＝ | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 效益指标 （30） | 成本指标 | 购买设备试剂成本 | 5 | ≤ | 1.75 | 万元 | 1.75万元 | 完成 | 5 |
| 检疫监管经费成本 | 5 | ≤ | 4 | 万元 | 4万元 | 完成 | 5 |
| 社会效益指标 | 非洲猪瘟检测任务完成率 | 10 | ＝ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 动物及动物产品检疫率 | 10 | ＝ | 100 | % | 100% |  | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 农民满意度 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目正常开展，无偏差。 | | | | | | | | | |

填报人：王晨 联系方式：13931653209

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 农产品检测中心双认证技术服务与辅导费 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 9.8 | | 到位数 | 0 | | 执行数 | 0 | | 0% |
| 其中：财政资金 | 9.8 | | 其中：财政资金 | 0 | | 其中：财政资金 | 0 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 支付三方公司双认证技术咨询与辅导费 | | | | 未完成 | | | | | 0% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 双认证技术咨询及认证服务 | 15 | ＝ | 1 | 项 | 1项 | 未完成 | 0 |
| 质量指标 | 技术指导合格率 | 10 | ＝ | 100 | % | 100% | 未完成 | 0 |
| 时效指标 | 通过双认证时间 | 10 | ≤ | 12 | 个月 | 12个月 | 未完成 | 0 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 15 | ≤ | 100 | % | 100% | 未完成 | 0 |
| 效益指标 （30） | 社会效益指标 | 双认证通过率 | 15 | ＝ | 100 | % | 100% | 未完成 | 0 |
| 可持续影响指标 | 服务保障期限 | 15 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 未完成 | 0 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 服务保障期限 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 未完成 | 0 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行情况 | 10 | ≥ | 95 | % | 0% | 未完成 | 0 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 0 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2023年度因财政部门未拨付该笔预算资金，造成项目未能完成，目前已将该项目列入2024年预算。 | | | | | | | | | |

填报人：王晨 联系方式：13931653209

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2023年中央土地指标跨省域调剂收入  安排的支出预算（冀财农[2023]86号）  大厂县农村厕具维修中心项目 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 0 | | 到位数 | 0 | | 执行数 | 0 | | 0% |
| 其中：财政资金 | 0 | | 其中：财政资金 | 0 | | 其中：财政资金 | 0 | |
| 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 1、完成本地区农村“厕所革命”整村推进年度工作计划  2.持续系统解决农村厕所问题 3.推动建立长效管理机制 | | | | 建设农村厕所监管平台，  解决全县农村厕所长效管护问题。 | | | | | 0% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评总分 | | | | | | | | |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 专项资金使用范围局限性强，正在重新谋划 | | | | | | | | | |

填报人： 王健 联系方式：18003362159

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2021年中央土地指标跨省域调剂  收入安排的支出项目资金（厕所革命  冀财农【2021】74号）大厂回族  自治县农村厕所监管平台 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 46 | | 到位数 | 46 | | 执行数 | 40.58 | | 88.2% |
| 其中：财政资金 | 46 | | 其中：财政资金 | 46 | | 其中：财政资金 | 40.58 | |
| 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 1、完成本地区农村“厕所革命”整村推进年度工作计划  2.持续系统解决农村厕所问题 3.推动建立长效管理机制 | | | | 建设农村厕所监管平台，  解决全县农村厕所长效管护问题。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 建设农村厕所监管平台 | 20 | = | 1 | 项 | 已完成 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 完成时间 | 10 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 项目成本 | 10 | ≤ | 46 | 万元 | 40.58万元 | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 农村厕所清掏、管护及时性 | 15 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 平台持续发挥效益 | 15 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 农户满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 90 | % | 88.2% | 完成 | 8 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 王健 联系方式：18003362159

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级乡村振兴  （农村人居环境整治）专项资金（政府债券）  的通知(冀财农[2022]169号文件)农村厕所改造项目 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 158.5 | | 到位数 | 158.5 | | 执行数 | 149.996 | | 94.6% |
| 其中：财政资金 | 158.5 | | 其中：财政资金 | 158.5 | | 其中：财政资金 | 149.996 | |
| 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 健全农村厕所设备维修、  粪污清掏、粪污无害化处理利用、  公厕管护、运行监管“五项机制” | | | | 健全农村厕所设备维修、  粪污清掏、粪污无害化处理利用、  公厕管护、运行监管“五项机制” | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 农村厕所监管平台提升项目 | 20 | = | 1 | 项 | 已完成 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 完成时间 | 10 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 项目成本 | 10 | ≤ | 150 | 万元 | 149.996万元 | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 提高人居环境整治水平，健全农村厕所“五项机制” | 15 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 人居环境整治持续发挥效益 | 15 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 农户满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 90 | % | 94.6% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 王健 联系方式：18003362159

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级乡村振兴  （农村人居环境整治）专项资金的通知  (冀财农[2022]170号文件)  农村人居环境整县奖补项目 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 890 | | 到位数 | 300 | | 执行数 | 240 | | 80% |
| 其中：财政资金 | 890 | | 其中：财政资金 | 300 | | 其中：财政资金 | 240 | |
| 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 提高人居环境整治水平，改善村容村貌 | | | | 提高人居环境整治水平，改善村容村貌 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 人居环境整治项目 | 20 | = | 1 | 项 | 已完成 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 完成时间 | 10 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 项目成本 | 10 | ≤ | 890 | 万元 | 240万元 | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 提高人居环境整治水平，改善村容村貌 | 15 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 人居环境整治持续发挥效益 | 15 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 农户满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 90 | % | 80% | 完成 | 8 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 王健 联系方式：18003362159

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级乡村振兴  （农村人居环境整治提升）专项资金  （政府债券）的通知（冀财农【2022】169号）  美丽乡村精品村奖补项目 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 200 | | 到位数 | 200 | | 执行数 | 160 | | 80% |
| 其中：财政资金 | 200 | | 其中：财政资金 | 200 | | 其中：财政资金 | 160 | |
| 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 提高人居环境整治水平，改善村容村貌 | | | | 提高人居环境整治水平，改善村容村貌 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 美丽乡村精品村奖补项目 | 20 | = | 1 | 项 | 已完成 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 完成时间 | 10 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 项目成本 | 10 | ≤ | 200 | 万元 | 160万元 | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 提高人居环境整治水平，改善村容村貌 | 15 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 人居环境整治持续发挥效益 | 15 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 农户满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 90 | % | 80% | 完成 | 8 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 王健 联系方式：18003362159

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 乡村振兴驻村工作经费 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 0 | | 到位数 | 0 | | 执行数 | 0 | | 0 |
| 其中：财政资金 | 0 | | 其中：财政资金 | 0 | | 其中：财政资金 | 0 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过项目开展，购置驻村工作队必要办公用品、学习资料等，更方便工作开展。 | | | | 未完成 | | | | | 0 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |  |  |
| 产出指标 （60） | 数量指标 | 走访慰问次数 | 15 | ≥ | 2 | 次 | 0 |  | 0 |
| 购买办公用品等 | 15 | = | 1 | 项 | 0 |  | 0 |
| 驻村公益事业 | 15 | ≥ | 1 | 项 | 0 |  | 0 |
| 成本指标 | 总成本 | 15 | ≤ | 10000 | 元 | 0 |  | 0 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 助力乡村振兴 | 15 | = | 100 | % | 0 |  | 0 |
| 可持续影响指标 | 乡村振兴影响力 | 15 | = | 100 | % | 0 |  | 0 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 满意度 | 10 | ≥ | 98 | % | 0 |  | 0 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 0 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 财政部门未拨付资金 | | | | | | | | | |

填报人： 王乐乐 联系方式：15598598052

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 乡村人居环境整治项目前期费用 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 0 | | 到位数 | 0 | | 执行数 | 0 | | 0 |
| 其中：财政资金 | 0 | | 其中：财政资金 | 0 | | 其中：财政资金 | 0 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过项目开展，加强屠宰村雨污管网建设，进一步提升村容村貌，全面推进乡村振兴。 | | | |  | | | | | 0 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 勘察费用 | 5 | = | 2 | 项 | 0 | 已完成 | 0 |
| 设计费用 | 5 | = | 2 | 项 | 0 | 已完成 | 0 |
| 一案三书 | 5 | = | 1 | 项 | 0 | 已完成 | 0 |
| 水土保持费 | 5 | = | 1 | 项 | 0 | 已完成 | 0 |
| 造价费用 | 5 | = | 1 | 项 | 0 | 已完成 | 0 |
| 项目建议书 | 5 | = | 1 | 项 | 0 | 已完成 | 0 |
| 可行性研究报告 | 5 | = | 1 | 项 | 0 | 已完成 | 0 |
| 稳评报告 | 10 | = | 1 | 项 | 0 | 已完成 | 0 |
| 招标代理费用 | 5 | = | 2 | 项 | 0 | 已完成 | 0 |
| 效益指标 （30） | 生态效益  指标 | 环境治理效果 | 15 | = | 1 | 明显提升 | 0 | 已完成 | 0 |
| 可持续影响指标 | 乡村振兴影响力 | 15 | = | 1 | 不断扩大 | 0 | 已完成 | 0 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 满意度 | 10 | = | 100 | % | 0 | 已完成 | 0 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | = |  |  | 0 |  | 0 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 0 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 财政部门未拨付资金 | | | | | | | | | |

填报人： 王乐乐 联系方式：15598598052

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2023年对口帮扶沽源县帮扶资金 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 200 | | 到位数 | 200 | | 执行数 | 200 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 200 | | 其中：财政资金 | 200 | | 其中：财政资金 | 200 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过完成该项目，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | | | | 用于结对帮扶地区，发展壮大特色产业、促进脱贫人口稳岗就业、改善基础设施条件、提升公共服务水平。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 惠及脱贫村数量 | 15 | = | 25 | 个 | 25 | 完成 | 15 |
| 质量指标 | 巩固脱贫成果率 | 15 |  | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 完成拨付时间 | 10 |  |  |  | 3月底前 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 效益指标（30）） | 社会效益  指标 | 受益覆盖率 | 20 | ≥ | 95 | % |  | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 对口帮扶保障年限 | 10 | = | 1 | 年 | 95% | 完成 | 20 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | % | 100 |  | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 崔瑶 联系方式：8822637

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 防贫保险工作 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 121.08 | | 到位数 | 121.08 | | 执行数 | 121.08 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 121.08 | | 其中：财政资金 | 121.08 | | 其中：财政资金 | 121.08 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过实施精准防贫保险，有效防范贫困人口新增风险,防止脱贫人口返贫。 | | | | 通过完成该项目，对6054人承保，应保尽保率达到100%。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 承保人数 | 15 | ≥ | 6054 | 人 | 6054 | 完成 | 15 |
| 质量指标 | 应保尽保率 | 15 |  | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 保费标准 | 10 | = | 200 | 元 | 100% | 完成 | 10 |
| 效益指标（30）） | 社会效益  指标 | 维护社会  和谐稳定率 | 20 | ≥ | 95 | % |  | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 保险保障有限年限 | 10 | = | 1 | 年 | 95% | 完成 | 20 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 保险脱贫对象满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | % | 100 |  | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 崔瑶 联系方式：8822637

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 8 | | 到位数 | 8 | | 执行数 | 8 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 8 | | 其中：财政资金 | 8 | | 其中：财政资金 | 8 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过项目的开展，确保贫困群众稳定增收，不返贫，边缘困难群众不致贫。 | | | | 保障脱贫攻坚过渡期内各项工作顺利推进，提升群众知晓率。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 印制宣传册数量 | 15 | ≥ | 100 | % |  | 完成 | 15 |
| 质量指标 | 宣传册印制合格率 | 15 |  | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 宣传册印刷完成及时率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 印刷平均成本 | 10 | ≤ | 30 | 元 | 100% | 完成 | 10 |
| 效益指标（30）） | 社会效益  指标 | 提升知晓率 | 20 | ≥ | 95 | % |  | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 脱贫攻坚工作提高程度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 20 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 提升巩固拓展脱贫攻坚成果专班满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | % | 100 |  | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 崔瑶 联系方式：8822637

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 脱贫人口意外保险费用 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 2.82 | | 到位数 | 2.82 | | 执行数 | 2.82 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 2.82 | | 其中：财政资金 | 2.82 | | 其中：财政资金 | 2.82 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过开展保险帮扶，最大程度减轻脱贫人口因病因意外造成的家庭经济负担。 | | | | 通过对192人缴纳意外保险，减轻脱贫人口家庭经济负担率95%及以上，减轻脱贫户家庭经济负担。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 保险帮扶人数 | 15 | = | 192 | 人 | 192 | 完成 | 15 |
| 质量指标 | 应保尽保率 | 15 |  | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 资金补偿及时性 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 保费标准 | 10 | = | 150 | 元 | 100% | 完成 | 10 |
| 效益指标（30）） | 社会效益  指标 | 减轻脱贫人口家庭经济负担率 | 20 | ≥ | 95 | % |  | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 保险保障有限年限 | 10 | = | 1 | 年 | 95% | 完成 | 20 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 保险帮扶对象满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | % | 100 |  | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 崔瑶 联系方式：8822637

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 河道内村庄防洪整治安置房采购资金 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 21400 | | 到位数 | 8950 | | 执行数 | 8950 | | 41.82% |
| 其中：财政资金 | 21400 | | 其中：财政资金 | 8950 | | 其中：财政资金 | 8950 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过开展该项目，保障村民安全户数229户，提升群众居住环境。 | | | | 开展该项目，保障村民安全户数229户，提升群众居住环境。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 采购安置房平米数 | 20 | ≥ | 49000 | 平方米 | 49000平方米 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 采购任务按时完成率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 购置安置房每平米平均成本 | 10 | ≤ | 16820 | 元/平方米 | 16820元/平方米 | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 保障村民安全户数 | 10 | = | 229 | 户 | 229户 | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 安置房正常居住年限 | 10 | = | 70 | 年 | 70年 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 95 | % | 41.82% | 未完成 | 4.18 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 94.18 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 当年预算财政未予全部拨付，已列入2024年预算。 | | | | | | | | | |

填报人： 孟丽 联系方式：18730696959

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 潮白河左堤上游县界至谭台村界止树木补偿款 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 200 | | 到位数 | 200 | | 执行数 | 200 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 200 | | 其中：财政资金 | 200 | | 其中：财政资金 | 200 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 对10000株树木进行补偿，保障绿化率，改善群众生活环境。 | | | | 完成对10000株树木进行补偿，保障绿化率，改善群众生活环境。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 补偿树木数量 | 10 | ≥ | 10000 | 株 | 10000株 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 补偿准确率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 完成时间 | 10 | ≤ | 12 | 月份 | 12月份 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 每颗树补偿成本 | 20 | ≤ | 500 | 元/株 | 500 | 完成 | 20 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 保障河渠绿化长度 | 10 | ≥ | 4000 | 米 | 4000米 | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 保障绿化年限 | 10 | ≥ | 5 | 年 | ≥5年 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 周边群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 孟丽 联系方式：18730696959

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2020年省级地下水超采项目资金（冀财农【2020】67号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 125.52 | | 到位数 | 125.52 | | 执行数 | 125.52 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 125.52 | | 其中：财政资金 | 125.52 | | 其中：财政资金 | 125.52 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过实施一干南引工程，保障村民灌溉需求，并补充地下水源，改善生态环境。 | | | | 完成一干南引工程，保障村民灌溉需求，并补充地下水源，改善生态环境。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 渠道工程修建完成率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 项目按计划完工率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 超概比例 | 10 | ≤ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 改善灌溉田地面积 | 10 | ≥ | 1700 | 亩 | 1700亩 | 完成 | 10 |
| 生态效益  指标 | 地下水资源补充 | 10 |  |  | 有效 | 有效 | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 10 | ≥ | 30 | 年 | ≥30年 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 孟丽 联系方式：18730696959

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2020年中央地下水超采综合治理（冀财农【2019】142号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 7.19 | | 到位数 | 7.19 | | 执行数 | 7.19 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 7.19 | | 其中：财政资金 | 7.19 | | 其中：财政资金 | 7.19 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过完成该项目，完成38.03千米的河渠清淤，满足地下水补给20000立方米。 | | | | 完成38.03千米的河渠清淤，满足地下水补给20000立方米。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 河渠清淤长度 | 10 | ≥ | 38.03 | 千米 | 100% | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 项目按计划完工率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | ≤100% | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 防洪排涝能力 | 10 |  |  | 提升 | 提升 | 完成 | 10 |
| 生态效益  指标 | 地下水补给 | 10 | ≥ | 200000 | 立方米 | 200000立方米 | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 河渠正常供水年限 | 10 | ≥ | 5 | 年 | ≥5年 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 孟丽 联系方式：18730696959

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2021年度省级地下水超采综合治理专项资金（冀财农[2020]146号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 9.83 | | 到位数 | 9.83 | | 执行数 | 9.83 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 9.83 | | 其中：财政资金 | 9.83 | | 其中：财政资金 | 9.83 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 实施大厂县普池河清淤工程，保障村民灌溉需求，并补充地下水源。 | | | | 完成大厂县普池河清淤工程，保障村民灌溉需求，并补充地下水源。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 河渠清淤长度 | 10 | ≥ | 38.03 | 千米 | 100% | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 项目按计划完工率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | ≤100% | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 防洪排涝能力 | 10 |  |  | 提升 | 提升 | 完成 | 10 |
| 生态效益  指标 | 改善灌溉田地面积 | 10 | ≥ | 10000 | 亩 | ≥10000亩 | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 河渠正常供水年限 | 10 | ≥ | 5 | 年 | ≥5年 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 孟丽 联系方式：18730696959

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 潘各庄桥重建工程资金 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 33.3 | | 到位数 | 10 | | 执行数 | 10 | | 30.03% |
| 其中：财政资金 | 33.3 | | 其中：财政资金 | 10 | | 其中：财政资金 | 10 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过项目建设，保障周边村民出行安全。 | | | | 完成项目建设，保障周边村民出行安全。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 桥梁数量 | 20 | = | 1 | 座 | 1座 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | ≤100% | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 受益人口 | 10 | ≥ | 1000 | 人 | ≥1000人 | 完成 | 10 |
| 安全隐患消除率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 桥梁使用年限 | 10 | ≥ | 30 | 年 | ≥30年 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 95 | % | 30.03% | 未完成 | 3 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 93 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 财政未予全部拨付，下一步积极申请资金，尽快完成工程建设资金支付。 | | | | | | | | | |

填报人： 孟丽 联系方式：18730696959

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 水闸工程运行管护资金 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 37.35 | | 到位数 | 37.35 | | 执行数 | 37.35 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 37.35 | | 其中：财政资金 | 37.35 | | 其中：财政资金 | 37.35 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过做好水闸工程运行管护，使水闸正常运行工作。 | | | | 完成水闸工程运行管护，水闸正常运行工作。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 管护水闸数量 | 20 | ≥ | 35 | 座 | 40座 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 水闸运行达标率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 每座水闸平均运行资金 | 10 | ≤ | 2.14 | 万元/座 | 1.9万元/座 | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 设施正常运转率 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 设施完好率 | 10 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 水闸正常运行年限 | 10 | ≥ | 1 | 年 | ≥1年 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 周边群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 孟丽 联系方式：18730696959

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 一干北引渠水闸泵站维修运管资金 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 25.63 | | 到位数 | 25.63 | | 执行数 | 25.63 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 25.63 | | 其中：财政资金 | 25.63 | | 其中：财政资金 | 25.63 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过做好水闸泵站维修运管，使水闸正常运行工作。 | | | | 通过做好水闸泵站维修运管，使水闸正常运行工作。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 维修管护水闸泵站数量 | 20 | = | 1 | 座 | 1座 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 维修管护合格率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 维修管护及时率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | ≤100% | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 设施正常运转率 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 设施设备完好率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 水闸泵站正常运行年限 | 10 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 周边群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 孟丽 联系方式：18730696959

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 河湖智能视频监控系统购买服务费 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 1.26 | | 到位数 | 1.26 | | 执行数 | 1.26 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 1.26 | | 其中：财政资金 | 1.26 | | 其中：财政资金 | 1.26 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 委托第三方公司对河湖智能视频监控系统进行管理服务，保障我县河湖智能视频监控系统正常运行。 | | | | 委托第三方公司对河湖智能视频监控系统进行管理服务，保障我县河湖智能视频监控系统正常运行。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 监控数量 | 20 | ≥ | 9 | 套 | 9套 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 监控系统正常运转率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 监控传输及时率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 每月监控服务费平均成本 | 10 | ≤ | 1067 | 元/月 | 1067元/月 | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 监控设施完好率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 安全事故 | 10 |  |  | 降低 | 降低 | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 监控系统正常运行年限 | 10 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 杨林 联系方式：13831672726

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2021年省级地下水超采综合治理专项资金（[冀财[2021]68号]） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 44 | | 到位数 | 44 | | 执行数 | 44 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 44 | | 其中：财政资金 | 44 | | 其中：财政资金 | 44 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 实施大厂县普池河清淤工程，保障村民灌溉需求，并补充地下水源。 | | | | 完成大厂县普池河清淤工程，保障村民灌溉需求，并补充地下水源。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 河渠清淤长度 | 10 | ≥ | 38.03 | 千米 | 100% | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 项目按计划完工率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | ≤100% | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 防洪排涝能力 | 10 |  |  | 提升 | 提升 | 完成 | 10 |
| 改善灌溉田地面积 | 10 | ≥ | 10000 | 亩 | ≥10000亩 | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 河渠正常供水年限 | 10 | ≥ | 5 | 年 | ≥5年 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 孟丽 联系方式：18730696959

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2022年度大中型水闸安全鉴定费 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 10 | | 到位数 | 0 | | 执行数 | 0 | | 0 |
| 其中：财政资金 | 10 | | 其中：财政资金 | 0 | | 其中：财政资金 | 0 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过委托专业鉴定机构,完成大厂县2座中型水闸安全鉴定工作。 | | | | 委托专业鉴定机构,完成1座水闸安全鉴定工作。 | | | | | 50% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 鉴定水闸数量 | 15 | = | 2 | 座 | 1座 | 未完成 | 15 |
| 质量指标 | 鉴定结果准确率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 服务费控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | ≤100% | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 鉴定结果利用率 | 15 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 相关部门满意度 | 15 | ≥ | 5 | 年 | 5年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 95 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 85 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 数量指标未完成，财政未拨付预算资金，计划2024年完成。 | | | | | | | | | |

填报人： 杨林 联系方式：13831672726

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达2022年农业生产和水利救灾资金的通知冀财农[2022]174号 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 40 | | 到位数 | 40 | | 执行数 | 39.74 | | 99.35% |
| 其中：财政资金 | 40 | | 其中：财政资金 | 40 | | 其中：财政资金 | 39.74 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过修建水利工程，确保水利工程安全度汛。 | | | | 完成邵府镇双臼村渠道修复项目，确保水利工程安全度汛。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 兴建修复水利工程数量 | 20 | = | 1 | 个 | 1个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 工程施工验收通过率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | ≤100% | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 安全度汛 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 受益人数 | 10 | ≥ | 1000 |  | ≥1000人 | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 工程达到设计使用年限 | 10 |  |  | 是 | 是 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 95 | % | 99.35% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 孟丽 联系方式：18730696959

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知（冀财农[2022]161号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 40 | | 到位数 | 40 | | 执行数 | 39.06 | | 97.65% |
| 其中：财政资金 | 40 | | 其中：财政资金 | 40 | | 其中：财政资金 | 39.06 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 实施抗旱应急项目，改善农田旱情。 | | | | 完成邵府镇大仁庄村抗旱应急项目，改善农田旱情。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 工程完工率 | 20 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 超概算比例 | 10 | ≤ | 100 | % | ≤100% | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 受益人口 | 10 | ≥ | 1000 | 人 | ≥1000人 | 完成 | 10 |
| 抗旱能力 | 10 |  |  |  | 提升 | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 10 | ≥ | 5 | 年 | ≥5年 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 95 | % | 97.65% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 孟丽 联系方式：18730696959

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农[2022]134号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 32.04 | | 到位数 | 32.04 | | 执行数 | 31.76 | | 99.13% |
| 其中：财政资金 | 32.04 | | 其中：财政资金 | 32.04 | | 其中：财政资金 | 31.76 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 完成全县34名水库移民直补资金发放，完成水库移民扶持项目1个。 | | | | 完成全县34名水库移民直补资金发放，完成水库移民扶持项目1个。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 资金直补受益移民人数 | 10 | = | 34 | 人 | 34人 | 完成 | 10 |
| 基础设施建设完工率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 直补资金发放精准率 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5 |
| 工程质量合格率 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5 |
| 时效指标 | 直补资金按时发放率 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5 |
| 基础设施建设完工及时率 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | 99% | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 经济效益  指标 | 增加移民人均可支配收入 | 10 | ≥ | 600 | 元 | 600元 | 完成 | 10 |
| 社会效益  指标 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口 | 5 | ≥ | 34 | 人 | 34人 | 完成 | 5 |
| 受益人数 | 5 | ≥ | 1000 | 人 | ≥1000人 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 补助保障年限 | 10 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 95 | 5 | 99.13% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 孟丽 联系方式：18730696959

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 一干北引泵站电费 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 2 | | 到位数 | 2 | | 执行数 | 2 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 2 | | 其中：财政资金 | 2 | | 其中：财政资金 | 2 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过支付电费，保障工程正常用电需求，保障工程正常运行。 | | | | 完成电费支付，保障工程正常用电需求，保障工程正常运行。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 工程数量 | 20 | = | 1 | 个 | 1个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 设施正常运转率 | 15 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 工程设施正常运行年限 | 15 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 周边群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 孟丽 联系方式：18730696959

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于调整2022年省级地下水超采综合治理专项资金的通知冀财农[2022]53号 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 12 | | 到位数 | 0 | | 执行数 | 0 | | 0 |
| 其中：财政资金 | 12 | | 其中：财政资金 | 0 | | 其中：财政资金 | 0 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过此项目的实施，巩固超采成果，稳定地下水位。 | | | | 项目未实施 | | | | | 0 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 地下水超采综合治理项目完工率 | 20 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 质量指标 | 地下水超采综合治理项目合格率 | 10 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 10 |  |  | 及时 | 0 | 未完成 | 0 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 地下水压采能力 | 10 |  |  | 提高 | 0 | 未完成 | 0 |
| 稳定地下水水位 | 10 |  |  | 稳定 | 0 | 未完成 | 0 |
| 可持续影响指标 | 地下水水位回升 | 10 |  |  | 有效 | 0 | 未完成 | 0 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 95 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 0 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 当年预算项目未实施，预算资金已结转下年。 | | | | | | | | | |

填报人： 孟丽 联系方式：18730696959

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达2022年省级地下水超采综合治理专项资金的通知冀财农[2022]13号 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 17 | | 到位数 | 0 | | 执行数 | 0 | | 0 |
| 其中：财政资金 | 17 | | 其中：财政资金 | 0 | | 其中：财政资金 | 0 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过此项目的实施，巩固超采成果，稳定地下水位。 | | | | 项目未实施 | | | | | 0 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 地下水超采综合治理项目完工率 | 20 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 质量指标 | 地下水超采综合治理项目合格率 | 10 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 10 |  |  | 及时 | 0 | 未完成 | 0 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 地下水压采能力 | 10 |  |  | 提高 | 0 | 未完成 | 0 |
| 稳定地下水水位 | 10 |  |  | 稳定 | 0 | 未完成 | 0 |
| 可持续影响指标 | 地下水水位回升 | 10 |  |  | 有效 | 0 | 未完成 | 0 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 95 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 0 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 当年预算项目未实施，预算资金已结转下年。 | | | | | | | | | |

填报人： 孟丽 联系方式：18730696959

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 河北省财政厅提前下达2022年省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2021]151号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 41 | | 到位数 | 0 | | 执行数 | 0 | | 0 |
| 其中：财政资金 | 41 | | 其中：财政资金 | 0 | | 其中：财政资金 | 0 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过完成该项目，地下水超采综合治理完成率达到100%，有效改善地下水环境质量 | | | | 项目未实施 | | | | | 0 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 地下水超采综合治理完成率 | 20 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 质量指标 | 地下水超采综合治理达标率 | 10 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 10 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 地下水水位 | 10 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 生态效益 | 改善地下水环境质量 | 10 |  |  | 平稳上升 | 0 | 未完成 | 0 |
| 可持续影响指标 | 地下水水位回升 | 10 |  |  | 显著 | 0 | 未完成 | 0 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 95 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 0 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 当年预算项目未实施，预算资金已结转下年。 | | | | | | | | | |

填报人： 孟丽 联系方式：18730696959

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2022]152号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 41 | | 到位数 | 0 | | 执行数 | 0 | | 0 |
| 其中：财政资金 | 41 | | 其中：财政资金 | 0 | | 其中：财政资金 | 0 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过完成该项目，地下水超采综合治理完成率达到100%，有效改善地下水环境质量 | | | | 项目未实施 | | | | | 0 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 地下水超采综合治理完成率 | 20 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 质量指标 | 地下水超采综合治理达标率 | 10 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 10 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 地下水水位 | 10 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 生态效益 | 改善地下水环境质量 | 10 |  |  | 平稳上升 | 0 | 未完成 | 0 |
| 可持续影响指标 | 地下水水位回升 | 10 |  |  | 显著 | 0 | 未完成 | 0 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 95 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 0 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 当年预算项目未实施，预算资金已结转下年。 | | | | | | | | | |

填报人： 孟丽 联系方式：18730696959

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2023]15号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 11 | | 到位数 | 0 | | 执行数 | 0 | | 0 |
| 其中：财政资金 | 11 | | 其中：财政资金 | 0 | | 其中：财政资金 | 0 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过完成该项目，地下水超采综合治理完成率达到100%，有效改善地下水环境质量 | | | | 项目未实施 | | | | | 0 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 地下水超采综合治理完成率 | 20 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 质量指标 | 地下水超采综合治理达标率 | 10 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 10 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 地下水水位 | 10 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 生态效益 | 改善地下水环境质量 | 10 |  |  | 平稳上升 | 0 | 未完成 | 0 |
| 可持续影响指标 | 地下水水位回升 | 10 |  |  | 显著 | 0 | 未完成 | 0 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ≥ | 95 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 0 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 当年预算项目未实施，预算资金已结转下年。 | | | | | | | | | |

填报人： 孟丽 联系方式：18730696959

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 大厂县三分干尾闸水土保持工程 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 0 | | 到位数 | 0 | | 执行数 | 0 | | 0 |
| 其中：财政资金 | 0 | | 其中：财政资金 |  | | 其中：财政资金 |  | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
|  | | | |  | | | | |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评总分 | | | | | | | | |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | | | | |

填报人： 孟丽 联系方式：18730696959

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 防汛经费 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 0 | | 到位数 | 0 | | 执行数 | 0 | | 0 |
| 其中：财政资金 |  | | 其中：财政资金 |  | | 其中：财政资金 |  | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
|  | | | |  | | | | |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评总分 | | | | | | | | |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | | | | |

填报人： 孟丽 联系方式：18730696959

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 公益性水利工程维修养护经费 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 0 | | 到位数 | 0 | | 执行数 | 0 | | 0 |
| 其中：财政资金 |  | | 其中：财政资金 |  | | 其中：财政资金 |  | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
|  | | | |  | | | | |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评总分 | | | | | | | | |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | | | | |

填报人： 孟丽 联系方式：18730696959

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 河长制办公经费及宣传会议资金 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 1 | | 到位数 | 1 | | 执行数 | 1 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 1 | | 其中：财政资金 | 1 | | 其中：财政资金 | 1 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 2023年12月完成项目 | | | | 2023年12月完成项目 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 保障办公人数 | 20 | ≥ | 4 | 人 | 4 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 印发宣传材料数量 | 10 | ≥ | 200 | 份 | 200 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 日常办公保障率 | 10 | ≥ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 日常工作完成及时率 | 10 | ≥ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 人均年度办公费用 | 15 | ≤ | 0.25 | 万元 | 0.25 | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常开展率 | 15 | ≥ | 100 | % | 100 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 正常工作保障年限 | 10 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 资金执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：杨林 联系方式：13831672726

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 河长信息公示牌更新维护资金 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 2 | | 到位数 | 2 | | 执行数 | 2 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 2 | | 其中：财政资金 | 2 | | 其中：财政资金 | 2 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 2023年12月完成项目 | | | | 完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 更新维护公示牌数量 | 20 | ≥ | 104 | 块 | 104 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | ≥ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 更新维护完成及时率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 更新维护平均成本 | 10 | ≤ | 192.30 | 元/块 | 192.30 | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 公示牌完好率 | 15 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 保障公示牌完好时长 | 15 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 104 | 块 | 104 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 资金执行率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：杨林 联系方式：13831672726

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 大厂县老旧供水管网更新改造工程 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 1300 | | 到位数 | 1300 | | 执行数 | 1300 | | 100% |
| 其中：财政资金 |  | | 其中：财政资金 |  | | 其中：财政资金 |  | |
| 其他 | 1300 | | 其他 | 1300 | | 其他 | 1300 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 工程项目计划于2023年12月竣工 | | | | 项目于2023年6月竣工验收合格。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 管线长度 | 20 | ≥ | 8176.6 | m | 8176.6 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 验收合格 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 完成时间 | 10 | ≤ | 12 | 月 | 6月 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本金额 | 10 | ≤ | 1567 | 万元 | 1567 | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 供水普及率 | 15 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 15 | ≥ | 50 | 年 | 50年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 资金执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：安丽维 联系方式：15133625672

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 大厂回族自治县2022年农村饮水工程维修养护项目 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 22.91 | | 到位数 | 22.91 | | 执行数 | 22.91 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 22.91 | | 其中：财政资金 | 22.91 | | 其中：财政资金 | 22.91 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 工程项目计划于2023年6月完成费用支付 | | | | 工程项目于2023年4月完成费用支付 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 维修养护完成率 | 20 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 验收合格 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 完成时间 | 10 | ≤ | 12 | 月 | 8月 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 10 | ≤ | 72 | 万元 | 72万元 | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 受益人数 | 15 | ≥ | 7 | 万人 | 7万人 | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 15 | ≥ | 10 | 年 | 10年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 用水户满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 资金执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：安丽维 联系方式：15133625672

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 大厂回族自治县2023年农村饮水工程维修养护项目 | | 项目级次 | 本级 | 实施（主管）单位 | | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 124 | | 到位数 | 124 | 执行数 | | 123.08 | | 99% |
| 其中：财政资金 |  | | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 | |  | |
| 其他 | 124 | | 其他 | 124 | 其他 | | 123.08 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 工程项目计划于2023年5月初完成项目招标等各项前期工作，  于2023年6月开工建设，于9月底竣工验收合格。 | | | | 工程项目于2023年5月初完成项目招标等各项前期工作，于2023年6月开工建设，于9月底竣工验收合格。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |  |  |  |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 维修养护完成率 | 20 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 验收合格 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 完成时间 | 10 | ≤ | 9 | 月 | 9月 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 10 | ≤ | 124 | 万元 | 123.08万元 | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 受益人数 | 15 | ≥ | 6 | 万人 | 6万人 | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 15 | ≥ | 10 | 年 | 10年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 用水户满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 资金执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：安丽维 联系方式：15133625672

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 南水北调廊坊市“北三县”供水工程（大厂段）咨询服务费 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 18 | | 到位数 | 18 | | 执行数 | 18 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 18 | | 其中：财政资金 | 18 | | 其中：财政资金 | 18 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 2022年完成事前绩效评估报告、实施方案、财评报告及法律意见书的编制并通过评审，完成债券资金申请工作。 | | | | 2022年10月完成事前绩效评估报告、实施方案、财评报告及法律意见书的编制并通过评审，完成债券资金申请工作。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 报告完整度 | 20 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 报告出错率 | 10 | = | 0 | 处 | 0 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 完成时间 | 10 | = | 10 | 月 | 2022年10月 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 预算超出率 | 10 | = | 0 | 万元 | 0 | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 项目实施是否产生良好的社会效益 | 15 | < | 1 | 处 | 0 | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 政策复核程度 | 15 | = | 0 | 处 | 0 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 政府机构满意度 | 10 | > | 80 | 分 | 100 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 资金执行率 | 10 | = | 18 | 万元 | 18万元 | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：安丽维 联系方式：15133625672

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 高新区南区供水厂、北区供水厂国有土地使用权划拨相关费用 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 520 | | 到位数 | 520 | | 执行数 | 517.76 | | 995% |
| 其中：财政资金 | 520 | | 其中：财政资金 | 520 | | 其中：财政资金 | 517.76 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 完成国有土地划拨程序 | | | | 2023年1月取得中华人民共和国不动产权证 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 水厂划拨 | 20 | = | 2 | 座 | 2 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 水厂涉及划拨用地面积 | 10 | = | 14.44 | 亩 | 14.44 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 水厂移交期限 | 10 | ≤ | 1 | 年 | 小于1年 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 土地划拨资金及税金支出 | 10 | ≤ | 520 | 万元 | 517.76 | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 | 供水普及率 | 15 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 水厂持续发挥作用期限 | 15 | ≥ | 50 | 年 | 50年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 资金执行率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：安丽维 联系方式：15133625672

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》（冀财农[2022]159号）（耕地质量监测与保护提升） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 1.2 | | 到位数 | 1.2 | | 执行数 | 1.2 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 1.2 | | 其中：财政资金 | 1.2 | | 其中：财政资金 | 1.2 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过对4个省级监测点水肥投入、施肥效果、  耕地质量等长期监测，采集土样指标检测。 | | | | 完成4个省级监测点占地补偿、生产补贴（水肥投入、肥效效果）、耕地质量等长期监测，采集土样指标检测。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 监测点数量 | 10 | = | 个 | 土样采集和样品检验涉及省级耕地质量监测点个数 | 4 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 耕地质量监测点土样化验合格率 | 15 | ≧ | 100 | 耕地质量监测点土样化验合格率 | 95% | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 完成耕地质量监测任务时间 | 10 |  |  | 12月底完成耕地质量监测 | 检验结果系统录入上报 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 化验平均成本 | 15 | ≦ | 元/项 | 化验项次平均费用占化验总费用 | ２５０元／项 | 完成 | 15 |
| 效益指标（30）） | 社会效益  指标 | 根据监测结果提出耕地培肥改良配套技术 | 15 | ≧ | % | 监测覆盖面积占全县总耕地面积 | 90% | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 保障农产品有效供给和质量安全 | 15 |  |  | 耕地质量得到有效提升 |  | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 监测结果使用者满意度 | 10 | ≥ | % | 监测结果使用者满意度 | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 完成4个监测点占地补偿和生产补助 | 10 | = | 个 | 按时间节点完成监测点的水肥投入和化验结果进行系统录入上报 | 4 | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 张悦静 联系方式：13363652839

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 河北省财政厅关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知（冀财农【2023】55号） | | 项目级次 | 本级 | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数 | 1.0 | | 到位数 | 1.0 | 执行数 | 1.0 | | | （=执行数/预算数\*100%） | |
| 其中：财政资金 | 1.0 | | 其中：财政资金 | 1.0 | 其中：财政资金 | 1.0 | | |
| 其他 |  | | 其他 |  | 其他 |  | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 | |
| 选择25个农户或新型经营主体开展施肥情况跟踪调查，  建立施肥台账制度；印刷宣传技术明白。 | | | | 选择25个农户或新型经营主体开展施肥情况跟踪调查，建立施肥台账制度；印刷宣传技术明白。 | | | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | 实际完成值 | | 单项指标 完成情况 | 自评得分 | |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |  |  | |  |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 农户施肥调查数 | ５ | ≧ | 户 | 开展农户施肥调查 | 25户 | 完成 | | 5 |
| 宣传测土配方施肥技术 | 5 | ≤ | 1500 | 份 | 1500份 | 完成 | | 5 |
| 质量指标 | 提高肥料利用率 | 10 | ≥ | 40 | % | 40% | 完成 | | 10 |
| 推广宣传测土配方施肥技术达标率 | 5 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | | 5 |
| 时效指标 | 完成农户施肥调查和测土配方施肥技术推广宣传时间 | 5 | = | 12 | 月 | １２月底完成上报 | 完成 | | 5 |
| 成本指标 | 开展农户调查监测相关工作总成本 | １０ | ≤ | 8750 | 元 | 完成农户调查费８７５０元 | 完成 | | 10 |
| 印制宣传资料总成本 | 10 | ≤ | 1250 | 元 | 完成印刷资料费１２５０ | 完成 | | 10 |
| 效益指标 （30） | 经济效益  指标 | 减少化肥使用量 | ５ | ≥ | 2.5 | 公斤／亩 | 2.5公斤 | 完成 | | 5 |
| 提高农民收入 | ５ | ≥ | 5 | % | 5% | 完成 | | 5 |
| 社会效益  指标 | 增强农民科学施肥意识，减少不合理化肥投入，增加有机肥资源利用 | ５ | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | | 5 |
| 减轻了对土壤环境的污染，改善了土壤耕性，增强了地力，提高了产品质量，有利于保护农业生态环境和农业的可持续发展 | ５ | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | | 5 |
| 生态效益  指标 | 增加土壤有机质，改善了土壤理化性状，改善了农业生态环境 | ５ | ≥ | 3 | 方 | 3方 | 完成 | | 5 |
| 优化施肥方式、调整施肥结构 | 5 | ≤ | 25 | 公斤／亩 | 25公斤 | 完成 | | 5 |
| 可持续影响指标 | 促进科学施肥，提高化肥利用率 | ５ | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | | 5 |
| 稳定农用化肥施用总量，为稳粮保供、绿色发展 | ５ | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | | 5 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 各乡镇村进行农户问卷调查 | ５ | ≥ | 95 | % | 满意 | 完成 | | 5 |
| 省市相关股市调查 | ５ | ≥ | 95 | % | 满意 | 完成 | | 5 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 按时间结点完成农户调查和技术宣传 | 10 | = | 12 | 月 | １２月底完成上报 | 完成 | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |

填报人： 张悦静 联系方式：13363652839

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 河北省财政厅《关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知》（冀财农[2023]55号）（第三次土壤普查项目） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 0 | | 到位数 | 0 | | 执行数 | 0 | | 0 |
| 其中：财政资金 | 0 | | 其中：财政资金 | 0 | | 其中：财政资金 | 0 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 全县完成60个表层样点土壤样品内业测试化验工作。耕地、园地检测29项42小项指标；林草地检测11项15小项指标。 | | | | 全县60个表层样点土壤样品未完成。 | | | | |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 监测点数量完成60个表层样点土壤样品测试化验。 | 10 | = | 项 | 60个表层土样 | 0 | 未完成 | 0 |
| 质量指标 | 完成60个表层样点实验室的确定工作。 | 15 | ≧ | 95% | 第三次土壤普查化验标准由省级和国家级质量控制 | 0 | 未完成 | 0 |
| 时效指标 | 年内完成专题土壤采样和制样及化验。 | 15 | = | 月 | 12月底完成三普化验数据汇总、录入、审核 | 0 | 未完成 | 0 |
| 成本指标 | 土壤普查理化性状检测 | 10 | ≦ | 元 | 实际支出是否符合成本合理节约原则 | 0 | 未完成 | 0 |
| 效益指标（30）） | 社会效益  指标 | 大力宣传土壤普查工作 | 10 | ≧ | 95% | 组织开展土壤普查的日常宣传，营造全县人民了解土壤普查，支持土壤普查的良好气氛。 | 0 | 未完成 | 0 |
| 生态效益指标 | 保持水土指标平衡 | 10 | = | 95% | 土壤安全是保障国家粮食安全与生态环境安全的前提和基础。 | 0 | 未完成 | 0 |
| 可持续影响指标 | 摸清土壤质量家底 | 10 |  |  | 为保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。 | 0 | 未完成 | 0 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 主管部门满意度 | 10 | ≧ | 95% | 达到省市检查验收化验指标合格率 | 0 | 未完成 | 0 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 完成60个表层土壤样点的检测工作 | 10 | = | 个 | 按时间节点完成60个表层土样化验任务 | 0 | 未完成 | 0 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 0 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 此项工作属于三普内业化验工作，由于三普外业（60个表层土样调查取样）工作未完成，无法化验。 | | | | | | | | | |

填报人： 张悦静 联系方式：13363652839

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 河北省财政厅关于下达2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知（冀财农[2023]61号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 2.9 | | 到位数 | 2.9 | | 执行数 | 2.9 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 2.9 | | 其中：财政资金 | 2.9 | | 其中：财政资金 | 2.9 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 支持做好农作物重大病虫害防控工作。 | | | | 支持做好农作物重大病虫害防控工作。 | | | | |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 小麦“一喷三防”面积 | 10 | = | 1.59 | 万亩 | 1.59 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 资金用于小麦“一喷三防”相关支出比例 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 小麦“一喷三防”效果 | 10 |  |  | 延长灌浆、有效遏制病虫害流行爆发、增加粒重 | 延长灌浆、有效遏制病虫害流行爆发、增加粒重 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 10 | = | 100% | % | 100% | 完成 | 10 |
| 重大病虫防控时效 | 10 |  |  | 不超过有效防控时期 | 未超过有效防控时期 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5 |
| 采购物资与服务价格 | 5 |  |  | 不超过市场价格 | 未超过市场价格 | 完成 | 5 |
| 效益指标（30）） | 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 | 10 |  |  | 无 | 无 | 完成 | 10 |
| 生态指标 | 重大病虫害危害损失率 | 10 | ≤ | 5 | % | ≤5% | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 技术指导对象的满意度 | 10 | ≥ | 85 | % | ≥85% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算资金执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 预算执行率 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 王红荣 联系方式：13731608551

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农[2022]159号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 3 | | 到位数 | 3 | | 执行数 | 3 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 3 | | 其中：财政资金 | 3 | | 其中：财政资金 | 3 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过采购病虫害监测及防控物资，开展对农作物重大病虫害的监测预警，确保我县重大农作物病虫害不发生流行 | | | | 已完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 完成病虫情报汇报期次 | 10 | ≥ | 10 | 期 | 10期 | 完成 | 10 |
| 植保业务资料购买和制作完成率 | 10 | = | 100% |  | 100% | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 病虫情报监测信息准确率 | 10 | = | 100% |  | 100% | 完成 | 10 |
| 购买资料达标率 | 10 | = | 100% |  | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 完成病虫害监测时间 | 5 |  |  | 12月底前 | 12月底前 | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 监测平均成本 | 5 | ≤ | 1600 | 元/个 | ≤1600元 | 完成 | 5 |
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 主要农作物病虫危害经济损失下降 | 10 |  |  | 有效下降 | 有效下降 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 病虫害监测防控覆盖率 | 5 | ≥ | 90% |  | ≥90% | 完成 | 5 |
| 重大农作物病虫害流行次数 | 5 | = | 0 | 起 | 0起 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 病虫害发病率 | 10 | ≤ | 3% |  | ≤3% | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 项目区服务对象的满意度 | 10 | ≥ | 95% |  | ≥95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算资金执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 王红荣 联系方式：13731608551

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农【2022】159号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 2.53 | | 到位数 | 2.53 | | 执行数 | 2.53 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 2.53 | | 其中：财政资金 | 2.53 | | 其中：财政资金 | 2.53 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上，不发生区域性重大动物疫病 | | | | 强制免疫病种的免疫密度保持在了90%以上，抗体合格率达到85%以上，未发生区域性重大动物疫病。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 强制免疫动物数量 | 7 | ≥ | 95.36 | 万羽（头、只） | 101.54万羽（头、只） | 完成 | 7 |
| 数量指标 | 无害化处理数量 | 6 | ≤ | 600 | 头 | 193头 | 完成 | 6 |
| 质量指标 | 免疫密度 | 7 | ≥ | 90.00 | % | 100% | 完成 | 7 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 6 | ≥ | 70.00 | % | 85% | 完成 | 6 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 6 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 6 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 6 | = | 100.00 | % | 100% | 完成 | 6 |
| 成本指标 | 购买消毒药品平均成本 | 6 | ≤ | 3.00 | 万元/吨 | 2.53万元/吨 | 完成 | 6 |
| 成本指标 | 病死猪补助金额标准 | 6 | = | 20 | 元/头 | 20元/头 | 完成 | 6 |
| 效益指标（30）） | 社会效益  指标 | 无害化处理率 | 10 |  | = | 100 | % | 完成 | 10 |
| 社会效益  指标 | 防疫覆盖率 | 10 |  | ≥ | 90 | % | 完成 | 10 |
|  | 可持续影响指标 | 降低动物疫病发病率 | 10 | ≤ | 3.00 | % | 0 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 农户对动物疫病防控综合满意度 | 5 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 5 |
|  | 满意度指标 | 申报处理病死畜禽养殖厂户满意度 | 5 | ≥ | 95.00 | % | 100% | 完成 | 5 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 全面完成资金支出 | 10 | = | 100.00 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：邵丽平 联系电话：18631646260

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2022]172号）（省级农机购置及应用补贴） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 11 | | 到位数 | 11 | | 执行数 | 10.98 | | 99.82% |
| 其中：财政资金 | 11 | | 其中：财政资金 | 11 | | 其中：财政资金 | 10.98 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过项目的开展，完成大于5台套农业机械的补贴，实现真正的降低购机成本，有效的完成目标任务。 | | | | 完成补贴台数15台 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 补贴机具台数 | 15 | ≥ | 5 | 台（套） | =15 | 完成 | 15 |
| 质量指标 | 补贴机具准确率 | 15 | = | 100 | % | =100 | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 补贴资金使用完成时间 | 10 | ≤ | 5 | 月 | 5 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 机具补贴金额比例 | 10 | ≤ | 30 | % | ≤30% | 完成 | 10 |
| 效益指标（30）） | 社会效益  指标 | 机械化提高程度 | 15 | ≥ | 0.5 | % | ≥0.5% | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 机具正常使用年限 | 15 | ≥3年 | 3 | 年 | ≥3年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 购机者满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算资金执行率 | 10 | ≤ | 100 | % | 99.82% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 剩余资金0.02万元，低于单台补贴标准，结转至2024年使用。 | | | | | | | | | |

填报人：何军 联系方式：18831671659

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 河北省财政厅关于下达2023年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”支出）的通知（冀财农[2023]44号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 7 | | 到位数 | 7 | | 执行数 | 7 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 7 | | 其中：财政资金 | 7 | | 其中：财政资金 | 7 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过采购小麦“一喷三防”所需的药剂，实现小麦防灾增产、控制病虫害减损，夺取夏粮丰收。 | | | | 完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 小麦“一喷三防”面积 | 10 | = | 1.59 | 万亩 | 1.59万亩 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 资金用于小麦“一喷三防”相关支出比例 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5 |
| 小麦“一喷三防”效果 | 5 |  |  | 延长灌浆、有效遏制病虫害流行爆发、增加粒重。 |  | 完成 | 5 |
| 时效指标 | 拨付资金完成率 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5 |
| 重大病虫防控时效 | 5 |  |  | 不超过有效防控时期 |  | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 采购物资与服务价格 | 10 |  |  | 不超过市场价格 |  | 完成 | 10 |
| 效益指标（30）） | 社会效益  指标 | 受灾地区小麦减产 | 30 |  |  | 重灾区少减产，轻灾区不减产，无灾区能增产 |  | 完成 | 30 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 服务对象的满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | 10 | = | 100 | % | 100% | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 王红荣 联系方式：13731608551

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 河北省财政厅关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）的通知（冀财农[2023]49号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 2.7 | | 到位数 | 2.7 | | 执行数 | 2.7 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 2.7 | | 其中：财政资金 | 2.7 | | 其中：财政资金 | 2.7 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过采购小麦病虫害防控所需的药剂，有力保障粮食安全和农业生产安全。 | | | | 完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 小麦重大病虫防控面积 | 10 | = | 1.59 | 万亩 | 1.59万亩 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 防控效果 | 10 | = | 100 | 有效遏制暴发流行成灾 | 100% | 完成 | 10 |
| 项目区实施区统防统治覆盖率 | 10 | > | 43 | % | >43% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 农作物病虫害防治组织实施时效 | 10 |  |  | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 采购物资或服务价格 | 10 |  |  | 不超过市场价格 | 不超过市场价格 | 完成 | 10 |
| 效益指标（30）） | 社会效益  指标 | 防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果 | 15 |  |  | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力 | 15 |  |  | 病虫害防控期内 | 病虫害防控期内 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 技术指导对象的满意度 | 10 | ≥ | 85 | % | ≥85% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算资金执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 王红荣 联系方式：13731608551

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2023年中央动物防疫补助经费的通知冀财农【2023】84号 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 0.35 | | 到位数 | 0.35 | | 执行数 | 0.35 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 0.35 | | 其中：财政资金 | 0.35 | | 其中：财政资金 | 0.35 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上，不发生区域性重大动物疫病。 | | | | 免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上，不发生区域性重大动物疫病。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 疫苗使用数量 | 10 | ≥ | 80000 | 毫升 | 113000毫升 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 10 | ≥ | 70 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 免疫成本控制 | 15 | ≤ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 效益指标（30）） | 社会效益  指标 | 防疫覆盖率 | 15 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 降低动物疫病发病率 | 15 | ≤ | 3 | % | 30% | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 农户满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算资金执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人： 王红荣 联系方式：13731608551

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央农业生产发展资金预算指标的通知（冀财农[2022]138号 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 11 | | 到位数 | 11 | | 执行数 | 11 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 11 | | 其中：财政资金 | 11 | | 其中：财政资金 | 11 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过项目的开展，推进农业供给侧结构性改革、促进农业机械化全程全面高质高效发展，全力保障粮食和主要农业产品生产全程机械化的需求，降低购机者的购机成本。 | | | | 兑付农机购置及应用补贴资金16.94万元，兑付机具20台（套），受益农户17户。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 补贴机具台数 | 10 | ≥ | 8 | 台 | 20 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 补贴机具准确率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 补贴资金使用完成时间 | 15 | ≤ | 12 | 月 | 100% | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 机具补贴金额比例 | 15 | ≤ | 30 | % | ≤30% | 完成 | 15 |
| 效益指标（30）） | 社会效益  指标 | 机械化提高程度 | 15 | ≥ | 0.5 | % | ≥0.5% | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 机具正常使用年限 | 15 | = | 3 | 年 | =3年 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 购机者满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算资金执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：何军 联系方式：18831671659

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 河北省财政厅关于下达2023年中央农业产业发展资金的通知（冀财农[2023]60号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 6 | | 到位数 | 6 | | 执行数 | 6 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 6 | | 其中：财政资金 | 6 | | 其中：财政资金 | 6 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 通过项目的开展，推进农业供给侧结构性改革、促进农业机械化全程全面高质高效发展，全力保障粮食和主要农业产品生产全程机械化的需求，降低购机者的购机成本。 | | | | 兑付农机购置及应用补贴资金16.94万元，兑付机具20台（套），受益农户17户。 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 补贴机具台数 | 10 | ≥ | 8 | 台 | 20 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 补贴机具准确率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 补贴资金使用完成时间 | 15 | ≤ | 12 | 月 | 100% | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 机具补贴金额比例 | 15 | ≤ | 30 | % | ≤30% | 完成 | 15 |
| 效益指标（30）） | 社会效益  指标 | 机械化提高程度 | 15 | ≥ | 0.5 | % | ≥0.5% | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 机具正常使用年限 | 15 | = | 3 | 年 | =3年 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 购机者满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算资金执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：何军 联系方式：18831671659

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知（冀财农【2022】141号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 70 | | 到位数 | 70 | | 执行数 | 69.08 | | 98.69% |
| 其中：财政资金 | 70 | | 其中：财政资金 | 70 | | 其中：财政资金 | 69.08 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 完成大厂回族自治县2023年农村饮水工程维修养护项目，优化农村供水管网设施，确保全县农村群众饮水安全和生命健康。 | | | | 完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 维修养护处数 | 10 | = | 22 | 处 | 22 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 验收合格 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 完成时间 | 15 | ≤ | 2023.9 | 月 | ≤2023.9 | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 成本金额 | 15 | ≤ | 70 | 万元 | ≤70万元 | 完成 | 15 |
| 效益指标（30）） | 社会效益指标 | 供水普及率 | 15 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 15 | ≥ | 50 | 年 | ≥50年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 服务对象满意度指标 | 用水户满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：安丽维 联系方式：15133625672

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2021年省级地下水超采综合治理专项资金（冀财农[2021]59号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 0 | | 到位数 | 0 | | 执行数 | 0 | | 0 |
| 其中：财政资金 |  | | 其中：财政资金 |  | | 其中：财政资金 |  | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
|  | | | |  | | | | |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评总分 | | | | | | | | |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | | | | |

填报人：安丽维 联系方式：15133625672

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2021年省级地下水超采综合治理专项资金（冀财农[2021]64号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 0 | | 到位数 | 0 | | 执行数 | 0 | | 0 |
| 其中：财政资金 |  | | 其中：财政资金 |  | | 其中：财政资金 |  | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
|  | | | |  | | | | |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评总分 | | | | | | | | |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | | | | |

填报人：安丽维 联系方式：15133625672

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2021年省级农产品质量安全及疾病防治资金（廊财农【2021】17号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 5.01 | | 到位数 | 5.01 | | 执行数 | 5.01 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 5.01 | | 其中：财政资金 | 5.01 | | 其中：财政资金 | 5.01 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 1提升我县和基层监管、检测、执法能力建设，对全县农产品质量安全开展例行监测和风险监督抽查，推进国家农产品质量安全县的创建  2通过国家农产品质量安全是创建，进一步提升我县农产品质量安全水平。 | | | | 完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 数量指标 | 15 | = | 1 | 次 | 1次 | 完成 | 15 |
| 质量指标 | 质量指标 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 时效指标 | 10 | ≤ | 70500 | 元 | ≤70500元 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本指标 | 10 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 完成 | 10 |
| 效益指标（30）） | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 10 | ≥ | 78 | % | ≥78% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  |  | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：邵丽平 联系方式：8958370

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2022年省级水利发展资金（廊财农〔2021〕106号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 0.18 | | 到位数 | 0.18 | | 执行数 | 0.18 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 0.18 | | 其中：财政资金 | 0.18 | | 其中：财政资金 | 0.18 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 1通过完成该项目，对5块市级公示牌进行维护，保障公式牌完好。  2通过项目的开展，完成2个智慧农业示范点的建设，有效推进农业特色产业数字化进程，促进农业增效、农民增收、农产品高质。 | | | | 完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 更新维护市级公示牌数量 | 10 | ≥ | 5 | 块 | ≥5块 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | ≥ | 100 | % | ≥100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 更新维护完成及时率 | 15 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 更新维护平均成本 | 15 | ≤ | 360 | 元/块 | ≤360元/块 | 完成 | 15 |
| 效益指标（30）） | 社会效益指标 | 公示牌完好率 | 15 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 保障公示牌完好时长 | 15 | ≥ | 1 | 年 | ≥1年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  |  | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：安丽维 联系方式：15133625672

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 产业帮扶项目（2020年年初预算及公岗补助调整） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 212.98 | | 到位数 | 212.98 | | 执行数 | 212.98 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 212.98 | | 其中：财政资金 | 212.98 | | 其中：财政资金 | 212.98 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 1过项目的开展，稳定脱贫群众的收入水平。  2通过项目的开展，增加脱贫群众的收入。 | | | | 完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 帮扶脱贫群众户数 | 10 | = | 88 | 户 | =88户 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 10 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 15 | 文字描述 |  | 12月月底前 | 12月月底前 | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 效益指标（30）） | 社会效益指标 | 受益人数 | 15 | ≥ | 160 | 人 | ≥160人 | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 脱贫群众受益有效年限 | 15 | ≥ | 1 | 年 | ≥1年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 服务对象满意度指标 | 脱贫群众满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  |  | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：朱志慧 联系方式：8958370

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 产业帮扶项目（冀财农【2019】149号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 217 | | 到位数 | 217 | | 执行数 | 217 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 217 | | 其中：财政资金 | 217 | | 其中：财政资金 | 217 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 1通过项目的开展，稳定脱贫群众的收入水平。  2通过项目的开展，增加脱贫群众的收入。 | | | | 完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 帮扶脱贫群众户数 | 10 | = | 88 | 户 | =88户 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 10 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 15 | 文字描述 |  | 12月月底前 | 12月月底前 | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 15 | ≥ | 160 | 人 | ≥160人 | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 脱贫群众受益有效年限 | 15 | ≥ | 1 | 年 | ≥1年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 服务对象满意度指标 | 脱贫群众满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  |  | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：朱志慧 联系方式：8958370

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 产业帮扶项目（冀财农【2020】18号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 48 | | 到位数 | 48 | | 执行数 | 48 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 48 | | 其中：财政资金 | 48 | | 其中：财政资金 | 48 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 1通过项目的开展，稳定脱贫群众的收入水平。  2通过项目的开展，增加脱贫群众的收入。 | | | | 完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 帮扶脱贫群众户数 | 10 | = | 88 | 户 | =88户 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 10 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 15 | 文字描述 |  | 12月月底前 | 12月月底前 | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 15 | ≥ | 160 | 人 | ≥160人 | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 脱贫群众受益有效年限 | 15 | ≥ | 1 | 年 | ≥1年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 服务对象满意度指标 | 脱贫群众满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  |  | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：朱志慧 联系方式：8958370

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 产业帮扶项目（廊财社【2019】122号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 42 | | 到位数 | 42 | | 执行数 | 42 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 42 | | 其中：财政资金 | 42 | | 其中：财政资金 | 42 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 1通过项目的开展，稳定脱贫群众的收入水平。  2通过项目的开展，增加脱贫群众的收入。 | | | | 完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 帮扶脱贫群众户数 | 10 | = | 88 | 户 | =88户 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 10 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 15 | 文字描述 |  | 12月月底前 | 12月月底前 | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 15 | ≥ | 160 | 人 | ≥160人 | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 脱贫群众受益有效年限 | 15 | ≥ | 1 | 年 | ≥1年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 服务对象满意度指标 | 脱贫群众满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  |  | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：朱志慧 联系方式：8958370

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 村级河长奖补资金 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 0 | | 到位数 | 0 | | 执行数 | 0 | | 0 |
| 其中：财政资金 | 0 | | 其中：财政资金 | 0 | | 其中：财政资金 | 0 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
|  | | | |  | | | | |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评总分 | | | | | | | | |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | | | | |

填报人：杨林 联系方式：13831672726

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农[2022]159号）（耕地质量监测与保护提升） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 0 | | 到位数 | 0 | | 执行数 | 0 | | 0 |
| 其中：财政资金 | 0 | | 其中：财政资金 | 0 | | 其中：财政资金 | 0 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
|  | | | |  | | | | |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评总分 | | | | | | | | |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | | | | |

填报人：王红荣 联系方式：13731608551

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农业生产发展资金及绩效指标情况表（冀财农（2022）172号）（第三次土壤普查项目） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 0 | | 到位数 | 0 | | 执行数 | 0 | | 0 |
| 其中：财政资金 | 0 | | 其中：财政资金 | 0 | | 其中：财政资金 | 0 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
|  | | | |  | | | | |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 （30） | 社会效益  指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评总分 | | | | | | | | |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | | | | |

填报人：王红荣 联系方式：13731608551

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级水利发展资金预算的通知（冀财农【2022】173号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 54 | | 到位数 | 54 | | 执行数 | 54 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 54 | | 其中：财政资金 | 54 | | 其中：财政资金 | 54 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 完成大厂回族自治县2023年农村饮水工程维修养护项目，优化农村供水管网设施，确保全县农村群众饮水安全和生命健康。 | | | | 完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 维修养护处数 | 15 | = | 8 | 处 | =8处 | 完成 | 15 |
| 质量指标 | 验收合格 | 15 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 完成时间 | 10 | ≤ | 2023.9 | 月 | ≤2023.9月 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本金额 | 10 | ≤ | 54 | 万元 | ≤54万元 | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益指标 | 供水普及率 | 15 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 15 | ≥ | 50 | 年 | ≥50年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 服务对象满意度指标 | 用水户满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  |  | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：安丽维 联系方式：15133625672

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知（冀财农【2023】54号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 0.24 | | 到位数 | 0.24 | | 执行数 | 0.24 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 0.24 | | 其中：财政资金 | 0.24 | | 其中：财政资金 | 0.24 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上，不发生区域性重大动物疫病  通过企业开展禽流感强制免疫，确保高致病性禽流感等强制免疫病种的免疫密度和抗体合格率达到国家标准。 | | | | 完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 疫苗使用数量 | 5 | ≥ | 80000 | 毫升 | ≥80000毫升 | 完成 | 5 |
| 数量指标 | 病死畜禽数量 | 5 | ≤ | 50 | 头 | ≤50头 | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 10 | ≥ | 70 | % | ≥70% | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 病死畜禽处理合格率 | 10 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 10 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 免疫成本控制 | 5 | ≤ | 100 | % | ≤100% | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 每头猪补助金额 | 5 | = | 60 | 元/头 | =60元/头 | 完成 | 5 |
| 效益指标 （30） | 社会效益指标 | 防疫覆盖率 | 10 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 无害化处理率 | 10 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 降低动物疫病发病率 | 10 | ≤ | 3 | % | ≤3% | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  |  | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：邵丽平 联系方式：8958370

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2022年省级农业生产发展资金的通知（冀财农【2021】167号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 7.48 | | 到位数 | 7.48 | | 执行数 | 7.48 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 7.48 | | 其中：财政资金 | 7.48 | | 其中：财政资金 | 7.48 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 1解决受疫情影响牛奶产量下降，生乳收购出现过剩现象，保护奶农利益，纾解乳品加工企业困难。  2通过完成该项目，补贴完成率达到100%，足额发放补贴。 | | | | 完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 补贴完成率 | 10 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 补贴足额发放率 | 10 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 15 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 15 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 15 |
| 效益指标 （30） | 社会效益指标 | 提高生鲜乳利用率 | 15 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 补贴保障时长 | 15 | ≥ | 1 | 年 | ≥1年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  |  | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：王红荣 联系方式：13731608551

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农【2022】155号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 30 | | 到位数 | 30 | | 执行数 | 30 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 30 | | 其中：财政资金 | 30 | | 其中：财政资金 | 30 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 1通过项目的开展，进一步增加脱贫群众收入。  2通过项目的开展，稳定脱贫人口收入水平。 | | | | 完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 帮扶脱贫群众户数 | 10 | ≥ | 88 | 户 | ≥88户 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 10 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 15 | ≤ | 12 | 12月月底前 | ≤12月月底前 | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 15 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 15 |
| 效益指标 （30） | 社会效益指标 | 受益人数 | 15 | ≥ | 170 | 人 | ≥170人 | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 脱贫群众受益有效年限 | 15 | ≥ | 1 | 年 | ≥1年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 服务对象满意度指标 | 脱贫群众满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  |  | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：朱志慧 联系方式：8958370

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（冀财农【2022】140号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 10.69 | | 到位数 | 10.69 | | 执行数 | 10.69 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 10.69 | | 其中：财政资金 | 10.69 | | 其中：财政资金 | 10.69 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 1免疫病种免疫密度常年保持在90以上，抗体合格率常年保持70%以上，不发生区域性重大动物疫病流行。  2免疫病种免疫密度常年保持在90以上，抗体合格率常年保持70%以上，不发生区域性重大动物疫病流行。 | | | | 完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 强制免疫动物数量 | 5 | ≥ | 95.36 | 万羽（头、只） | ≥95.36万羽（头、只） | 完成 | 5 |
| 数量指标 | 无害化处理数量 | 5 | ≤ | 600 | 头 | ≤600头 | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 免疫密度 | 5 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 5 | ≥ | 70 | % | ≥70% | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 10 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 5 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 先打后补企业补助标准 | 5 | = | 0.24 | 元/毫升 | =0.24元/毫升 | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 购买消毒药品平均成本 | 5 | ≤ | 3 | 万元/吨 | ≤3万元/吨 | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 病死猪补助金额标准 | 5 | = | 50 | 元/头 | =50元/头 | 完成 | 5 |
| 效益指标 （30） | 社会效益指标 | 无害化处理率 | 10 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 防疫覆盖率 | 10 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 降低动物疫病发病率 | 10 | ≤ | 3 | % | ≤3% | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 服务对象满意度指标 | 农户对动物疫病防控综合满意度 | 5 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 完成 | 5 |
| 服务对象满意度指标 | 申报处理病死畜禽养殖厂户满意度 | 5 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 完成 | 5 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  |  | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：邵丽萍 联系方式：18631646260

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 河北省财政厅关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）（冀财农【2022】57号） | | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 1.5 | | | 到位数 | 1.5 | | 执行数 | 1.5 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 1.5 | | | 其中：财政资金 | 1.5 | | 其中：财政资金 | 1.5 | |
| 其他 |  | | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 1通过开展测土配方施肥面积推广及开展施肥调查等相关工作，提升施肥专业化、绿色化水平，减少不合理化肥使用，为稳粮保供和绿色发展提供有力支撑。2通过对我县45个耕地质量评价点进行土样采集处理化验和耕地质量等级调查评价工作，可以及时掌握不同区域耕地质量等级现状及演变趋势，分析影响耕地生产的主要障碍因素，提出有针对性的耕地质量建设与保护措施。 | | | | | 完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 土样采集数 | | 5 | = | 45 | 个 | =45个 | 完成 | 5 |
| 数量指标 | 农户施肥调查数 | | 5 | = | 25 | 个 | =25个 | 完成 | 5 |
| 数量指标 | 测土配方施肥技术宣传资料制作完成率 | | 5 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 耕地质量调查点土样化验合格率 | | 5 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 农户施肥调查系统填报完成率 | | 5 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 推广宣传测土配方施肥技术达标率 | | 5 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 完成 | 5 |
| 时效指标 | 完成耕地质量等级评价时间 | | 2.5 | 文字描述 |  | 2023年2月底前 | 2023年2月底前 | 完成 | 2.5 |
| 时效指标 | 完成农户施肥调查和测土配方施肥技术推广宣传时间 | | 2.5 | ≤ | 12 | 月份 | ≤12月份 | 完成 | 2.5 |
| 成本指标 | 开展农户调查监测相关工作总成本 | | 5 | ≤ | 15000 | 元 | ≤15000元 | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 印制宣传资料总成本 | | 5 | ≤ | 10000 | 元 | ≤10000元 | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 化验平均成本 | | 5 | ≤ | 100 | 元 | ≤100元 | 完成 | 5 |
| 效益指标 （30） | 社会效益指标 | 评价结果覆盖率 | | 10 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 农户施肥调查及测土配方施肥技术宣传推广完成率 | | 10 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 减少化肥不合理使用，提升化肥使用率 | | 10 | ≥ | 40 | % | ≥40% | 完成 | 10 |
| 满意度指标 （10） | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | | 10 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | | 10 |  |  |  |  | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | 无 | | | | | | | |

填报人：安丽维 联系方式：15133625672

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 河北省财政厅关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农［2023］47号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 50 | | 到位数 | 50 | | 执行数 | 50 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 50 | | 其中：财政资金 | 50 | | 其中：财政资金 | 50 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 1过租赁的形式，出租给电商基地收取租金，村集体获取租赁收益。  2通过电商基地提供就业岗位，吸纳就业人员，解决村内及周边村街剩余劳动力的就业问题。  3.提升村民生活质量，提高村民收益。 | | | | 完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 受益人数 | 10 | ≥ | 602 | 人 | ≥602人 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 10 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 完成任务及时率 | 15 | = | 100 | 10月底前完成 | =100 | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 15 | = | 50 | 万元 | =50万元 | 完成 | 15 |
| 效益指标 （30） | 社会效益指标 | 项目建设受益率 | 15 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 15 | ≥ | 3 | 年 | ≥3年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  |  | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：崔瑶 联系方式：13733266660

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 全县农村道路硬化工程前期费用 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 34.75 | | 到位数 | 34.75 | | 执行数 | 34.75 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 34.75 | | 其中：财政资金 | 34.75 | | 其中：财政资金 | 34.75 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 1加快推进农村道路硬化工程  2提升人居环境，便于群众出行 | | | | 完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 项目建议书、可研报告编制费用 | 15 | = | 1 | 项 | =1项 | 完成 | 15 |
| 数量指标 | 造价费用 | 15 | = | 1 | 项 | =1项 | 完成 | 15 |
| 数量指标 | 设计费用 | 10 | = | 1 | 项 | =1项 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 监理费用 | 10 | = | 1 | 项 | =1项 | 完成 | 10 |
| 效益指标 （30） | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 15 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 | 15 | = | 1 | 不断延续 | =1人 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  |  | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：王健 联系方式：18003362159

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达2022年省级水利发展资金（冀财农【2021】152号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 21.57 | | 到位数 | 21.57 | | 执行数 | 21.57 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 21.57 | | 其中：财政资金 | 21.57 | | 其中：财政资金 | 21.57 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 1为改善广大人民群众的生活条件，对农村供水工程进行维养工作，确保饮水工程长期发挥工程运行的社会效益和经济效益。  2提升供水设施完好率、有效控制管网漏损，确保农村饮水安全。 | | | | 完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 改造数量 | 10 | = | 45 | 处 | =45处 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 完成时间 | 15 | ≤ | 12 | 月份 | ≤12月份 | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 每处供水设施改造平均成本 | 15 | ≤ | 1 | 万元/处 | ≤1万元/处 | 完成 | 15 |
| 效益指标 （30） | 社会效益指标 | 供水设施综合利用率 | 15 | ≥ | 100 | % | ≥100% | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 供水设施正常使用年限 | 15 | ≥ | 10 | 年 | ≥10年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 服务对象满意度指标 | 用水户满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  |  | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

填报人：安丽维 联系方式：15133625672

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达2022年中央水利发展资金（冀财农【2021】130号） | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 1.17 | | 到位数 | 1.17 | | 执行数 | 1.17 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 1.17 | | 其中：财政资金 | 1.17 | | 其中：财政资金 | 1.17 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 1为改善广大人民群众的生活条件，对农村供水工程进行维养工作，确保饮水工程长期发挥工程运行的社会效益和经济效益。  2提升供水设施完好率、有效控制管网漏损，确保农村饮水安全。 | | | | 完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 改造数量 | 10 | = | 27 | 处 | =27处 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 完成时间 | 15 | ≤ | 12 | 月份 | ≤12月份 | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 每处供水设施改造平均成本 | 15 | ≤ | 1 | 万元/处 | ≤1万元/处 | 完成 | 15 |
| 效益指标 （30） | 社会效益指标 | 供水设施综合利用率 | 15 | ≥ | 100 | % | ≥100% | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 供水设施正常使用年限 | 15 | ≥ | 10 | 年 | ≥10年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 服务对象满意度指标 | 用水户满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | | | | |

填报人：安丽维 联系方式：15133625672

附件1

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 衔接推进乡村振兴县级配套资金 | | 项目级次 | 本级 | | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县农业农村局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 203 | | 到位数 | 203 | | 执行数 | 203 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 203 | | 其中：财政资金 | 203 | | 其中：财政资金 | 203 | |
| 其他 |  | | 其他 |  | | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体  完成率 |
| 1通过项目开展，稳定脱贫群众收入水平。  2通过项目开展，进一步提高脱贫群众生活水平。 | | | | 完成 | | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 帮扶脱贫群众户数 | 10 | ≥ | 88 | 户 | ≥88户 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 10 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 15 | ≤ | 12 | 月 | ≤12月 | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 15 | = | 100 | % | =100% | 完成 | 15 |
| 效益指标 （30） | 社会效益指标 | 受益人数 | 15 | ≥ | 170 | 人 | ≥170人 | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 脱贫群众受益有效年限 | 15 | ≥ | 1 | 年 | ≥1年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 （10） | 服务对象满意度指标 | 脱贫群众满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | | | | |

填报人：王健 联系方式：18003362159