|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 130万元 | 112.199027万元 | 112.199027万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 130万元 | 112.199027万元 | 112.199027万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成13个社区日常工作需求、为居民提供服务，实现提高正常工作开展率、居委会满意度的目标。 | | | | | 通过项目的开展完成13个社区日常工作需求、为居民提供服务，实现提高正常工作开展率、居委会满意度的目标。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | | 13个 | 13个 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 社区覆盖率 | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 报销及时性 | | 及时 | 及时 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 社区平均成本 | | ≤10万 | 8.63万 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 正常工作开展率 | | ≥90% | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人： 韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区工作人员补贴资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 14.4万元 | | 12万元 | 12万元 | | 10 | | 100% | | 100 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.4万元 | | 12万元 | 12万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展，按时按量发放社区工作者补贴，实现提高工作完成率、社区工作者满意目标。 | | | | | | 通过项目的开展，按时按量发放社区工作者补贴，实现提高工作完成率、社区工作者满意目标。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | | 6名 | | 5名 | 10 | | 8.3 | |  | | |
| 质量指标 | 补助金发放率 | | ≥95% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 补助发放时间 | | 及时 | | 及时 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 人均补助标准 | | 0.2万元 | | 0.2万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 社区服务能力提升 | | 显著 | | 显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.3 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人： 韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 平房区回族家庭门楣治理资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 4.41万元 | 4.41万元 | 4.41万元 | | 10 | | 100% | | 100 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.41万元 | 4.41万元 | 4.41万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过对辖区平房区回族家庭门楣进行统一治理，使当地门面得到改善。 | | | | | 通过对辖区平房区回族家庭门楣进行统一治理，使当地门面得到改善。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理门楣数量 | | 147个 | 147个 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 门楣修改合格率 | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | ≤12月份 | 12月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 门楣治理平均成本 | | 300元 | 300元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 门面统一化 | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人： 韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 无物业、无产权单位小区疫情防控卡口所需资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 145.8万元 | 145.8万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 145.8万元 | 145.8万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过安排人员值守卡口，做好居民小区疫情防控工作，进一步提升居民小区防控能力。 | | | | | | 通过安排人员值守卡口，做好居民小区疫情防控工作，进一步提升居民小区防控能力。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 卡口人员数 | | 120人 | | 120人 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 出勤率 | | ≥95% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 支出时间 | | 12月份 | | 12月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 人均工资成本 | | ≤1.215万元 | | 1.215万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 居民小区防控能力 | | 显著 | | 显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日：

填报人： 韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 无物业、无产权单位小区疫情防控卡口消毒工作所需资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 24.84万元 | 24.84万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 24.84万元 | 24.84万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过对小区进行消毒，做好居民小区疫情防控工作，进一步提升居民小区防控能力。 | | | | | | 通过对小区进行消毒，做好居民小区疫情防控工作，进一步提升居民小区防控能力。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小区数量 | | 25个 | | 25个 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 完成率 | | 90% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 支出时间 | | 12月份 | | 12月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 平均成本 | | 0.75万元 | | 0.75万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 促进经济恢复 | | 显著 | | 显著 | 7.5 | | 7.5 | |  | | |
| 社会效益  指标 | 居民小区防控能力 | | 显著 | | 显著 | 7.5 | | 7.5 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 降低感染率 | | 1% | | 0 | 7.5 | | 7.5 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 及时发现疑似病例 | | 及时 | | 及时 | 7.5 | | 7.5 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人： 韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 创城国检资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 190.84981万元 | 190.84981万元 | | 190.84981万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 190.84981万元 | 190.84981万元 | | 190.84981万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 按照全国文明城市创建和全国卫生城市创建的标准，通过项目的开展按质按量完成工程量，实现生活小区、社区面貌提升、居民满意的目标。 | | | | | | 按照全国文明城市创建和全国卫生城市创建的标准，通过项目的开展按质按量完成工程量，实现生活小区、社区面貌提升、居民满意的目标。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 创城工作完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 创城工作合格率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 创城工作完成及时性 | | | 及时 | 及时 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 公共基础设施修补成本 | | | 55.17万元 | 55.17万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 消防通道线施划成本 | | | 9.3万元 | 9.3万元 |  | | |
| 小区保洁、检修成本 | | | 89.82万元 | 89.82万元 |  | | |
| 公益广告成本 | | | 36.5565万元 | 36.5565万元 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | 提升城市面貌，确保达到创建全国文明县城标准 | | | 效果显著 | 效果显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人： 韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 退役军人管理服务站经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1万元 | | 0.94万元 | 0.94万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1万元 | | 0.94万元 | 0.94万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过印发宣传资料、添置网络平台、购买活动用品进行走访慰问等工作的开展，实现降低退役军人反映问题的比率、提高工作人员满意度的目标。 | | | | | | 通过印发宣传资料、添置网络平台、购买活动用品进行走访慰问等工作的开展，实现降低退役军人反映问题的比率、提高工作人员满意度的目标。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作展牌数量 | | 20个 | | 27个 | 10 | | 6 | |  | | |
| 购买活动用品数量 | | 50个 | | 27个 |  | | |
| 宣传资料数量 | | 400个 | | 150个 |  | | |
| 质量指标 | 物品合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 宣传覆盖率 | | 90% | | 100% |  | | |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 宣传资料单位成本 | | 5元 | | 5元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 购买活动用品成本 | | 60元 | | 60元 |  | | |
| 展牌数量单位成本 | | 250元 | | 200元 |  | | |
| 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 降低退役军人反映问题率 | | ≥90% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人： 韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 行政综合服务中心设备购置及办公经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5万元 | | 5万元 | 5万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5万元 | | 5万元 | 5万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展保障行政综合服务中心的运行，为居民提供服务，提高工作效率、居民满意度 | | | | | | 通过项目的开展保障行政综合服务中心的运行，为居民提供服务，提高工作效率、居民满意度 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办证数量 | | 6000个 | | 6000个 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 办理证件合格率 | | 90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 办证工作效率 | | 及时 | | 及时 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 办证平均成本 | | 8.5元 | | 8.5元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 提高工作效率 | | 提高 | | 提高 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人： 韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 武装部工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5万元 | | 4.4777万元 | 4.4777万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5万元 | | 4.4777万元 | 4.4777万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 为认真贯彻落实县人武部武装部规范化建设、征兵工作和基层民兵整组工作的部署，开展本项目能够确保以上工作顺利有序进行，物资有保障。 | | | | | | 通过项目的开展完成社会保障支撑度、综合业务管理工作、实现征兵任务按计划完成、北辰街道民兵队伍素质过硬的目标。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 征兵宣传单页 | | 2000个 | | 2000个 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 物料质量合格率 | | 90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 12月份 | | 12月份 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 资金预算控制 | | 5万元 | | 5万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 宣传覆盖率 | | ≥90% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人： 韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新时代文明实践所经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 8万元 | | 7.888873万元 | 7.888873万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 8万元 | | 7.888873万元 | 7.888873万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 根据宣传部相关工作要求，进一步完善新时代文明实践所建设，通过开展不少于40次的活动，充分体现社会主义人文关怀、弘扬主旋律 | | | | | | 根据宣传部相关工作要求，进一步完善新时代文明实践所建设，通过开展不少于40次的活动，充分体现社会主义人文关怀、弘扬主旋律 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | | 40 次 | | 40次 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 合格率 | | ≥90 % | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时性 | | 100 % | | 100 % | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 活动成本 | | 0.08万元 | | 0.08万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 保障宣传效果 | | 有效保障 | | 有效保障 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人： 韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 维稳经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 30万元 | 21.29918万元 | | 21.29918万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 30万元 | 21.29918万元 | | 21.29918万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过两会、冬奥会、二十大的安保工作，做好维稳工作，稳定社会环境，使人民生活更幸福，社会更和谐,实现大厂镇经济社会快速发展。 | | | | | | 通过两会、冬奥会、二十大的安保工作，做好维稳工作，稳定社会环境，使人民生活更幸福，社会更和谐,实现大厂镇经济社会快速发展。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | | | 5个 | 5个 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 维稳工作时长 | | | 12月 | 12月 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 每日补贴成本控制率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 重大活动突发事件发生率(%) | | | 0% | 0 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数(%) | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人： 韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 计生小组长补贴经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 14.04万元 | | 10.2万元 | 10.2万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.04万元 | | 10.2万元 | 10.2万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展按时按量的发放计生小组长补贴，实现提高计生知识覆盖率、计生小组长满意的目标。 | | | | | | 通过项目的开展按时按量的发放计生小组长补贴，实现提高计生知识覆盖率、计生小组长满意的目标。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生小组长人数 | | 117名 | | 85名 | 10 | | 7.3 | |  | | |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | | 及时 | | 及时 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 人均标准 | | 100元 | | 100元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 计生知识宣传覆盖率 | | ≥90% | | 95% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≥90% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.3 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人： 韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 融媒体宣传费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5万元 | | 5万元 | 5万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5万元 | | 5万元 | 5万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过融媒体平台的展示，让大众了解街道、社区工作，增加居民对街道、社区工作的支持率 | | | | | | 通过融媒体平台的展示，让大众了解街道、社区工作，增加居民对街道、社区工作的支持率 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 刊播数量 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 刊播要求 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成时限 | | 365天 | | 365天 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 预算资金控制 | | 5万元 | | 5万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 刊播发布覆盖率 | | ≥90% | | 95% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人： 韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 楼门栋长补贴经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 42.6万元 | | 42.6万元 | 42.6万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.6万元 | | 42.6万元 | 42.6万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展按时按量的发放355名楼门栋长，标准为100元/人/月补助，促使楼门栋长配合社区居委会工作，实现降低居民纠纷率、提高楼门栋长满意度的目标。 | | | | | | 通过项目的开展按时按量的发放355名楼门栋长，标准为100元/人/月补助，促使楼门栋长配合社区居委会工作，实现降低居民纠纷率、提高楼门栋长满意度的目标。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 楼门栋长人数 | | 355名 | | 355名 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 发放及时性 | | 30日 | | 30日 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 人均补助标准 | | 100元 | | 100元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 居民纠纷发生率 | | 10% | | 10% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人： 韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 行政综合服务中心改造提升工程质保金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2.598665万元 | 2.598665万元 | 2.598665万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.598665万元 | 2.598665万元 | 2.598665万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过改造提升北辰街道行政综合服务中心，为县城群众提供更高质量政务服务，满足群众日益增长的服务需求，提升群众满意率。 | | | | | 通过项目的开展按质按量完成工程量，实现基础设施完好率、受益群体满意的目标。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | | 130平方米 | 130平方米 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 工程竣工时间 | | 9月份 | 9月份 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 工程单位成本 | | 2.6万元 | 2.6万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 提高工作效率 | | 效果显著 | 效果显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人： 韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 平房小区公共基础设施提升改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 10万元 | | 10万元 | 10万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 10万元 | | 10万元 | 10万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过更换平房小区地下排水管道、胡同路面重铺、安装胡同路灯等，提升完善平房小区公共基础设施，美化小区人居环境，提升小区居民幸福感、获得感、满意感。 | | | | | | 通过更换平房小区地下排水管道、胡同路面重铺、安装胡同路灯等，提升完善平房小区公共基础设施，美化小区人居环境，提升小区居民幸福感、获得感、满意感。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造小区数量 | | 6个 | | 6个 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 工程竣工时间 | | 2021年9月份 | | 2021年9月份 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 资金预算控制 | | 10万元 | | 10万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 全县惠民实事工程之一 | | ≥90% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人： 韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区党组织服务群众专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 260万元 | | 244.498164万元 | 244.498164万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 260万元 | | 244.498164万元 | 244.498164万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成13个社区完善社区服务设施建设、社区党员团队服务建设、解决居民的迫切需要、为居民提供服务，实现降低群众问题反映率、提高群众满意率的目标。 | | | | | | 通过项目的开展完成13个社区完善社区服务设施建设、社区党员团队服务建设、解决居民的迫切需要、为居民提供服务，实现降低群众问题反映率、提高群众满意率的目标。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | | 13个 | | 13个 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 服务到位率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 社区服务工作及时性 | | 及时 | | 及时 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 社区平均成本 | | 20万元 | | 20万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 群众问题处理率 | | ≥90% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≥95% | | ≥95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人： 韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 企业公章刻制费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2万元 | | 1.9295万元 | 1.9295万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2万元 | | 1.9295万元 | 1.9295万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展为居民提供优质服务，提高工作效率，缩减企业开办时间，简化企业公章刻制流程。 | | | | | | 通过项目的开展为居民提供优质服务，提高工作效率，缩减企业开办时间，简化企业公章刻制流程。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 刻制公章数量 | | 800个 | | 800个 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 刻制公章合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 12月 | | 12月 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 单位成本 | | 25元 | | 25元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 刻制流程简化效果 | | 效果显著 | | 效果显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人： 韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区及新时代文明实践所房租资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 172.3134万元 | | 156.3976万元 | 156.3976万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 172.3134万元 | | 156.3976万元 | 156.3976万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过以租房的形式，保障社区和新时代文明实践所正常运转，更好的为居民服务。 | | | | | | 通过以租房的形式，保障社区和新时代文明实践所正常运转，更好的为居民服务。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | | 11个 | | 11个 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 租赁用房使用率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 租金支付及时性 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 社区平均成本 | | 15.67万元 | | 14.22万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 保障社区正常运转 | | 有效保障 | | 有效保障 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日填报人： 韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（冀财资【2021】157号） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 2万元 | 0.498万元 | | 10 | | 24.9% | | 2.5 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 2万元 | 0.498万元 | | — | | 24.9% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 根据文件规定，使用补助资金进一步加强国有企业退休人员社会化管理效果 | | | | | | 根据文件规定，使用补助资金进一步加强国有企业退休人员社会化管理效果 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人次 | | 382人 | | 382人 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 预算标准 | | 52.35元 | | 52.35元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 12月份 | | 12月份 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≤2万元 | | 0.5万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 社会化管理效果 | | 效果显著 | | 效果显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 社会效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 国有企业退休人员满意度 | | ≥90% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.5 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人： 韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 纪工委工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1万元 | | 0.156万元 | 0.156万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1万元 | | 0.156万元 | 0.156万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 确保完成街道社区纪检工作日常需求，提高工作效率和居民满意度。 | | | | | | 确保完成街道社区纪检工作日常需求，提高工作效率和居民满意度。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 订购报纸刊物份数 | | 20份 | | 8份 | 10 | | 4 | | 纪工委人员减少，实际订阅已满足需求 | | |
| 质量指标 | 工作正常开展率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 12月份 | | 12月份 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 保证正常工作开展 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人： 韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新时代农村（社区）党组织“星级化”管理奖励资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 73.4316万元 | 73.4316万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 73.4316万元 | 73.4316万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成社区党组织建设、完善社区服务设施建设、解决居民的迫切需要、为居民提供服务，更好地发挥基层党组织战斗堡垒作用。 | | | | | | 通过项目的开展完成社区党组织建设、完善社区服务设施建设、解决居民的迫切需要、为居民提供服务，更好地发挥基层党组织战斗堡垒作用。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | | 11个 | | 4个 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 服务到位率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 社区服务工作及时性 | | 及时 | | 及时 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 总成本 | | 74万元 | | 74万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 群众问题处理率 | | ≥95% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人： 韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中省市直包联楼房小区公共区域环境卫生保洁、公共设施检修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 50万元 | | 44.258万元 | 44.258万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 50万元 | | 44.258万元 | 44.258万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过购置测温仪器，做好居民小区疫情防控工作，进一步提升居民小区防控能力。 | | | | | | 通过购置测温仪器，做好居民小区疫情防控工作，进一步提升居民小区防控能力。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 创城工作完成率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 创城工作合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 创城工作完成及时率 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 促进全国文明县城达标 | | 促进 | | 促进 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人：韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 密涿高速公路大厂东互通连接线项目国有土地上房屋及附属物征收补偿资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 564.5225万元 | 564.5225万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 564.5225万元 | 564.5225万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 对密涿高速公路大厂东互通连接线大安街东端至小务村西端和小务村东端至大厂三河界范围内实施征收工作，推进密涿高速大厂互通连接线工程。 | | | | | | 对密涿高速公路大厂东互通连接线大安街东端至小务村西端和小务村东端至大厂三河界范围内实施征收工作，推进密涿高速大厂互通连接线工程。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 户数 | | 5户 | | 5户 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 发放准确性 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 发放及时性 | | 及时 | | 及时 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 总成本 | | 564.52万元 | | 564.52万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 加快工程完成 | | 效果显著 | | 效果显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人：韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区工作者人员经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 692.8万元 | | 692.8万元 | 692.8万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 692.8万元 | | 692.8万元 | 692.8万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过按时按量发放社区工作者工资，提高工作完成率、提升业务能力、提高居民满意度。。 | | | | | | 通过按时按量发放社区工作者工资，提高工作完成率、提升业务能力、提高居民满意度。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区工作者人数 | | 88人 | | 88人 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 计放准确率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 发放及时率 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 人均年度成本 | | ≤7.88万元 | | 7.88万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 出勤到岗率 | | ≥95% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人：韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提升社区党群服务中心场所软硬件建设专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 3.98万元 | 3.98万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 3.98万元 | 3.98万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 按照市委《关于深化全市城市基层党建的若干措施》文件要求，提升社区党群服务中心场所硬件建设。 | | | | | | 按照市委《关于深化全市城市基层党建的若干措施》文件要求，提升社区党群服务中心场所硬件建设。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购办公设备数量 | | 4个 | | 4个 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 支出时间 | | ≤12月 | | 12月 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 平均成本 | | ≤1万元 | | 0.995万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 群众问题处理率 | | ≥90% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人：韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疫情防控期间所需资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 14.194万元 | 14.194万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 14.194万元 | 14.194万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过购置测温仪、采购物资等工作，做好居民小区疫情防控工作，进一步提升居民小区防控能力。 | | | | | | 通过购置测温仪、采购物资等工作，做好居民小区疫情防控工作，进一步提升居民小区防控能力。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 测温仪数量 | | 24个 | | 24个 | 2 | | 2 | |  | | |
| 一米线施划数量 | | 88组 | | 88组 | 2 | | 2 | |  | | |
| 隔离带柱座数量 | | 74个 | | 74个 | 2 | | 2 | |  | | |
| 卡口数量 | | 16个 | | 16个 | 2 | | 2 | |  | | |
| 物资数量 | | 1900个 | | 1900个 | 2 | | 2 | |  | | |
| 质量指标 | 完成率 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 支出时间 | | ≤12月 | | 12月 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≤14.194万元 | | 14.194万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 居民小区防控能力 | | 显著 | | 显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人：韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 群众说事干部解题工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 3万元 | | 2.925万元 | 2.925万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 3万元 | | 2.925万元 | 2.925万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障群众提岀诉求,到受理、分流、办理、反馈,都能在线上流转,办理进度、结果能够实时查看、一目了然,通过信息化手段打通“说事”渠道、畅通“解题”环节。 | | | | | | 保障群众提岀诉求,到受理、分流、办理、反馈,都能在线上流转,办理进度、结果能够实时查看、一目了然,通过信息化手段打通“说事”渠道、畅通“解题”环节。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传材料数量 | | 1200个 | | 1200个 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 宣传材料合格率 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | ≤12月 | | 12月 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 预算资金控制 | | ≤3万元 | | 2.925万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 宣传覆盖率 | | ≥90% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人：韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 无物业、无产权单位小区疫情防控卡口所需费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 107.79901万元 | 107.79901万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 107.79901万元 | 107.79901万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过安排人员值守卡口，做好居民小区疫情防控工作，进一步提升居民小区防控能力。 | | | | | | 通过安排人员值守卡口，做好居民小区疫情防控工作，进一步提升居民小区防控能力。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 卡口人员数 | | 120人 | | 120人 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 出勤率 | | ≥95% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 支出时间 | | ≤12月份 | | 12月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 平均成本 | | ≤4.49万元 | | 4.49万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 居民小区防控能力 | | 显著 | | 显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人：韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020-2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（清算）（冀财资【2021】159号） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 5.362万元 | 5.362万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 5.362万元 | 5.362万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 根据文件规定，使用补助资金进一步加强国有企业退休人员社会化管理效果。 | | | | | | 根据文件规定，使用补助资金进一步加强国有企业退休人员社会化管理效果。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人次 | | 382人次 | | 382人次 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 预算标准 | | ≤151.9元 | | 140.4元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | ≤12月份 | | 12月份 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≤5.8万元 | | 5.4万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 社会化管理效果 | | 效果显著 | | 效果显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 国有企业退休人员满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人：韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年新招聘社区工作者人员经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 1.062353万元 | 1.062353万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 1.062353万元 | 1.062353万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过新招聘社区工作者，进一步提高工作完成率、提升业务能力、提升为居民服务水平。 | | | | | | 通过新招聘社区工作者，进一步提高工作完成率、提升业务能力、提升为居民服务水平。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新招聘人数 | | 18人 | | 18人 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 出勤率 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | | 30号 | | 30号 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 人均成本 | | 3.2万元 | | 3.2万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 服务水平提高 | | 显著 | | 显著 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人：韩宇佳 联系方式：8362116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 影斜路两侧环境综合整治工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 100万元 | | 100万元 | 100万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 100万元 | | 100万元 | 100万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过对500米影斜路两侧环境综合整治，实现基础设施完好率达标、受益群体满意的目标。 | | | | | | 通过对500米影斜路两侧环境综合整治，实现基础设施完好率达标、受益群体满意的目标。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 影斜路两侧环境综合整治工程 | | 500米 | | 500米 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 工程竣工时间 | | 12月份 | | 12月份 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 北三县环境综合整治工作 | | ≥95% | | 95% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月22日

填报人：韩宇佳 联系方式：8362116